АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОШЕИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.06.2024									                       	№ 343

с. Кривошеино

Томской области

О внесении изменений в постановление Администрации Кривошеинского района от 30.04.2013 № 324 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере образования в Кривошеинском районе»

В целях совершенствования нормативного правового акта

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- В постановление Администрации Кривошеинского района от 30.04.2013 № 324 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере образования в Кривошеинском районе» (далее – Постановление) внести следующие изменения:

  - Приложение № 1 «План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере образования в Кривошеинском районе»» к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

  - Приложение № 2 «Финансовое обеспечение плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере образования в Кривошеинском районе»» к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

  - Приложение № 3 «Финансовое обеспечение плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере образования в Кривошеинском районе» в части повышения заработной платы работников» к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

  - Приложение № 4 «План мероприятий («дорожной карты») в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования муниципального образования Кривошеинский район Томской области на 2024 год» к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;

  - Приложение № 5 «План мероприятий («дорожной карты») в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования Кривошеинский район на 2024 год» к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

  - Приложение № 6 «План мероприятий («дорожной карты») в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций муниципального образования Кривошеинский район на 2024 год» к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в Сборнике нормативных актов Администрации Кривошеинского района и разместить на официальном сайте муниципального образования Кривошеинский район Томской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Кривошеинского района по социально-экономическим вопросам.

Глава Кривошеинского района                                                                                   А.Н. Коломин

Алеева Л.А.

(838251) 21974

Прокуратура, ОУ-16, Шлапаков А.В., Управление финансов, Управление образования, ЦМБ

Приложение № 1 к постановлению

Администрации Кривошеинского района

от  27.06.2024 №   343

План

мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере образования в Кривошеинском
районе»

I. Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и
качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному
контракту

1.1 Основные направления

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, включает в себя:

реализацию муниципальной программы «Развитие системы дошкольного образования муниципального образования Кривошеинский район Томской области на 2024-2026 годы», утверждённую постановлением Администрации Кривошеинского района от 27.12.2023 № 795;

создание дополнительных мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях;

обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения;

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя: внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного

образования;

кадровое обеспечение системы дошкольного образования; внедрение системы оценки качества дошкольного образования.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании включает в себя: внедрение механизмов «эффективного контракта» с педагогическими работниками

организаций дошкольного образования, внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дошкольного образования;

- информационное и мониторинговое сопровождение введения «эффективного контракта».

Ожидаемые результаты

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, предусматривает обеспечение всех детей возможностью получать услуги дошкольного образования.

Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает: обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом

требований стандартов дошкольного образования;

введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе

показателей эффективности их деятельности.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном образовании.

- Основные количественные характеристики системы дошкольного образования

| Наименование показателя | Единица измерения | 2012 год/ факт | 2013 год/ факт | 2014 год/ факт | 2015 год/ факт | 2016 год/ факт | 2017 год/ факт | 2018 год/ факт | 2019 год/ факт | 2020 год/ факт | 2021 год/ факт | 2022 год/ факт | 2023 год/ факт | 2024 год/ прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей в возрасте 1 – 7 лет | тыс. человек | 1,125 | 1,130 | 1,029 | 1,003 | 1,114 | 1,239 | 1,137 | 1,169 | 1,038 | 1,042 | 0,899 | 0,984 | 0,892 |
| Численность детей в возрасте 1 – 6 лет | тыс. человек | 0,980 | 0,985 | 0,854 | 1,003 | 0,983 | 1,205 | 1,000 | 0,967 | 0,857 | 0,858 | 0,735 | 0,761 | 0,685 |
| Охват детей программами дошкольного образования | процентов | 60,7 | 69,4 | 79,2 | 67,6 | 67,9 | 53,3 | 65,7 | 65,6 | 62,5 | 59,9 | 68,4 | 68,8 | 67,0 |
| Численность воспитанников (1-6 лет) получающих дошкольное образование | тыс. человек | 0,415 | 0,415 | 0,407 | 0,404 | 0,419 | 0,415 | 0,430 | 0,413 | 0,410 | 0,409 | 0,402 | 0,385 | 0,379 |
| Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций, охваченных программами дошкольного образования | тыс. человек | 0,595 | 0,684 | 0,676 | 0,678 | 0,667 | 0,641 | 0,672 | 0,594 | 0,622 | 0,514 | 0,503 | 0,524 | 0,459 |
| Потребность в увеличении числа мест в дошкольных образовательных организациях (0-7 лет) | тыс. мест | 0,233 | 0,149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потребность в увеличении числа мест в дошкольных образовательных организациях (3-7 лет) | тыс. мест | 0,060 | 0,070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | % | 92,5 | 93,7 | 99,6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования | % | 0 | 0 | 50 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные организации (ежегодно) – создание дополнительных мест всего, в том числе: | мест | 60 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования: | тыс. мест | 0,060 | 0,082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные формы создания мест | тыс. мест | 0,060 | 0,082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Численность работников дошкольных образовательных организаций: всего, в том числе педагогические работники | тыс. чел. | 0,093 0,035 | 0,103 0,039 | 0,103 0,039 | 0,094 0,038 | 0,090 0,037 | 0,087 0,037 | 0,088 0,037 | 0,0868 0,037 | 0,0868 0,037 | 0,0917 0,038 | 0,092 0,038 | 0,0894 0,036 | 0,090 0,037 |
| Число воспитанников организаций дошкольного образований в расчете на 1 педагогического работника | человек | 11,0 | 10,6 | 10,6 | 10,7 | 11,3 | 11,2 | 11,6 | 11,2 | 11,1 | 10,8 | 10,6 | 10,7 | 10,2 |
| Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория | % | 5,1 | 2,5 | 10,0 | 20,5 | 10,8 | 10,8 | 16,2 | 13,5 | 24,3 | 23,0 | 10,81 | 11,0 | 6,0 |
| Удельный вес численности работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников дошкольных образовательных организаций | % | 62,0 | 62,1 | 62,5 | 60,1 | 59,0 | 57,7 | 57,7 | 57,4 | 57,4 | 58,6 | 58,7 | 58,8 | 58,9 |

- Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Мероприятие | Исполнители (соисполнители) | Срок исполнения | Показатели/результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации |  |  |  |  |
| 1 | Реализация муниципальной программы «Развитие системы дошкольного образования муниципального образования Кривошеинский район на 2022-2024 годы» | Управление образования (далее УО) Образовательные организации дошкольного образования (далее - ООДО) с участием руководителей и педагогических работников образовательных организаций | 2022-2024 годы |  |
| 1.1. | Подписание соглашений о предоставлении областной субсидии на выполнение мероприятий в рамках государственной программы «Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской области на 2013-2020 годы» | УО | 2013 год |  |
| 1.2. | Мониторинг и оценка эффективности реализации муниципальной программы « Развитие системы дошкольного образования муниципального образования Кривошеинский район на 2022-2024 годы » | УО ООДО | 2022-2024 годы |  |
| 2. | Создание комфортных и безопасных условий в муниципальных образовательных учреждениях в рамках муниципальной программы « Развитие системы дошкольного образования муниципального образования Кривошеинский район на 2022-2024 годы » | УО ООДО | 2022-2024 годы |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт и оснащение функционирующих дошкольных образовательных организаций | УО ООДО | 2013-2024 годы |  |
| 3. | Обновление нормативно - правовой базы на основании обновленных регулирующих документов (требований санитарных, строительных норм, пожарной безопасности и др.) для обеспечения условий для развития дошкольного образования | УО ООДО | 2013-2024 годы |  |
| 3.1 | Организация сбора информации и анализ предписаний надзорных органов. Формирование предложений по обеспечению минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления | УО ООДО | 2013-2024 годы |  |
| 3.2 | Внедрение нормативно-подушевого финансирования в дошкольных образовательных организациях Кривошеинского района | УО ООДО | 2014 год | Нормативно -подушевое финансирование |
| 3.3 | Мониторинг и анализ предписаний надзорных органов с целью обеспечения минимизации регулирующих требований к организациям дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления | ОМСУ | 2014 - 2024 годы |  |
| 3.4 | Разработка и утверждение муниципальных планов мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов в системе дошкольного образования (в том числе реорганизация сети образовательных организаций Кривошеинского района) | УО ООДО | 2024 год | Муниципальные планы мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов в системе дошкольного образования |
| 3.5 | Реализация муниципальных планов мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов в системе дошкольного образования (в том числе реорганизация сети образовательных организаций Кривошеинского района) | УО ООДО | 2014 - 2024 годы | Снижение неэффективных расходов в системе дошкольного образования Кривошеинского района |
| Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования |  |  |  |  |
| 4. | Разработка и внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образованиям: | УО ООДО | 2013-2024 годы | Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования 100% |
| 4.1. | Организация работы по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования (далее - ФГОС дошкольного образования) после утверждения на федеральном уровне, включая мероприятия по актуализации (разработки) образовательных программ дошкольных образовательных организаций в соответствии со стандартами дошкольного образования | УО ООДО | 2013 год |  |
| 4.2. | Реализация ФОП ДО программ и создание условий для реализации образовательных программ дошкольного образования, направленных на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников | УО ООДО | 2014-2024 годы |  |
| 4.3. | Разработка перечня требований к условиям организации дошкольного образования, включающего требования к кадровым условиям и характеристикам образовательной среды, в том числе взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирующего инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников Разработка основной образовательной программы в соответствии с ФОП дошкольного образования | УО ООДО | 2014-2024 годы |  |
| 5. | Кадровое обеспечение системы дошкольного образования | УО ООДО | 2013-2024 годы | Удельный вес численности педагогических работников |
| 5.1. | Разработка должностных инструкций педагога дошкольного образования, включающих характер взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников | УО ООДО | 2014 год | дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций 94,0/100 |
| 5.2. | Участие в программах повышения квалификации и переподготовки педагогических работников дошкольного образования | УО ООДО | 2013-2024 годы | Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций 6%/16,7 |
| 5.3 | Участие в программах повышения квалификации для руководящих работников дошкольных образовательных организаций | УО | 2013-2024 годы |  |
| 6. | Разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного образования: - разработка показателей оценки качества дошкольного образования на основе федеральных рекомендаций эффективности деятельности муниципальных организаций дошкольного образования, их руководителей и основных категорий работников: | УО ООДО | 2013-2015 годы | Удельный вес ОУ, в которых оценка деятельности руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций Муниципальные задания Аналитические материалы 100% |
| 6.1. | Использование методических рекомендаций ДОО о порядке формирования муниципального задания для дошкольных образовательных организаций, включая показатели качества предоставляемых услуг по дошкольному образованию | УО | 2013-2024 годы |  |
| 6.2. | Проведение социологических и психологопедагогических исследований в области дошкольного образования, направленных на выявление факторов, влияющих на качество дошкольного образования, а также ожиданий родителей и образовательного сообщества относительно качества дошкольного образования | УО ООДО | 2013-2024 годы |  |
| 6.3. | Внедрение и апробация инструментария для оценки качества образовательных условий в дошкольных образовательных организациях, направленных на развитие способностей, стимулирующих инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников | УО ООДО | 2013-2024 годы |  |
| 6.4. | Обеспечение проведения независимой системы оценки качества дошкольных образовательных организаций Кривошеинского района | УО | 2014-2024 годы |  |
| 7. | Внедрение профессиональных стандартов в дошкольных образовательных организациях Кривошеинского района | УО ООДО | 2024 год | Соответствие работников современным квалификационном требованиям, повышение качества предоставляемых услуг |
| 8. | Внедрение системы нормирования труда в дошкольных образовательных организациях Кривошеинского района в соответствии с отраслевыми нормами труда, утвержденными Минобрнауки России | УО ООДО | 2015 - 2018 годы | Улучшение организации труда и повышение эффективности и качества образовательных программ |
| 9. | Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала. Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда учреждения не более 40% | УО ООДО | 2014-2024 годы | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций Кривошеинского района к среднемесячной заработной плате педагогических работников общеобразовательных организаций Кривошеинского района Численность воспитанников в расчете на 1 педагогического работника |
| 10. | Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работников, определенных Указами Президента Российской Федерации, с учетом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений | УО ООДО | 2014-2024 годы |  |
| Введение эффективного контракта в дошкольном образовании |  |  |  |  |
| 11. | Внедрение апробированных моделей «эффективного контракта» в дошкольном образовании: | УО ООДО | 2013-2024 годы | Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций Кривошеинского района к обязательствам по средней заработной плате педагогических работников дошкольных образовательных организаций Кривошеинского района, установленных ДО ТО на соответствующий финансовый год /100% |
| 11.1. | Соблюдение требований к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими и другими категориями работников дошкольных образовательных организаций, направленных на достижение показателей качества этой деятельности (показателей качества, обозначенных в модели «эффективного контракта»). | УО ООДО | 2013-2024 годы |  |
| 11.2. | Разработка и апробация моделей реализация «эффективного контракта» в дошкольных образовательных организациях дошкольного образования, включая: - методические рекомендации по оплате труда и критериев оценки деятельности различных категорий персонала учреждений - методические рекомендации по определению системы оплаты труда, в т.ч. в части стимулирующих выплат | УО ООДО | 2013-2024 годы | Удовлетворенность населения доступностью реализации программ дошкольного образования |
|  |  |  |  | Удовлетворенность населения качеством реализации программ дошкольного образования |
| 11.3 | Совершенствование действующих моделей аттестации педагогических работников организаций дошкольного образования с последующим их переводом на «эффективный контракт» | УО ООДО | 2014-2024 годы | Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций Кривошеинского района к обязательствам по средней заработной плате педагогических работников дошкольных образовательных организаций Кривошеинского района, установленных ДО ТО на соответствующий финансовый год /100% Доля педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория |
| 11.4 | Проведение аттестации педагогических работников организаций дошкольного образования с последующим их переводом на «эффективный контракт» | УО ООДО | 2014-2024 годы |  |
| 11.5. | Подписание соглашений с ДО ТО по вопросам дополнительного финансирования и установления целевых показателей | УО | 2013-2024 годы | Нормативные правовые акты ОМСУ по финансовому обеспечению оплаты труда |
| 11.6. | Планирование дополнительных расходов бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» с учетом возможного привлечения средств от реорганизации неэффективных образовательных организаций и оптимизации реализуемых образовательных программ, а также результатов анализа статистических данных | УО | 2013-2024 годы | Нормативные правовые акты Томской области и ОМСУ по финансовому обеспечению оплаты труда |
| 12. | Разработка и внедрение механизмов «эффективного контракта» с руководителями образовательных организаций дошкольного образования: | УО | 2013-2024 годы |  |
| 12.1. | Внедрение методических рекомендаций по стимулированию руководителей образовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг и эффективностью деятельности руководителя дошкольной образовательной организации | УО | 2013 год | Разработка: - положений об оплате труда руководителей образовательных организаций - типовых форм дополнений к трудовым договорам и должностным инструкциям |
| 12.2. | Внедрение методических рекомендаций для муниципальных дошкольных образовательных организаций по внесению изменений и дополнений в коллективный договор, в трудовой договор, должностные инструкции | УО ООДО | 2013 год |  |
| 12.3 | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дошкольного образования в соответствии с типовой формой договора | УО ООДО | 2013-2024 годы | Трудовые договоры с руководителями муниципальных организаций дошкольного образования |
| 12.4 | Контроль за соблюдением установленных соотношений средней заработной платы руководителей дошкольных образовательных организаций Кривошеинского района и средней заработной платы работников данных организаций | УО | 2013 - 2024 годы | Выполнение соотношений средней заработной платы руководителей дошкольных образовательных организаций и средней заработной платы работников данных организаций не более чем в 8 раз |
| 12.5 | Контроль за выполнением в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей дошкольных образовательных организаций Кривошеинского района, включая предоставление ими сведений о доходах и имуществе и размещение их в сети «Интернет» | УО | 2013-2024 годы | Сведения о доходах и имуществе руководителей дошкольных образовательных организаций, размещенные в сети «Интернет» |
| 13. | Информационное и мониторинговое сопровождение введения «эффективного контракта»: | УО | 2013-2024 годы | Аналитические материалы |
| 13.1 | Организация мероприятий по введению «эффективного контракта» (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | УО ООДО | 2013-2024 годы | Размещение информации на сайтах; публикации в печатных СМИ; обсуждение на массовых мероприятиях педагогических работников |
| 13.2 | Организация сбора и предоставления в соответствии с регламентом информации о введении эффективного контракта, включая показатели развития дошкольного образования, в соответствии с соглашениями. | УО ООДО | 2013-2024 годы | Аналитический отчет |
| 13.3 | Мониторинг ОУ по выполнению целевых показателей | УО ООДО | 2013-2024 годы | Отчет по итогам мониторинга |

- Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2013 год/ факт | 2014 год/ факт | 2015 год/ факт | 2016 год/ факт | 2017 год/ факт | 2018 год/ факт | 2019 год/ факт | 2020 год/ факт | 2021 год/ факт | 2022 год/факт | 2023 год/ факт | 2024 год/прогноз | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе | процентов | 93,4 | 90 | 100 | 82 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования» |
| 2. | Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | процентов | 0 | 50 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | во всех дошкольных образовательных организациях будут реализоваться образовательные программы стандарта дошкольного образования дошкольного образования, соответствующие требованиям федерального государственного образовательного |
| 3. | Удельный вес ОУ, в которых оценка деятельности руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций | процентов |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | во всех муниципальных дошкольных образовательных организациях будет внедрена система оценки деятельности |
| 4. | Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций Кривошеинского района к обязательствам по средней заработной плате педагогических работников дошкольных образовательных организаций Кривошеинского района, установленных ДОО ТО на соответствующий финансовый год | процентов | 98,6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных Кривошеинского района к обязательствам, установленным ДОО ТО организаций |
| 5. | Удельный вес численности штатных педагогических работников дошкольных образовательных организаций со стажем работы менее 10 лет в общей численности штатных педагогических работников дошкольных образовательных организаций | процентов | 29 | 36 | 44,3 | 47,6 | 45,9 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,3 | 43,3 | 43,3 | Повышение доли молодых педагогических работников |
| 6. | Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 0 до 3 лет) | процентов | 19,6 | 24,2 | 22,0 | 25,7 | 27,0 | 27,7 | 30,3 | 26,9 | 25,7 | 32,01 | 32,0 | 32,0 | Предоставление доступного качественного дошкольного образования» |
| 7. | Повышение доли педагогических работников и руководящих работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних трёх лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций до 100% к 2016 году | процентов | 82 | 87 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Повышение кадровой подготовки педагогических работников и руководителей, влияющей на качество предоставления дошкольного образования |

- Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

- Основные направления

Обеспечение достижения обучающимися Кривошеинского района новых образовательных результатов включает в себя:

введение федеральных государственных образовательных стандартов;

внедрение методических рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников;

реализацию мероприятий по подготовке и переподготовке современных педагогических кадров (модернизация педагогического образования) и мероприятий целевых программ социальной поддержки молодых специалистов;

разработку и реализацию подпрограммы развитие дополнительного образования муниципальной программы «Развитие общего и дополнительного образования Кривошеинского района на 2024-2026 годы», утвержденную постановлением Администрации Кривошеинского района от 27.12.2023 № 794;

создание условий, соответствующих современным требованиям организации образовательного процесса, в том числе для реализации сетевых и дистанционных моделей образования.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя: внедрение системы оценки качества общего образования;

реализация муниципального плана мероприятий поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях;

создание условий для дистанционного обучения школьников, при приоритете обучающихся малокомплектных сельских школ.

Введение «эффективного контракта» в общем образовании включает в себя: внедрение механизмов «эффективного контракта» с педагогическими работниками организаций общего образования, внедрение механизмов «эффективного контракта» с руководителями образовательных организаций общего образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования на основе рекомендаций Министерства образования и науки  Российской Федерации;

информационное и мониторинговое сопровождение введения «эффективного контракта».

- Ожидаемые результаты

Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает: обеспечение обучения всех обучающихся Кривошеинского района по новым федеральным государственным образовательным стандартам;

повышение качества подготовки обучающихся Кривошеинского района.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает: введение оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей эффективности их деятельности;

сокращение отставания от среднего по области уровня образовательных результатов

выпускников школ, работающих в сложных социальных условиях.

Введение «эффективного контракта» в общем образовании предусматривает

обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школе.

- Основные количественные характеристики системы общего образования

| Наименование показателя | Единица измерения | 2012 год /факт | 2013 год /факт | 2014 год /факт | 2015 год /факт | 2016 год /факт | 2017 год /факт | 2018 год /факт | 2019 год /факт | 2020 год /факт | 2021 год/ факт | 2022 год/факт | 2023 год/факт | 2024 год/прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей и молодежи 7 - 17 лет | тыс. человек | 1,512 | 1,544 | 1,584 | 1,531 | 1,560 | 1,618 | 1,673 | 1,692 | 1,692 | 1,680 | 1,740 | 1,756 | 1,859 |
| Численность учащихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях | тыс. человек | 1,436 | 1,474 | 1,445 | 1,450 | 1,491 | 1,527 | 1,527 | 1,566 | 1,552 | 1,522 | 1,520 | 1,511 | 1,442 |
| Численность обучающихся в общеобразовательных организациях (в том числе с учетом групп дошкольного образования) | тыс. человек | 1,671 | 1,668 | 1,686 | 1,706 | 1,739 | 1,766 | 1,769 | 1,765 | 1,775 | 1,724 | 1,653 | 1,613 | 1,545 |
| Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом (к 2019 году обучаться по федеральным государственным образовательным стандартам будут все учащиеся 1 - 9 классов) | процентов | 22,49 | 32,50 | 48,7 | 59,0 | 62,9 | 72,5 | 83,8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников общеобразовательных организаций | процентов | 50,2 | 50,7 | 50,7 | 47,8 | 47,2 | 46,7 | 45,8 | 45,7 | 45,4 | 46,9 | 45,5 | 44,5 | 44,6 |
| Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника | человек | 9,1 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,7 | 8,6 | 8,7 | 9,0 | 8,6 | 7,9 | 7,5 |
| Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория | процентов | 11,5 | 8,8 | 10 | 15,4 | 12,5 | 13,8 | 11,6 | 9,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,0 |
| Удельный вес численности обучающихся на старшей ступени среднего общего образования, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, в общей их численности | процентов | 46, 7 | 71,3 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

2.4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Мероприятие | Исполнители (соисполнители) | Срок исполнения | Показатели/результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Достижение новых качественных образовательных результатов |  |  |  |  |
| 1 | Комплекс мероприятий по обеспечению условий для реализации ФГОС: начального общего образования (включая планирование и создание условий для обучения учащихся по новому ФГОС: закупка оборудования и материалов, учебников и методических пособий, повышение квалификации педагогов, создание сетей по обмену передовым опытом, и т.д.) основного общего образования (включая планирование и создание условий для обучения учащихся по новому ФГОС: закупка оборудования и материалов, учебников и методических пособий, повышение квалификации педагогов, создание сетей по обмену передовым опытом, и т.д.). | Управление образования (далее УО) Общеобразовательные организации (далее - ОО) с участием руководителей образовательных организаций общего образования, учителей общеобразовательных организаций | 2013-2024 годы | Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом, к общей численности обучающихся |
| 1.1. | Создание современной инфраструктуры общего образования | УО | 2013-2025 годы | Количество муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта |
|  |  | УО | 2013-2015 годы | Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, которым представлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями организации образовательного процесса |
| 1.2. | Приобретение автомобильного транспорта, соответствующего требованиям безопасности, для общеобразовательных организаций | УО | 2013-2024 годы | Доля обучающихся, подвозимых к общеобразовательным организациям школьными автобусами, соответствующими требованиям безопасности, в общей численности обучающихся, охваченных перевозкой (подвозом) к общеобразовательным организациям |
| 1.3. | Строительство общеобразовательных организаций | УО | 2017-2024 годы | Доля обучающихся в общеобразовательных организациях в одну смену |
| 1.4. | Совершенствование процедуры аттестации педагогических работников | УО ОО (по согласованию) | 2013-2024 годы | Доля педагогических работников, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную категорию в общей численности педагогических работников |
| 1.5. | Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (внедрение модели организации и финансирования повышения квалификации работников образования, обеспечивающей непрерывность и адресный подход к повышению квалификации) | УО ОО (по согласованию) | 2013-2024 годы | Доля педагогических работников и руководителей общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности педагогических работников и руководителей |
| 1.6. | Создание условий для дистанционного обучения школьников | УО ОО (по согласованию) | 2013-2024 годы | Доля обучающихся, охваченных дистанционной формой обучения, в общей численности школьников |
| 2. | Участие в российских и международных сопоставительных исследованиях образовательных достижений школьников: | УО ОО (по согласованию) | 2014-2024 годы | Аналитический отчет |
| 3. | Корректировка основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников | УО ОО (по согласованию) | 2024 год | Выполнение методических рекомендаций ДО ТО |
| 4. | Проведение апробации разработанных рекомендаций в форматах повышения квалификации педагогических работников; корректировки и апробации основных общеобразовательных программ; сбора и распространения лучших педагогических практик; формирования сетевого взаимодействия образовательных организаций | УО ОО (по согласованию) | 2015-2019 годы | Аналитический отчет |
| 5. | Разработка программы «Кадры» в системе образования Кривошеинского района на период 2015-2024 | УО | 2015-2024 годы | Выполнение мероприятий |
| 6. | Разработка муниципальных комплексов мер, направленных на совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в организациях общего образования | УО ОО (по согласованию) | 2014-2024 годы | Удельный вес численности обучающихся, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, в общей их численности обучающихся |
| 7. | Внедрение профессиональных стандартов в общеобразовательных организациях Кривошеинского района | УО ОО (по согласованию) | 2024 год | Соответствие работников современным квалификационным требованиям, повышение качества предоставляемых услуг |
| 8. | Внедрение системы нормирования труда в общеобразовательных организациях Кривошеинского района в соответствии с отраслевыми нормами труда, утвержденными Минобрнауки России | УО ОО (по согласованию) | 2015 – 2018 годы | Улучшение организации труда и повышение эффективности и качества образовательных программ |
| 9. | Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персоналам. Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда организации не более 40% | ОО (по согласованию) | 2014-2024 годы | Удельный вес фонда оплаты труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем фонда оплаты труда общеобразовательных организаций Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |
| 10. | Оптимизация численности педагогических работников общеобразовательных организаций с учетом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений |  |  |  |
| 11. | Реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности общего образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего образования для всех категорий граждан | УО | 2014-2024 годы | Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с ФГОС в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования |
| 12. | Разработка и утверждение муниципального плана мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов в системе общего образования | УО ОО (по согласованию) | 2014 год | Муниципальный план мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов в системе общего образования |
| 13. | Реализация муниципального плана мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов в системе общего образования | УО ОО (по согласованию) | 2014 - 2024 годы | Снижение неэффективных расходов в системе общего образования |
| Обеспечение доступности качественного образования |  |  |  |  |
| 14. | Разработка и утверждение положений и регламентов функционирования муниципальной системы оценки качества общего образования, в т.ч. с учетом федеральных методических рекомендаций по показателям эффективности деятельности образовательных организаций общего образования Кривошеинского района, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием дифференциации заработной платы педагогических работников, в том числе: | УО ОО (по согласованию) | 2013 год | Удельный вес числа ОО, в которых оценка деятельности образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций общего образования, от общего количества ОО. Нормативные правовые акты по функционированию муниципальной системы оценки качества общего образования |
| 14.1 | Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности муниципальных организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников | УО ОО (по согласованию) | 2013- 2024 годы |  |
| 14.2 | Создание условий для организации проведения независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность. | УО ОО (по согласованию) | 2014-2024 годы | Проведение независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность в Кривошеинском районе |
| 14.3 | Совершенствование моделей аттестации педагогических работников общеобразовательных организаций Кривошеинского района | УО | 2014 -2024 годы | Выполнение методических рекомендаций ДОО ТО по проведению мероприятий, связанных с аттестацией педагогических работников общеобразовательных организаций Кривошеинского района |
| 15. | Участие в мониторинге и сравнительный анализ результатов ЕГЭ школ, работающих в сложных социальных условиях, с остальными школами региона | УО ОО (по согласованию) | 2013-2015 годы | Аналитический отчет по итогам мониторинга |
| Введение «эффективного контракта» в общем образовании |  |  |  |  |
| 16.1 | Участие в апробации моделей «эффективного контракта» в общем образовании | УО ОО (по согласованию) | 2013-2014 годы | Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций Кривошеинского района к обязательствам по средней заработной плате педагогических работников общеобразовательных организаций, установленных ДО ТО на соответствующий финансовый год/100% |
| 16.2 | Реализация моделей «эффективного контракта» в общем образовании в штатном режиме | ОУ ОО (по согласованию) | 2014-2024 годы | Нормативные правовые акты ОМСУ по финансовому обеспечению оплаты труда |
| 16.3 | Планирование дополнительных расходов бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». - подписание соглашений с ДОО ТО | УО | 2013-2024 годы |  |
| 16.4 | Приведение в соответствие нормативных актов общеобразовательных организаций, режима работы педагогических работников в соответствие с изменениями, внесенными в приказ Минобрнауки России от 24 декабря 2010 г. № 2075. | УО ОО (по согласованию) | 2014 год | Нормативные акты общеобразовательных организаций |
| 16.5 | Совершенствование моделей аттестации педагогических работников организаций общего образования на соответствие занимаемой должности с последующим их переводом на «эффективный контракт» | УО ОО (по согласованию) | 2014-2024 годы | Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций Кривошеинского района к обязательствам по средней заработной плате педагогических работников общеобразовательных организаций, установленных ДОО ТО на соответствующий финансовый год/100% Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория |
| 17 | Внедрение механизмов «эффективного контракта» с руководителями образовательных учреждений общего образования | УО | 2013-2024 годы | Количество общеобразовательных организаций руководители, которых переведены на «эффективные контракты» |
| 17.1 | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций общего образования в соответствии с утвержденной региональными нормативными актами типовой формой договора | УО | 2013-2024 годы | Трудовые договоры с руководителями муниципальных образовательных организаций общего образования |
| 17.2 | Реализация методических рекомендаций по стимулированию руководителей образовательных организаций общего образования, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организациями и эффективностью деятельности руководителей образовательных организаций общего образования | УО | 2013-2024 годы | Система стимулирования руководителей образовательных организаций общего образования |
| 17.3 | Контроль за соблюдением установленных соотношений средней заработной платы руководителей общеобразовательных организаций и средней заработной платы работников данных организаций | УО | 2013 – 2024 годы | Выполнение соотношений средней заработной платы руководителей общеобразовательных организаций и средней заработной платы работников данных организаций не более чем в 8 раз |
| 17.4 | Контроль за выполнением в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей общеобразовательных организаций Кривошеинского района, включая предоставление ими сведений о доходах и имуществе и размещение их в сети «Интернет» | УО | 2013-2024 годы | Сведения о доходах и имуществе руководителей общеобразовательных организаций Кривошеинского района, размещенные в сети «Интернет» |
| 18. | Информационное сопровождение муниципальных мероприятий по введению «эффективного контракта» (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | УО | Постоянно | Размещение информации на сайтах; публикации в печатных СМИ; обсуждение на массовых мероприятиях педагогических работников |
| 18.1 | Организация сбора и обработки данных для проведения муниципального, регионального и федерального мониторингов влияния внедрения «эффективного контракта» на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством общего образования, в т.ч. выявление лучших практик | УО ОО (по согласованию) | 2015 – 2024 годы | Аналитический отчет |
| 18.2 | Мониторинг ОО по выполнению целевых показателей | УО ОО (по согласованию) | 2013-2024 годы | Отчет по итогам мониторинга |

2.5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2013 год/ факт | 2014 год/ факт | 2015 год/ факт | 2016 год/ факт | 2017 год/ факт | 2018 год/ факт | 2019 год/ факт | 2020 год/ факт | 2021 год/ факт | 2022 год/ факт | 2023 год/ факт | 2024 год/прогноз | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | процентов | 7,09 | 11,1 | 13,3 | 14,7 | 18,1 | 19,8 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | численность молодых учителей в возрасте до 35 лет будет составлять не менее 25 процентов общей численности учителей общеобразовательных организаций |
| 2. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций Кривошеинского района к обязательствам по среднемесячной заработной плате педагогических работников общеобразовательных организаций, установленным ДОО ТО на соответствующий финансовый год | процентов | 100,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций составит не менее 100 процентов к установленным обязательствам |
| 3. | Удельный вес ОО, в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций общего образования от общего количества ОО | процентов |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | во всех ОО Кривошеинского района внедрена система оценки деятельности общеобразовательных организаций |

- Изменения в дополнительном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

3.1. Основные направления

Расширение потенциала системы дополнительного образования включает в себя:

разработку и реализацию программ (проектов) развития дополнительного

образования;

разработку и реализацию подпрограммы развитие дополнительного образования муниципальной программы «Развитие общего и дополнительного образования Кривошеинского района на 2024-2026 годы», утвержденную постановлением Администрации Кривошеинского района от 27.12.2023 № 794;

совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования;

внедрение системы оценки качества дополнительного образования на основе рекомендаций Министерства образования и науки России.

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению включает в себя:

реализацию Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов;

реализацию муниципальной  ведомственной целевой программы «Одаренные дети».

Введение «эффективного контракта» в дополнительном образовании включает в себя:

внедрение механизмов «эффективного контракта» с педагогическими работникам организаций дополнительного образования;

внедрение механизмов «эффективного контракта» с руководителями образовательных организаций дополнительного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования на основе рекомендаций Министерства образования и науки России;

информационное и мониторинговое сопровождение введения «эффективного контракта».

3.2. Ожидаемые результаты

Не менее 75 процентов детей от 5 до 18 лет к 2024 году будут охвачены программами дополнительного образования, в том числе 50 процентов из них за счет бюджетных средств.

Не менее 46 процентов обучающихся по  программам общего образования примут участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня.

Во всех организациях дополнительного образования будет обеспечен переход на «эффективный контракт» с педагогическими работниками. Средняя заработная плата педагогов дополнительного образования составит 100 процентов к среднемесячной заработной плате педагогических работников общеобразовательных организаций Кривошеинского района.

3.3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования

| Наименование показателя | Единица измерения | 2012 год/факт | 2013 год/факт | 2014 год /факт | 2015 год/ факт | 2016 год/ факт | 2017 год/ факт | 2018 год/ факт | 2019 год/прогноз | 2020 год/факт | 2021 год/факт | 2022 год/факт | 2023 год/факт | 2024 год/прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей и молодежи 5 - 18 лет | человек тыс. | 1,924 | 1,940 | 1,996 | 1,996 | 1,800 | 1,971 | 1,057 | 1,175 | 1,175 | 2,069 | 2,084 | 1,690 | 1,690 |
| Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет | проценты | 39,3 | 56,7 | 64,0 | 47,0 | 47,6 | 49,4 | 51,4 | 63,0 | 59,9 | 60,55 | 79,7 | 90 | 90 |
| Численность педагогических работников организаций дополнительного образования | человек тыс. | 0,032 | 0,033 | 0,0351 | 0,0345 | 0,0348 | 0,0354 | 0,0360 | 0,0354 | 0,035 | 0,0344 | 0,0342 | 0,0342 | 0,0342 |
| Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагогического работника | человек | 60,1 | 60,6 | 56,9 | 57,9 | 51,7 | 55,7 | 29,4 | 33,2 | 33,6 | 60,1 | 60,9 | 49,4 | 49,4 |
| Доля педагогических работников программ дополнительного образования, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория | % | 6 | 9 | 9 | 4 | 4 | 12,5 | 2,3 | 14,0 | 10 | 12,2 | 13,9 | 9,2 | 9,2 |

3.4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Мероприятие | Исполнители (соисполнители) | Срок исполнения | Показатели /результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расширение потенциала системы дополнительного образования |  |  |  |  |

| 1. | Разработка и реализация подпрограммы развития дополнительного образования муниципальной программы «Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования Кривошеинского района на 2013-2022 годы: - реализация методических рекомендаций по формам муниципального задания - финансовое обеспечение реализации муниципального задания - внедрение моделей финансовых механизмов обеспечения муниципальных заказов в системе дополнительного образования | Управление образования (далее УО) Организации дополнительного образования (далее - ОДО) с участием руководителей образовательных организаций и педагогических работников |  |  | 2017-2024 год 2014 год 2014-2024 годы 2014 год | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет/ 75% Использование методических рекомендации по разработке муниципальных заданий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Реализация подпрограммы развития дополнительного образования в Кривошеинском районе: | УО |  |  | 2014 год |  |
| 1.1.1. | формирование муниципального задания на услуги дополнительного образования и финансового обеспечения его реализации | УО |  |  |  |  |
| 1.1.2. | формирование эффективной сети организаций дополнительного образования, обеспечение сетевого взаимодействия, интеграции ресурсов школ, организаций дополнительного образования | УО ОДО |  |  | 2014-2024 годы | Аналитические материалы |
| 1.2. | Мониторинг и оценка эффективности реализации подпрограммы развития дополнительного образования | УО ОДО |  |  | 2014-2024 годы | Отчет по итогам мониторинга |
| 2. | Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования: |  |  |  | 2013-2024 годы | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет/65% Нормативные правовые акты |
| 2.1. | Приведение условий организации дополнительного образования в соответствие с обновленными нормативными документами Российской Федерации, регулирующими требования к условиям организации образовательного процесса (по мере принятия нормативных актов) в рамках совершенствования организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования | УО |  |  | 2013-2025 годы |  |
| 2.2. | Мониторинг состояния материально-технической базы организаций дополнительного образования | УО ОДО |  |  | 2013-2024 годы | Результаты мониторинга состояния материально-технической базы организаций дополнительного образования |
| 2.3. | Разработка и утверждение программы развития инфраструктуры дополнительного образования, в том числе реконструкции и ремонта зданий бюджетных организаций, реализующих программы дополнительного образования | УО ОДО |  |  | 2013-2024 годы | Проведение реконструкции, ремонта зданий и улучшение материально-технической базы организаций дополнительного образования |
| 3. | Внедрение нормативно-подушевого финансирования в организациях дополнительного образования Кривошеинского района | УО ОДО |  |  | 2016 -2024 годы | Нормативно-подушевое финансирование |
| 4. | Распространение современных муниципальных моделей организации дополнительного образования | УО |  |  | 2015-2024 годы | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет/70% |
| 4.1. | Участие в проведение конкурсных процедур по выявлению современных муниципальных моделей организации дополнительного образования | УО ОДО |  |  | 2015-2024 годы |  |
| 4.2. | Внедрение и реализация современной муниципальной модели организации дополнительного образования | УО ОДО |  |  | 2015-2024 годы |  |
| 5. | Разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования: | УО ОДО |  |  | 2013-2015 годы | Число ОДО, в которых оценка деятельности руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности/3 |
| 5.1. | Использование показателей для оценки эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования, их руководителей и основных категорий работников и внедрение системы оценки качества на основе федеральных рекомендаций | УО |  |  | 2013 год | Повышение эффективности деятельности |
| 5.2. | Внедрение системы оценки качества дополнительного образования на основе рекомендаций Министерства образования и науки России | УО |  |  | 2013 год |  |
| 5.3. | Внедрение показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников | УО ОДО |  |  | 2013 год |  |
| 5.4 | Разработка методических рекомендаций показателей эффективности деятельности руководящих и основных категорий работников | УО |  |  | 2013 год |  |
| 5.5. | Обеспечение проведения независимой системы оценки качества организаций дополнительного образования Кривошеинского района | УО ОДО |  |  | 2014-2024 годы | Участие в мероприятиях по организации и проведению независимой оценки не менее 33% организаций дополнительного образования |
| 6. | Реализация Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов | УО |  |  | 2013-2024 годы | Удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования/51% |
| 6.1. | Реализация подпрограммы «Одаренные дети» в рамках муниципальной программы «Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования Кривошеинского района на 2013-2024 гг.: | УО |  |  | 2014-2024 годы |  |
| 7 | Разработка и утверждение муниципального плана мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов в системе дополнительного образования (в том числе реорганизация сети организаций дополнительного образования) | УО ОДО |  |  | 2014 год | Муниципальный план мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов в системе дополнительного образования |
| 7.1 | Реализация муниципального плана мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов в системе дополнительного образования (в том числе реорганизация сети организаций дополнительного образования) | УО ОДО |  |  | 2014 – 2024 годы | Снижение неэффективных расходов в системе дополнительного образования |
| Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Внедрение механизмов «эффективного контракта» с педагогическими работниками муниципальных организаций дополнительного образования: |  |  | 2013-2024 годы |  |  |
| 8.1. | Разработка и апробация моделей «эффективного контракта» в дополнительном образовании: - разработка критериев оценки деятельности основных категорий персонала - методические рекомендации по определению системы оплаты труда, в т.ч. в части стимулирующих выплат |  | УО | 2013-2024 годы |  | Повышение результативности деятельности ОДО |
| 8.2. | Внедрение моделей «эффективного контракта» в дополнительном образовании |  | УО ОДО | 2013-2014 годы |  | Количество ОДО, работники которых переведены на эффективные контракты/3 |
| 8.3. | Поэтапное повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования |  | УО | 2013-2024 годы |  | Нормативные акты ОМСУ по финансовому обеспечению оплаты труда |
| 8.4. | Планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования с учетом возможного привлечения не менее трети средств за счет реорганизации неэффективных образовательных организаций и оптимизации реализуемых образовательных программ, а также результатов анализа статистических данных: - разработка моделей финансового обеспечения повышения уровня заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования и ее нормативное правовое обеспечение: - подготовка проектов соглашений по вопросам дополнительного финансирования и установления целевых показателей - подписание соглашений |  | УО | 2013-2024 годы |  |  |
| 9. | Внедрение профессиональных стандартов в организациях дополнительного образования |  | УО ОДО (по согласованию) | 2017 год |  | Соответствие работников современным квалификационным требованиям, повышение качества образовательной деятельности |
| 10. | Внедрение системы нормирования труда в организациях дополнительного образования в соответствии с отраслевыми нормами труда, утвержденными Минобрнауки России |  | УО ОДО (по согласованию) | 2015 – 2024 годы |  | Улучшение организации труда и повышение эффективности и качества образовательных программ |
| 11. | Проведение аттестации педагогических работников дополнительного образования с последующим переводом их на эффективный контракт |  | УО ОДО (по согласованию) | 2014 – 2024 годы |  | Доля педагогических работников дополнительного образования, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования Кривошеинского района к обязательствам по средней заработной плате педагогических работников организаций дополнительного образования, установленным ДОО ТО на соответствующий финансовый год/ 100% |
| 12. | Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала. Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда учреждения не более 40% |  |  |  |  |  |
| 13. | Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работников, определенных указами Президента Российской Федерации, с учетом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений |  |  |  |  |  |
| 14. | Внедрение механизмов «эффективного контракта» с руководителями образовательных организаций дополнительного образования: |  | УО | 2013-2024 годы |  | Количество организаций дополнительного образования, руководители которых переведены на эффективные контракты/3 |
| 14.1. | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дополнительного образования в соответствии с типовой формой договора |  | УО ОДО (по согласованию) | 2013 год |  | Заключённые трудовые договоры с руководителями муниципальных организаций дополнительного образования |
| 14.2 | Контроль за соблюдением установленных соотношений средней заработной платы руководителя организаций дополнительного образования и средней заработной платы работников данных организаций |  | УО | 2013 -2024 годы |  | Выполнение соотношений средней заработной платы руководителя организаций дополнительного образования и средней заработной платы работников данных организаций не более чем в 8 раз |
| 14.3 | Контроль за выполнением в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей организаций дополнительного образования Кривошеинского района, включая предоставление ими сведений о доходах и имуществе и размещение их в сети «Интернет» |  | УО | 2013-2024 годы |  | Сведения о доходах и имуществе руководителей организаций дополнительного образования Кривошеинского района, размещенные в сети «Интернет» |
| 15. | Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования, в том числе: |  |  | 2013-2024 годы |  |  |
| 15.1. | Реализация программы подготовки современных менеджеров организаций дополнительного образования |  | УО | 2014 -2024 годы |  | Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 30 лет в образовательных организациях дополнительного образования в общей численности педагогических работников |
| 16. | Информационное сопровождение мероприятий по введению «эффективного контракта» в дополнительном образовании (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) |  | УО | 2013-2024 годы |  | Размещение информации на сайтах; публикации в печатных средствах массовой информации; выступления руководителей ОМСУ в средствах массовой информации |
| 16.1 | Мониторинг ОМСУ по выполнению целевых показателей |  | УО ОДО (по согласованию) | 2013-2024 годы |  | Отчет по итогам мониторинга |

3.5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| Наименование показателя | Единица измерения | 2013 год/ факт | 2014 год/ факт | 2015 год/ факт | 2016 год/ факт | 2017 год/ факт | 2018 год/ факт | 2019 год/ факт | 2020 год/ факт | 2021 год/ факт | 2022 год/факт | 2023 год /факт | 2024 год/прогноз | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 – 18 лет | процентов | 56,7 | 64,0 | 47,0 | 47,6 | 49,4 | 51,4 | 63,0 | 75,0 | 60,5 | 79,7 | 90,0 | 90,0 | не менее 70 процентов детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет будут получать услуги дополнительного образования |
| 2. Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования | процентов | 35,5 | 56,6 | 80 | 50,3 | 50,3 | 46 | 50 | 51 | 51,5 | 51,5 | 51,6 | 51,6 | увеличится количество обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня |
| 3. Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования Кривошеинского района к обязательствам по средней заработной плате педагогических работников организаций дополнительного образования Кривошеинского района, установленным ДО ТО на соответствующий финансовый год | процентов | 99,3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Средняя заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования к обязательствам, установленным ДО ТО /100% |

Приложение № 2 к постановлению

Администрации Кривошеинского района

от  27.06.2024 № 343

| Финансовое обеспечение плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования в Кривошеинском районе" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятий |  | 2013 год |  |  | 2014 год |  |  | 2015 год |  |  | 2016 год |  |  | 2017 год |  |  | 2018 год |  |  | 2019 год |  |  | 2020 год |  |  | 2021 год (факт) |  |  | 2022 год (факт) |  |  | 2023 год (факт) |  |  | 2024 год (план) |  |  |
|  |  | Консолидированный бюджет Кривошеинского района | Планируемые внебюджетные средства | Прогнозная Дополнительная потребность | Консолидированный бюджет Кривошеинского района | Планируемые внебюджетные средства | Прогнозная Дополнительная потребность | Консолидированный бюджет Кривошеинского района | Планируемые внебюджетные средства | Прогнозная Дополнительная потребность | Консолидированный бюджет Кривошеинского района | Планируемые внебюджетные средства | Прогнозная Дополнительная потребность | Консолидированный бюджет Кривошеинского района | Планируемые внебюджетные средства | Прогнозная Дополнительная потребность | Консолидированный бюджет Кривошеинского района | Планируемые внебюджетные средства | Прогнозная Дополнительная потребность | Консолидированный бюджет Кривошеинского района | Планируемые внебюджетные средства | Прогнозная Дополнительная потребность | Консолидированный бюджет Кривошеинского района | Планируемые внебюджетные средства | Прогнозная Дополнительная потребность | Консолидированный бюджет Кривошеинского района | Планируемые внебюджетные средства | Прогнозная Дополнительная потребность | Консолидированный бюджет Кривошеинского района | Планируемые внебюджетные средства | Прогнозная Дополнительная потребность | Консолидированный бюджет Кривошеинского района | Планируемые внебюджетные средства | Прогнозная Дополнительная потребность | Консолидированный бюджет Кривошеинского района | Планируемые внебюджетные средства | Прогнозная Дополнительная потребность |
| ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обеспечение условий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кадровое обеспечение системы дошкольного образования | 0,05 |  | 0,04 | 0,01 |  | 0,09 | 0,02 |  | 0,09 | 0,01 |  | 0,05 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,03 |  | 0,00 | 0,05 |  | 0,00 | 0,05 |  |  |
|  | Итого на обеспечение условий: | 0,05 | 0,00 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,09 | 0,02 | 0,00 | 0,09 | 0,01 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
|  | Финансово-экономическое обоснование (далее - ФЭО) по пункту 1: Потребность в дополнительных средствах на обучение работников образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования. Источник дополнительной потребности - средства областного бюджета в рамках ГП "Развитие образования в Томской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Функционирование: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Разработка и внедрение механизмов "эффективного контракта" с педагогическими работниками учреждений дошкольного образования | 16,00 |  | 8,33 | 17,88 |  | 1,88 | 18,06 |  | 2,06 | 17,73 |  | 1,73 | 18,62 |  | 2,61 | 20,95 |  | 4,95 | 21,68 |  | 5,67 | 22,03 |  | 6,03 | 24,56 |  | 8,55 | 25,63 |  | 0,20 | 24,60 |  | 2,57 | 27,21 |  | 1,92 |
|  | ФЭО по пункту 2: Расчет потребности произведен с учетом выполнения целевых показателей по уровню заработной платы педагогических работников и численности работников. Источник финансирования дополнительной потребности в соответствии с проведенной оценкой будет уточнен в рамках подготовки областного бюджета на 2020-2022 г.г. Финансирование дополнительной потребности также может осуществляться за счет привлечения дополнительных внебюджетных средств. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО | 16,05 | 0,00 | 8,37 | 17,89 | 0,00 | 1,97 | 18,08 | 0,00 | 2,15 | 17,74 | 0,00 | 1,78 | 18,62 | 0,00 | 2,61 | 20,95 | 0,00 | 4,95 | 21,68 | 0,00 | 5,67 | 22,03 | 0,00 | 6,03 | 24,56 | 0,00 | 8,55 | 25,66 | 0,00 | 0,20 | 24,65 | 0,00 | 2,57 | 27,26 | 0,00 | 1,92 |
| ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обеспечение условий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Комплекс мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов: | 3,30 |  | 41,60 | 1,10 |  | 1,10 | 1,27 |  | 3,46 | 0,43 |  | 1,96 | 0,65 |  | 2,55 | 0,62 |  | 2,52 | 5,49 |  | 4,40 | 21,42 |  | 10,15 | 1,50 |  |  | 53,94 |  |  | 0,64 |  |  | 0,15 |  |  |
| 2 | Формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Программа подготовки и переподготовки современных педагогических кадров |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  | 0,19 |  |  | 0,19 |  |  | 0,09 |  |  | 0,10 |  |  | 0,02 |  |  |  | 0,27 |  |  | 0,11 |  |  | 0,12 |  |  |
|  | Итого на обеспечение условий: | 3,30 | 0,00 | 41,60 | 1,10 | 0,00 | 1,10 | 1,27 | 0,00 | 3,51 | 0,43 | 0,00 | 2,15 | 0,65 | 0,00 | 2,74 | 0,62 | 0,00 | 2,61 | 5,49 | 0,00 | 4,50 | 21,42 | 0,00 | 10,17 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 54,21 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,00 |
|  | ФЭО по пункту 1: Объем финансовых средств на комплекс мероприятий по внедрению ФГОС включает средства областного бюджета, предусмотренные на учебные расходы; на приобретение автобусов и проведение капитального ремонта и строительство новых школ для решения вопроса деффицита учебных мест в рамках ГП "Развитие образования в Томской области". Расчеты на 2020-2022 годы произведены на основе эксперных условий. Источник дополнительной потребности - средства областного бюджета. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Функционирование: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Разработка и внедрение механизмов "эффективного контракта" с педагогическими работниками в системе общего образования: | 91,39 |  | 26,64 | 106,97 |  | 15,58 | 111,99 |  | 20,60 | 113,32 |  | 21,93 | 116,57 |  | 25,18 | 124,61 |  | 33,21 | 125,88 |  | 34,49 | 130,08 |  | 38,68 | 139,80 |  | 48,41 | 124,76 |  | 8,32 | 131,53 |  | 28,41 | 143,72 |  | 21,53 |
|  | ФЭО по пункту 4: Расчет необходимого объема средств для достижения параметров уровня заработной платы педагогических работников с учетом реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 №597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и дополнительных ставок педагогических работников, в т.ч. связанных с введением ФГОС. Источник финансирования дополнительной потребности в соответствии с проведенной оценкой будет уточнен в рамках подготовки областного бюджета на 2020-2022 г.г. Финансирование дополнительной потребности также может осуществляться за счет привлечения дополнительных внебюджетных средств. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО | 94,69 | 0,00 | 68,24 | 108,07 | 0,00 | 16,68 | 113,26 | 0,00 | 24,11 | 113,75 | 0,00 | 24,07 | 117,22 | 0,00 | 27,92 | 125,23 | 0,00 | 35,82 | 131,37 | 0,00 | 38,99 | 151,50 | 0,00 | 48,85 | 141,30 | 0,00 | 48,41 | 178,97 | 0,00 | 8,32 | 132,28 | 0,00 | 28,41 | 143,99 | 0,00 | 21,53 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обеспечение условий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка и реализация программ (проектов) развития дополнительного образования детей |  |  |  | 0,18 |  |  | 1,01 |  |  | 0,02 |  |  | 0,19 |  |  | 0,13 |  |  | 0,30 |  | 0,18 | 1,09 |  | 0,52 |  |  |  | 2,87 |  |  | 0,03 |  |  | 0,01 |  |  |
| 2 | Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого на обеспечение условий: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,18 | 1,09 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,87 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
|  | ФЗО по пункту 1: Разработка и реализация программ развития дополнительного образования проводится в рамках ГП "Развитие образования в Томской области". Развитие инфраструктуры предполагает расходы на строительство (реконструкцию) спортивных сооружений, ремонт зданий учреждений дополнительного образования на услувиях софинансирования из средств федерального, областного бюджетов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Функционирование: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Разработка и внедрение механизмов "эффективного контракта" с педагогическими работниками государственных организаций дополнительного образования детей | 14,40 |  | 6,60 | 18,08 |  | 3,68 | 17,78 |  | 3,38 | 17,93 |  | 3,53 | 20,49 |  | 6,09 | 21,96 |  | 7,57 | 21,80 |  | 7,40 | 22,29 |  | 7,90 | 23,91 |  | 9,52 | 15,69 | 0,37 | 8,05 | 12,91 | 0,08 | 13,79 | 12,87 | 0,77 | 16,74 |
|  | ФЭО по пункту 3: Расчет потребности произведен с учетом выполнения целевых показателей по уровню заработной платы педагогических работников. Источник финансирования дополнительной потребности в соответствии с проведенной оценкой будет уточнен в рамсках подготовки областного бюджета на 2020-2022 г.г. Финансирование дополнительной потребности также может осуществляться за счет привлечения дополнительных внебюджетных средств. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО | 14,40 | 0,00 | 6,60 | 18,26 | 0,00 | 3,68 | 18,79 | 0,00 | 3,38 | 17,95 | 0,00 | 3,53 | 20,68 | 0,00 | 6,09 | 22,09 | 0,00 | 7,57 | 22,10 | 0,00 | 7,58 | 23,38 | 0,00 | 8,42 | 23,91 | 0,00 | 9,52 | 18,56 | 0,37 | 8,05 | 12,94 | 0,08 | 13,79 | 12,88 | 0,77 | 16,74 |
|  | ИТОГО по дошкольному, общему и дополнительному образованию | 125,14 | 0,00 | 83,21 | 144,22 | 0,00 | 22,33 | 150,13 | 0,00 | 29,64 | 149,44 | 0,00 | 29,38 | 156,52 | 0,00 | 36,62 | 168,27 | 0,00 | 48,34 | 175,15 | 0,00 | 52,24 | 196,91 | 0,00 | 63,30 | 189,77 | 0,00 | 66,48 | 223,19 | 0,37 | 16,57 | 169,87 | 0,08 | 44,77 | 184,13 | 0,77 | 40,19 |

Приложение № 3 к постановлению

Администрации Кривошеинского района

от 27.06.2024 №  343

| Финансовое обеспечение Плана мероприятий («дорожной карты») "Изменения в сфере образования в Кривошеинском районе" в части повышения заработной платы работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Управление образования Администрации Кривошеинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций в Кривошеинском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число получателей услуг в общем образовании, чел. | х | 1 668 | 1 686 | 1 706 | 1 739 | 1 766 | 1 769 | 1 765 | 1 775 | 1 724 | 1 653 | 1613 | 1545 |
| Норматив числа получателей услуг на 1 педагогического работника в общем образовании, чел. | х | 9,1 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,7 | 8,6 | 8,7 | 9,0 | 8,6 | 8,4 | 8,0 |
| Число обучающихся на 1 учителя в общеобразовательных организациях | х | 9,2 | 9,1 | 9,0 | 9,1 | 9,2 | 9,2 | 9,6 | 9,4 | 9,9 | 9,9 | 9,6 | 9,2 |
| Число обучающихся (воспитанников) на 1 прочего педагогического работника в общеобразовательных организациях | х | 64,2 | 50,5 | 50,8 | 51,6 | 49,6 | 45,6 | 42,0 | 47,7 | 51,9 | 48,2 | 44,2 | 42,1 |
| Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников общеобразовательных организаций, % | х | 50,7% | 50,7% | 47,8% | 47,2% | 46,7% | 45,8% | 45,7% | 45,4% | 46,9% | 45,5% | 44,5% | 44,4% |
| Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников общеобразовательных организаций, % | х | 29,2% | 30,0% | 28,7% | 30,7% | 31,4% | 35,4% | 36,5% | 35,3% | 36,4% | 38,5% | 36,0% | 36,7% |
| Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников общеобразовательных организаций, % | х | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в общеобразовательных организациях, чел. | х | 371,0 | 390,4 | 373,5 | 373,8 | 376,6 | 377,1 | 377,6 | 374,3 | 361,3 | 354,3 | 345,3 | 345,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднесписочная численность педагогических работников общеобразовательных организаций, чел. | 183,0 | 183,0 | 192,3 | 195,0 | 197,3 | 200,8 | 204,3 | 205,0 | 204,2 | 192,0 | 193,1 | 191,7 | 192,1 |
| из них учителей, чел. | х | 157,0 | 158,9 | 161,4 | 163,6 | 165,2 | 165,5 | 163,0 | 167,0 | 158,8 | 158,8 | 155,2 | 155,4 |
| Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. | х | 22,0 | 19,3 | 18,5 | 18,7 | 18,0 | 18,0 | 17,3 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,5 | 16,5 |
| Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. | х | 166,0 | 178,8 | 160,0 | 157,8 | 157,8 | 154,8 | 155,3 | 154,1 | 153,3 | 145,2 | 137,1 | 136,8 |
| Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций, руб. | 23 172,0 | 31 964,0 | 35 603,2 | 36 760,0 | 36 760,0 | 37 156,0 | 39 037,2 | 39 301,7 | 40 770,5 | 46 605,9 | 43867,8 | 52940,2 | 57140,7 |
| Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала общеобразовательных организаций, руб. | х | 37 862,0 | 44 686,1 | 36 307,2 | 40 329,8 | 44 633,8 | 52 472,7 | 37 442,2 | 37 442,2 | 53 136,0 | 50299,7 | 46465,5 | 50070,12 |
| Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала общеобразовательных организаций, руб. | х | 9 527,0 | 11 561,8 | 13 816,6 | 15 605,0 | 16 539,4 | 22 095,6 | 25 652,2 | 25 652,2 | 27 845,0 | 30925,6 | 35987,1 | 40557,99 |
| Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций в Кривошеинском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. | 66 253,2 | 91 391,2 | 106 969,6 | 111 996,0 | 113 316,9 | 116 569,5 | 124 606,1 | 125 880,2 | 130 075,1 | 139 808,8 | 132 348,8 | 158 562,4 | 171 500,4 |
| ФОТ (с начислениями во внебюджетные фрнды) без учета увеличения в декабре 2012 года, тыс. руб. | 64 753,2 | 91 391,2 | 106 969,6 | 111 996,0 | 113 316,9 | 116 569,5 | 124 606,1 | 125 880,2 | 130 075,1 | 139 808,8 | 132 348,8 | 158 562,4 | 171 500,4 |
| в том числе: ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников общеобразовательных организаций, % | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 г., дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций), тыс. руб. | х | 26 638,0 | 15 578,4 | 20 604,7 | 21 925,7 | 25 178,3 | 33 214,9 | 34 489,0 | 38 683,8 | 48 417,5 | 40 957,6 | 67 171,2 | 80 109,2 |
| с учетом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогических работников общеобразовательных организаций (интенсификация труда), тыс. руб. |  |  | -4 074,7 | -4 497,6 | -3 739,2 | -4 091,7 | -6 232,8 | -6 974,3 | -6 026,5 | -2 079,7 | -8 050,4 | -12 187,2 | -20 171,7 |
| Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. | х | 26 637,8 | 15 578,4 | 20 604,7 | 21 925,7 | 25 178,3 | 33 214,9 | 34 489,0 | 38 683,8 | 48 417,5 | 40 957,6 | 67 171,2 | 80 109,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированный бюджет Кривошеинского района, тыс. руб. | х | 26 637,8 | 15 578,4 | 20 604,7 | 21 925,7 | 25 178,3 | 33 214,9 | 34 489,0 | 38 683,8 | 48 417,5 | 40 957,6 | 67 171,2 | 80 109,2 |
| включая средства, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| предусмотренные в консолидированном бюджете на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций, тыс. руб. | х | 21 391,0 | 13 459,4 | 18 364,7 | 20 201,5 | 23 473,6 | 31 522,2 | 34 489,0 | 38 683,8 | 48 417,5 | 40 957,6 | 67 171,2 | 80 109,2 |
| предусмотреные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ прочего педагогического персонала на 4,5% и ФОТ учителей на 7,8%, тыс. руб. | х | 5 246,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |  | 0,0 | 2 119,0 | 2 240,0 | 1 724,2 | 1 704,7 | 1 692,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |  | 0,0 | 1 050,0 | 1 362,0 | 893,6 | 783,9 | 912,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |  | 0,0 | 374,0 | 0,0 | 0,0 | 457,1 | 316,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента РФ, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 695,0 | 878,0 | 830,6 | 463,7 | 463,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| дополнительные средства бюджета муниципального образования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % |  | 0,0% | -12,6% | -11,0% | -9,2% | -9,5% | -13,7% | -20,2% | -15,6% | -4,3% | -19,7% | -18,1% | -25,2% |
| Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |  | 26 638,0 | 42 216,4 | 47 242,8 | 48 563,7 | 51 816,3 | 59 852,9 | 61 127,0 | 65 321,9 | 75 055,6 | 67 595,6 | 93 809,2 | 106 747,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированный бюджет Кривошеинского района, тыс. руб. |  | 26 637,8 | 15 578,4 | 47 242,8 | 48 563,7 | 51 816,3 | 59 852,9 | 61 127,0 | 65 321,9 | 75 055,6 | 67 595,6 | 93 809,2 | 106 747,2 |
| включая средства, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| предусмотренные в консолидированном бюджете на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций, тыс. руб. |  | 21 391,0 | 40 097,4 | 45 002,8 | 46 839,5 | 50 111,6 | 58 160,2 | 61 127,0 | 65 321,9 | 75 055,6 | 67 595,6 | 93 809,2 | 106 747,2 |
| предусмотреные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ прочего педагогического персонала на 4,5% и ФОТ учителей на 7,8%, тыс. руб. |  | 5 246,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |  | 0,0 | 2 119,0 | 2 240,0 | 1 724,2 | 1 704,7 | 1 692,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |  | 0,0 | 1 050,0 | 1 362,0 | 893,6 | 783,9 | 912,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |  | 0,0 | 374,0 | 0,0 | 0,0 | 457,1 | 316,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента РФ, тыс. руб. |  | 0,0 | 695,0 | 878,0 | 830,6 | 463,7 | 463,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| дополнительные средства бюджета муниципального образования, тыс. руб. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования в Кривошеинском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число получателей услуг в дошкольных образовательных организациях, чел. | х | 415 | 407 | 404 | 419 | 415 | 430 | 413 | 410 | 409 | 402 | 381 | 376 |
| Норматив числа получателей услуг на 1 педагогического работника в дошкольных образовательных организациях, чел. | х | 10,6 | 10,6 | 10,7 | 11,3 | 11,2 | 11,6 | 11,2 | 11,1 | 10,8 | 10,6 | 10,4 | 10,2 |
| Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников дошкольных образовательных организаций, % | х | 62,1% | 62,5% | 60,1% | 59,0% | 57,7% | 57,7% | 57,4% | 57,4% | 58,6% | 58,7% | 58,8% | 58,9% |
| Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников дошкольных образовательных организаций, % | х | 38,6% | 39,7% | 41,1% | 43,6% | 43,3% | 46,3% | 47,4% | 32,5% | 33,9% | 38,2% | 38,8% | 40,3% |
| Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в дошкольных образовательных организациях, % | х | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в дошкольных образовательных организациях, чел. | х | 103,0 | 102,8 | 94,4 | 90,3 | 87,4 | 87,5 | 86,8 | 86,8 | 91,7 | 92,0 | 89,4 | 90,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднесписочная численность работников (по категориям, для которых установлены нормативы численности - нормативная численность), чел. | 35,0 | 39,0 | 38,5 | 37,7 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 38,0 | 38 | 36,8 | 37 |
| Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |  | 4,0 | 4,0 | 3,2 | 3,0 | 3,2 | 3,3 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3 | 3,7 | 4 |
| Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |  | 60,0 | 60,3 | 53,5 | 50,3 | 47,2 | 47,2 | 46,8 | 46,8 | 50,7 | 51 | 48,9 | 49,03 |
| Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций, руб. | 15 134,0 | 26 265,0 | 29 726,8 | 30 670,0 | 30 670,0 | 32 205,2 | 36 248,0 | 37 499,1 | 38 116,5 | 41 368,2 | 43023,07 | 50278,7 | 54413,9 |
| Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала дошкольных образовательных организаций, руб. |  | 33 065,0 | 35 406,3 | 34 812,5 | 42 811,1 | 38 416,7 | 40 527,8 | 39 416,7 | 39 416,7 | 40 894,1 | 45621,94 | 41156,1 | 44568,12 |
| Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала дошкольных образовательных организаций, руб. |  | 8 548,0 | 10 124,8 | 12 978,2 | 14 903,1 | 16 653,8 | 21 628,4 | 24 149,8 | 24 149,8 | 24 972,0 | 29295,98 | 33705,4 | 37232,99 |
| Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования в Кривошеинском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. | 8 275,9 | 16 004,2 | 17 881,4 | 18 065,4 | 17 730,0 | 18 617,4 | 20 954,5 | 21 677,8 | 22 034,7 | 24 560,8 | 25 543,3 | 28 908,4 | 31 456,0 |
| ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды) без учета увеличения в декабре 2012 года, тыс. руб. | 7 675,9 | 16 004,2 | 17 881,4 | 18 065,4 | 17 730,0 | 18 617,4 | 20 954,5 | 21 677,8 | 22 034,7 | 24 560,8 | 25 543,3 | 28 908,4 | 31 456,0 |
| в том числе: ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дошкольного образования, % |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 г. , дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования, тыс. руб. |  | 8 328,3 | 1 877,2 | 2 061,2 | 1 725,7 | 2 613,2 | 4 950,3 | 5 673,6 | 6 030,5 | 8 556,6 | 9 539,1 | 12 904,2 | 15 451,8 |
| с учетом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объема средств от оптимизации педагогических работников организаций дошкольного образования (интенсификация труда), тыс. руб. |  |  | -117,0 | 127,6 | 1 138,5 | 1 006,3 | 1 931,0 | 1 061,7 | 911,2 | 281,9 | -149,0 | -781,8 | -1 415,6 |
| Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |  | 8 328,3 | 1 877,2 | 2 061,2 | 1 725,7 | 2 613,2 | 4 950,3 | 5 673,6 | 6 030,5 | 8 556,6 | 9 539,1 | 12 904,2 | 15 451,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированный бюджет Кривошеинского района, тыс. руб. |  | 8 328,3 | 1 877,2 | 2 061,2 | 1 725,7 | 2 613,2 | 4 950,3 | 5 673,6 | 6 030,5 | 8 556,6 | 9 539,1 | 12 904,2 | 15 451,8 |
| включая средства, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| предусмотренные в консолидированном бюджете на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования, тыс. руб. |  | 7 775,2 | 1 498,2 | 1 697,2 | 1 493,0 | 2 384,5 | 4 716,2 | 5 673,6 | 6 030,5 | 8 556,6 | 9 539,1 | 12 904,2 | 15 451,8 |
| предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |  | 553,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |  | 0,0 | 379,0 | 364,0 | 232,7 | 228,7 | 234,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |  | 0,0 | 0,0 | 131,0 | 173,6 | 190,4 | 100,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от оптимизации сети образотвательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |  | 0,0 | 91,0 | 233,0 | 59,1 | 38,3 | 133,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента РФ, тыс. руб. |  | 0,0 | 288,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| дополнительные средства бюджетов МО, тыс. руб. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % |  | 0,0% | 14,0% | 23,8% | 79,5% | 47,3% | 43,7% | 18,7% | 15,1% | 3,3% | -1,6% | -6,1% | -9,2% |
| Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |  | 8 328,3 | 10 205,5 | 10 389,5 | 10 054,1 | 10 941,6 | 13 278,7 | 14 001,9 | 14 358,8 | 16 884,9 | 17 867,4 | 21 232,5 | 23 780,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированный бюджет Кривошеинского района, тыс. руб. |  | 8 328,3 | 10 205,5 | 10 389,5 | 10 054,1 | 10 941,6 | 13 278,7 | 14 001,9 | 14 358,8 | 16 884,9 | 17 867,4 | 21 232,5 | 23 780,1 |
| включая средства, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| предусмотренные в консолидированном бюджете на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования, тыс. руб. |  | 7 775,2 | 9 826,5 | 10 025,5 | 9 821,4 | 10 712,9 | 13 044,6 | 14 001,9 | 14 358,8 | 16 884,9 | 17 867,4 | 21 232,5 | 23 780,1 |
| предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |  | 553,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |  | 0,0 | 379,0 | 364,0 | 232,7 | 228,7 | 234,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |  | 0,0 | 0,0 | 131,0 | 173,6 | 190,4 | 100,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |  | 0,0 | 91,0 | 233,0 | 59,1 | 38,3 | 133,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента РФ, тыс. руб. |  | 0,0 | 288,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| дополнительные средства бюджета муниципального образования, тыс. руб. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования в Кривошеинском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность детей и молодежи 5-18 лет, чел. |  | 1 940 | 1 996 | 1 996 | 1 800 | 1 971 | 1 057 | 1 175 | 1 175 | 2 069 | 2084 | 1609 | 1609 |
| Норматив числа получателей услуг на 1 педагогического работника в организациях дополнительного образования, чел. |  | 58,8 | 56,9 | 57,9 | 51,7 | 55,7 | 29,4 | 33,2 | 33,6 | 60,1 | 60,9 | 47,0 | 47,0 |
| Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций дополнительного образования , % |  | 23,3% | 19,3% | 20,7% | 19,3% | 21,3% | 22,6% | 22,9% | 23,1% | 23,4% | 27,5% | 27,5% | 27,5% |
| Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования , % |  | 15,6% | 13,6% | 14,2% | 14,8% | 15,9% | 16,3% | 16,5% | 20,5% | 16,6% | 20,6% | 18,8% | 20,3% |
| Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в организациях дополнительного образования, % |  | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях дополнительного образования , чел. |  | 43,0 | 43,5 | 43,5 | 43,1 | 45,0 | 46,5 | 45,9 | 45,5 | 44,9 | 47,2 | 47,2 | 47,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднесписочная численность педагогических работников организаций дополнительного образования , чел. | 32,0 | 33,0 | 35,1 | 34,5 | 34,8 | 35,4 | 36,0 | 35,4 | 35,0 | 34,4 | 34,2 | 34,2 | 34,2 |
| Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |  | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3 |
| Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |  | 7,0 | 5,4 | 6,1 | 5,3 | 6,6 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 10,0 | 10,0 | 10 |
| Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях дополнительного образования, руб. | 15 593,0 | 27 926,0 | 32 960,4 | 32 976,1 | 32 977,0 | 37 051,1 | 39 051,2 | 39 420,2 | 40 768,3 | 44 504,7 | 44 520,74 | 52865,0 | 56865,3 |
| Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях дополнительного образования, руб. |  | 35 444,0 | 41 172,2 | 40 603,4 | 34 777,8 | 40 105,6 | 40 769,4 | 35 919,4 | 45 155,6 | 45 491,2 | 43 035,28 | 47006,6 | 51435,79 |
| Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях дополнительного образования, руб. |  | 9 211,0 | 10 871,9 | 11 450,8 | 17 787,7 | 19 327,0 | 20 170,0 | 22 445,8 | 30 937,2 | 22 324,6 | 26 639,58 | 27686,0 | 34 020,00 |
| Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования в Кривошеинском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. | 7 796,0 | 14 398,4 | 18 075,6 | 17 775,0 | 17 930,1 | 20 492,6 | 21 964,9 | 21 802,9 | 22 293,7 | 23 919,7 | 23 789,2 | 28 247,9 | 30 385,4 |
| в том числе: ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования, % |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 г., дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования, тыс. руб. |  | 6 602,4 | 3 677,1 | 3 376,6 | 3 531,7 | 6 094,2 | 7 566,5 | 7 404,5 | 7 895,3 | 9 521,3 | 9 390,8 | 13 849,5 | 15 987,0 |
| с учетом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогических работников организаций дополнительного образования (интенсификация труда), тыс. руб. |  |  | -590,9 | -282,0 | -2 154,4 | -1 084,1 | -10 994,7 | -9 492,8 | -9 562,7 | 552,3 | 869,1 | -5 641,7 | -6 068,6 |
| Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |  | 6 602,4 | 3 677,1 | 3 376,6 | 3 531,7 | 6 094,2 | 7 566,5 | 7 404,5 | 7 895,3 | 9 521,3 | 9 390,8 | 13 849,5 | 15 987,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированный бюджет Кривошеинского района, тыс. руб. |  | 6 602,4 | 3 677,1 | 3 376,6 | 3 531,7 | 6 094,2 | 7 566,5 | 7 404,5 | 7 895,3 | 9 521,3 | 9 390,8 | 13 849,5 | 15 987,0 |
| включая средства, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| предусмотренные в консолидированном бюджете на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования, тыс. руб. |  | 5 950,4 | 3 316,1 | 3 013,6 | 3 170,5 | 5 745,8 | 7 237,8 | 7 404,5 | 7 895,3 | 9 521,3 | 9 390,8 | 13 849,5 | 15 987,0 |
| предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |  | 652,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |  | 0,0 | 361,0 | 363,0 | 361,2 | 348,4 | 328,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала , тыс. рублей |  | 0,0 | 178,0 | 102,0 | 183,3 | 150,1 | 133,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |  | 0,0 | 183,0 | 261,0 | 177,9 | 198,3 | 195,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента РФ, тыс. руб. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| дополнительные средства бюджета муниципального образования, тыс. руб. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % |  | 0,0% | -6,3% | 2,4% | -50,8% | -12,1% | -141,0% | -128,2% | -121,1% | 5,8% | 9,3% | -40,7% | -38,0% |
| Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |  | 6 602,4 | 10 279,6 | 9 979,0 | 10 134,1 | 12 696,6 | 14 168,9 | 14 006,9 | 14 497,7 | 16 123,7 | 15 993,2 | 20 451,9 | 22 589,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированный бюджет Кривошеинского района, тыс. руб. |  | 6 602,4 | 10 279,6 | 9 979,0 | 10 134,1 | 12 696,6 | 14 168,9 | 14 006,9 | 14 497,7 | 16 123,7 | 15 993,2 | 20 451,9 | 22 589,4 |
| включая средства, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| предусмотренные в консолидированном бюджете на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования, тыс. руб. |  | 5 950,4 | 9 918,6 | 9 616,0 | 9 772,9 | 12 348,2 | 13 840,2 | 14 006,9 | 14 497,7 | 16 123,7 | 15 993,2 | 20 451,9 | 22 589,4 |
| предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |  | 652,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |  | 0,0 | 361,0 | 363,0 | 361,2 | 348,4 | 328,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала , тыс. рублей |  | 0,0 | 178,0 | 102,0 | 183,3 | 150,1 | 133,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от оптимизации сети образотвательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |  | 0,0 | 183,0 | 261,0 | 177,9 | 198,3 | 195,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента РФ, тыс. руб. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| дополнительные средства бюджета муниципального образования, тыс. руб. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 4 к постановлению

Администрации Кривошеинского района

от  27.06.2024 № 343

План мероприятий («дорожной карты») в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования муниципального образования Кривошеинский район Томской области на 2024 год № п.п.; Наименование организации (юридического лица); Среднесписочная численность педагогических работников, чел.; Среднемесячная заработная плата педагогических работников, руб.; в том числе; Годовой ФОТ педагогических работников (без отчислений во внебюджетные фонды, тыс.руб.); в том числе; Средства иного межбюджетного трансферта на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования Томской области". 1 квартал; 1 полугодие; 9 месяцев; Областной бюджет; Местный бюджет; Средства от приносящей доход деятельности; Иные источники. - 1; - МБОУДО "КСШ"; - 5; 56 986,0; 56 986,0; 61 235,9; 56 986,0; 9 368,5; 5 692,7; 3 675,8; - 0,0; 5 346,8. - 2; - МБОУДО "ДШИ"; - 15,2; 57 232,8; 57 232,8; 64 174,1; 57 232,8; 9 958,5; 5 584,7; 4 373,8; - 0,0; 5 250,6. - 3; - МБОУДО "ДДТ"; - 14,0; 55 701,4; 55 701,4; 57 895,8; 55 701,4; 4 010,5; 2 256,1; 1 754,4; - 0,0; 2 256,1. Итого; 34,2; 56 865,3; 56 865,3; 61 143,6; 56 865,3; 23 337,5; 13 533,5; 9 804,0; 0,0; 12 853,5.

Приложение № 5 к постановлению

Администрации Кривошеинского района

от 27.06.2024 № 343

План мероприятий («дорожной карты») в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования Кривошеинский район на 2024 год

| № п.п. | Наименование организации (юридического лица) | Среднесп исочная численно сть педагогич еских работник ов, чел. | в том числе учителей, чел. | Среднемеся чная заработная плата педагогичес ких работников , руб. | в том числе учителей, руб | в том числе |  |  | ФОТ организации без ЕСН, тыс. руб., всего | в том числе педагогическ их работников | в том числе |  |  |  | Средства иного межбюджетного трансферта на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования Томской области" | Доля расходов на оплату труда администр ативно- управленч еского и вспомогат ельного персонала в общем ФОТ работнико в, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет | Средства от приносящей доход деятельности | Иные источники (Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное |  |  |
| 1 | - МБОУ "Кривошеинская СОШ им.Героя Советского Союза Ф.М.Зинченко" | - 72,7 | - 50,0 | - 60 946,5 | - 62 589,3 | - 60 946,5 | - 68 259,2 | - 60 946,5 | - 74 575,8 | - 53 169,7 | - 53 169,7 |  |  |  | - 6 228,1 | - 28,7% |
| 2 | - МБОУ "Красноярская СОШ" | - 20,2 | - 17,2 | - 57 639,9 | - 59 235,1 | - 57 639,9 | - 67 070,0 | - 57 639,9 | - 23 854,9 | - 13 971,9 | - 13 971,9 |  |  |  | - 1 542,1 | - 41,4% |
| 3 | - МБОУ "Володинская СОШ" | - 22,1 | - 19,5 | - 57 221,6 | - 59 623,1 | - 57 221,6 | - 65 236,8 | - 57 221,6 | - 24 856,8 | - 15 175,2 | - 15 175,2 |  |  |  | - 2 309,4 | - 38,9% |
| 4 | - МКОУ "Никольская ООШ" | - 7,5 | - 7,0 | - 54 066,1 | - 55 236,9 | - 54 066,1 | - 62 728,4 | - 54 066,1 | - 8 413,7 | - 4 865,9 | - 4 865,9 |  |  |  | - 675,5 | - 42,2% |
| 5 | - МБОУ "Малиновская ООШ" | - 7,7 | - 7,7 | - 52 628,1 | - 52 628,1 | - 52 628,1 | - 57 893,2 | - 52 628,1 | - 7 988,2 | - 4 862,8 | - 4 862,8 |  |  |  | - 649,5 | - 39,1% |
| 6 | - МБОУ "Белобугорская ООШ" | - 15,0 | - 13,0 | - 54 150,6 | - 55 623,8 | - 54 150,6 | - 59 182,0 | - 54 150,6 | - 14 686,4 | - 9 747,1 | - 9 747,1 |  |  |  | - 1 281,1 | - 33,6% |
| 7 | - МКОУ "Петровская ООШ" | - 10,5 | - 9,0 | - 51 459,1 | - 52 145,6 | - 51 459,1 | - 57 658,2 | - 51 459,1 | - 11 141,3 | - 6 483,8 | - 6 483,8 |  |  |  | - 884,8 | - 41,8% |
| 8 | - МБОУ "Иштанская ООШ" | - 7,8 | - 6,0 | - 50 377,0 | - 51 896,3 | - 50 377,0 | - 53 578,6 | - 50 377,0 | - 8 687,1 | - 4 715,3 | - 4 715,3 |  |  |  | - 460,8 | - 45,7% |
| 9 | - МБОУ "Новокривошеинская ООШ" | - 10,6 | - 9,0 | - 51 297,0 | - 52 148,3 | - 51 297,0 | - 56 259,3 | - 51 297,0 | - 10 788,3 | - 6 525,0 | - 6 525,0 |  |  |  | - 907,5 | - 39,5% |
| 10 | - МБОУ "Пудовская СОШ" | - 18,0 | - 17,0 | - 56 500,1 | - 56 900,2 | - 56 500,1 | - 61 523,5 | - 56 500,1 | - 18 929,2 | - 12 204,0 | - 12 204,0 |  |  |  | - 1 594,5 | - 35,5% |
|  | Итого | 192,1 | 155,4 | 57 140,7 | 58 193,6 | 57 140,7 | 63 977,4 | 57 140,7 | 203 921,7 | 131 720,7 | 131 720,7 |  |  |  | 16 533,3 | 35,4% |

Приложение № 6 к постановлению

Администрации Кривошеинского района

от 27.06.2024 № 343

План мероприятий («дорожной карты») в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций муниципального образования Кривошеинский район на 2024 год. № п.п; Наименование организации (юридического лица); Среднесписочная численность педагогических работников, чел.; Среднемесячная заработная плата педагогических работников, руб.; в том числе; ФОТ организации без ЕСН, тыс. руб., всего; в том числе педагогических работников; в том числе; Средства иного межбюджетного трансферта на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования Томской области"; Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников, %. 1 квартал; 1 полугодие; 9 месяцев; Областной бюджет; Местный бюджет; Средства от приносящей доход деятельности; Иные источники. - 1; - МБДОУ "Березка"; - 26,2; - 57 888,1; - 57 888,1; - 65 825,9; - 57 888,1; - 25 857,4; - 18 200,0; - 18 200,0; - 1 040,6; - 29,6%. - 2; - МБДОУ "Колосок"; - 7,8; - 47 208,9; - 47 208,9; - 51 236,9; - 47 208,9; - 6 793,8; - 4 418,8; - 4 418,8; - 313,3; - 35,0%. - 3; - МБДОУ "Улыбка"; - 3,0; - 42 805,5; - 42 805,5; - 47 256,1; - 42 805,5; - 2 922,9; - 1 541,0; - 1 541,0; - 122,6; - 47,3%. Итого; 37,0; 54 413,9; 54 413,9; 61 672,4; 54 413,9; 35 574,1; 24 159,8; 24 159,8; 1 476,5; 32,1%.