# АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОШЕИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2023 г.                                                                                                                                    № 794

с. Кривошеино

Томской области

Об утверждении муниципальной программы «Развитие общего и дополнительного образования Кривошеинского района на 2024-2027 годы» и признании утратившими силу постановлений Администрации Кривошеинского района

(в редакции постановлений от 16.02.2024 № 93, от 11.04.2024 № 216, от 23.04.2024 № 229, от 15.08.2024 № 423, от 11.02.2025 № 95, от 23.04.2025 № 234, от 29.05.2025 № 296)

В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 27 сентября 2019 года № 342а «Об утверждении государственной программы «Развитие образования в Томской области» и постановлением Администрации Кривошеинского района от 10 октября 2022 года №701 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кривошеинского района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить муниципальную программу «Развитие общего и дополнительного образования Кривошеинского района на 2024-2027 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

- Признать утратившими силу постановления Администрации Кривошеинского района:

- от 8 ноября 2022 года № 772 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования Кривошеинского района на 2024-2026 годы»;

- от 2 мая 2023 года № 260 «О внесении изменений в постановление Администрации Кривошеинского района от 08.11.2022 № 772 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования Кривошеинского района на 2023-2025 годы»;

- от 5 марта 2013 года № 158 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования Кривошеинского района на 2013-2023 годы»;

- от 28 июня 2013 года № 473 «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Кривошеинского района от 05.03.2013 № 158 «Об утверждении Долгосрочной целевой программы «Развитие инфраструктуры общего образования Кривошеинского района на 2013-2015 годы»;

- от 7 февраля 2014 года № 77 «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Кривошеинского района от 05.03.2013 № 158 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры общего образования Кривошеинского района на 2013-2015 годы»;

- от 25 марта 2014 года № 177 «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Кривошеинского района от 05.03.2013 № 158 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры общего образования Кривошеинского района на 2013-2015 годы»;

- от 29 августа 2014 года № 543 «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Кривошеинского района от 05.03.2013 № 158 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры общего образования Кривошеинского района на 2013-2015 годы»;

- от 4 февраля 2015 года № 48 «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Кривошеинского района от 05.03.2013 № 158 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования Кривошеинского района на 2013-2015 годы»;

- от 13 мая 2015 года № 217 «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Кривошеинского района от 05.03.2013 № 158 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования Кривошеинского района на 2013-2015 годы»;

- от 28 мая 2015 года № 234 «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Кривошеинского района от 05.03.2013 № 158 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования Кривошеинского района на 2013-2015 годы»;

- от 8 июля 2015 года № 271 «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Кривошеинского района от 05.03.2013 № 158 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования Кривошеинского района на 2013-2015 годы»;

- от 11 ноября 2015 № 381 «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Кривошеинского района от 05.03.2013 № 158 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования Кривошеинского района на 2013-2015 годы»;

- от 30 декабря 2015 года № 441 «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Кривошеинского района от 05.03.2013 № 158 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования Кривошеинского района на 2013-2016 годы»;

- от 17 июня 2016 года № 198 «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Кривошеинского района от 05.03.2013 № 158 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования Кривошеинского района на 2013-2016 годы»;

- от 18 июля 2016 года № 233 «О внесении изменений в постановление Администрации Кривошеинского района от 05.03.2013 № 158 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования Кривошеинского района на 2013-2016 годы»;

- от 23 августа 2016 года № 258 «О внесении изменений в постановление Администрации Кривошеинского района от 05.03.2013 № 158 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования Кривошеинского района на 2013-2016 годы»;

- от 19 октября 2016 года № 315 «О внесении изменений в постановление Администрации Кривошеинского района от 05.03.2013 № 158 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования Кривошеинского района на 2013-2016 годы»;

- от 17 ноября 2016 года № 360 «О внесении изменений в постановление Администрации Кривошеинского района от 05.03.2013 № 158 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования Кривошеинского района на 2013-2017 годы»;

- от 22 декабря 2016 года № 406 «О внесении изменений в постановление Администрации Кривошеинского района от 05.03.2013 № 158 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования Кривошеинского района на 2013-2017 годы»;

- от 30 декабря 2016 года № 426 «О внесении изменений в постановление Администрации Кривошеинского района от 05.03.2013 № 158 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования Кривошеинского района на 2013-2017 годы»;

- от 30 января 2017 года № 35 «О внесении изменения в постановление Администрации Кривошеинского района от 05.03.2013 № 158 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования Кривошеинского района на 2013-2017 годы»;

- от 17 марта 2017 года № 126 «О внесении изменения в постановление Администрации Кривошеинского района от 05.03.2013 № 158 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования Кривошеинского района на 2013-2017 годы»;

- от 2 июня 2017 года № 233 «О внесении изменения в постановление Администрации Кривошеинского района от 05.03.2013 № 158 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования Кривошеинского района на 2013-2017 годы»»;

- от 1 сентября 2017 года № 404 «О внесении изменений в постановление Администрации Кривошеинского района от 05.03.2013 № 158 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования Кривошеинского района на 2013-2017 годы»»;

- от 9 ноября 2017 года № 522 «О внесении изменений в постановление Администрации Кривошеинского района от 05.03.2013 № 158 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования Кривошеинского района на 2013-2018 годы»»;

- от 2 февраля 2018 года № 63 «О внесении изменений в постановление Администрации Кривошеинского района от 05.03.2013 № 158 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования Кривошеинского района на 2013-2018 годы»»;

- от 17 августа 2018 года № 405 «О внесении изменений в постановление Администрации Кривошеинского района от 05.03.2013 № 158 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования Кривошеинского района на 2013-2018 годы»»;

- от 10 октября 2018 года № 526 «О внесении в постановление Администрации Кривошеинского района от 05.03.2013 № 158 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования Кривошеинского района на 2013-2018 годы»»;

- от 15 ноября 2018 года № 587 «О внесении изменений в постановление Администрации Кривошеинского района от 05.03.2013 № 158 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования Кривошеинского района на 2013-2018 годы»»;

- от 24 декабря 2018 года № 658 «О внесении изменений в постановление Администрации Кривошеинского района от 05.03.2013 № 158 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования Кривошеинского района на 2013-2018 годы»»;

- от 18 февраля 2019 года № 158 «О внесении изменений в постановление Администрации Кривошеинского района от 05.03.2013 № 158 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования Кривошеинского района на 2013-2018 годы»»;

- от 17 апреля 2019 года № 238 «О внесении изменений в постановление Администрации Кривошеинского района от 05.03.2013 № 158 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования Кривошеинского района на 2013-2019 годы»»;

- от 2 декабря 2019 года № 751 «О внесении изменений в постановление Администрации Кривошеинского района от 05.03.2013 № 158 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования Кривошеинского района на 2013-2019 годы»»;

- от 30 декабря 2019 года № 830 «О внесении изменений в постановление Администрации Кривошеинского района от 05.03.2013 № 158 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования Кривошеинского района на 2013-2020 годы»»;

- от 21 февраля 2020 года № 102 «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Кривошеинского района от 05.03.2013 № 158 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования Кривошеинского района на 2013-2021 годы»»;

- от 15 апреля 2020 года № 215 «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Кривошеинского района от 05.03.2013 № 158 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования Кривошеинского района на 2013-2021 годы»»;

- от 3 сентября 2020 года № 480 «О внесении и дополнений в постановление Администрации Кривошеинского района от 05.03.2013 № 158 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования Кривошеинского района на 2013-2021 годы»»;

- от 3 марта 2021 года № 129 «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Кривошеинского района от 05.03.2013 № 158 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования Кривошеинского района на 2013-2022 годы»»;

- от 17 ноября 2021 года № 760 «О внесении изменений в постановление Администрации Кривошеинского района от 05.03.2013 № 158 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования Кривошеинского района на 2013-2022 годы»»;

- от 21 января 2022 года № 44 «О внесении изменений в постановление Администрации Кривошеинского района от 05.03.2013 № 158 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования Кривошеинского района на 2013-2022 годы»»;

- от 9 марта 2022 года № 177 «О внесении изменений в постановление Администрации Кривошеинского района от 05.03.2013 № 158 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования Кривошеинского района на 2013-2022 годы»»;

- от 17 февраля 2023 года № 106 «О внесении изменений в постановление Администрации Кривошеинского района от 05.03.2013 № 158 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования Кривошеинского района на 2013-2022 годы»»;

- от 10 апреля 2023 года № 209 «О вынесении изменений в постановление Администрации Кривошеинского района от 05.03.2013 № 158 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования Кривошеинского района на 2013-2023 годы»»;

- от 27 июня 2023 года № 384 «О внесении изменений в постановление Администрации Кривошеинского района от 05.03.2013 № 158 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования Кривошеинского района на 2013-2023 годы»»;

- от 26 сентября 2023 года № 569 «О внесении изменений в постановление Администрации Кривошеинского района от 05.03.2013 № 158 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования Кривошеинского района на 2013-2023 годы»»;

- от 30 ноября 2023 года № 719 «О внесении изменений в постановление Администрации Кривошеинского района от 05.03.2013 № 158 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования Кривошеинского района на 2013-2023 годы»».

- Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года.

- Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Районные вести» и размещению на официальном сайте муниципального образования Кривошеинский район Томской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Кривошеинского района по социально-экономическим вопросам.

И.о. главы Кривошеинского района	                                                                              А.М. Архипов

Алеева Любовь Анатольевна

(38251) 2-19-74

Шлапаков А.В., Управление финансов, Экономический отдел, УО, ЦБ ОУ, Прокуратура, Сборник

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

Администрации

Кривошеинского района

от 27.12.2023 № 794

Муниципальная программа

«Развитие общего и дополнительного образования Кривошеинского района на 2024-2027 годы»

с. Кривошеино

2024

1. Паспорт муниципальной программы

«Развитие общего и дополнительного образования Кривошеинского района на 2024-2027 годы».

| Наименование муниципальной программы | Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования Кривошеинского района на 2024-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель Главы Кривошеинского района по социально-экономическим вопросам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик муниципальной программы | Муниципальное казённое учреждение «Управление образования Администрации Кривошеинского района Томской области» (далее – МКУ «Управление образования») |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнители муниципальной программы | Администрация Кривошеинского района; МКУ «Управление образования»; Муниципальные образовательные учреждения общего и дополнительного образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки (этапы) реализации муниципальной программы | 2024-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель (цели) муниципальной программы | Создание условий и развитие инфраструктуры, обеспечивающих доступ к получению качественного общего и дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Наименование показателя / единица измерения |  |  | 2024 (факт) | 2025 (план) |  | 2026 (план) |  | 2027 (план) |
|  | 1. Количество детей, охваченных общим образованием (человек) |  |  | 1442 | 1378 |  | 1381 |  | 1381 |
|  | 2. Доля выпускников, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике (%) |  |  | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |
|  | 3. Удельный вес численности обучающихся образовательных учреждений, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями организации образовательного процесса (%) |  |  | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |
|  | 4. Удельный вес учащихся, занимающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования (в % к общему числу обучающихся в этих учреждениях) |  |  | 70 | 90,0 |  | 90,0 |  | 90,0 |
|  | 5. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования (%) |  |  | 73,0 | 75,0 |  | 75,0 |  | 75,0 |
|  | 6. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств (за исключением обучающихся в образовательных организациях дополнительного образования детей со специальными наименованиями «детская школа искусств», «детская музыкальная школа», «детская хоровая школа», «детская художественная школа», «детская хореографическая школа», «детская цирковая школа», «детская школа художественных ремесел» (далее – детские школы искусств) (%) |  |  | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,00 |
|  | 7. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере (%) |  |  | 5 | 7 |  | 7 |  | 7 |
|  | 8. Доля отдыхающих детей в общей численности населения в возрасте от 7 до 18 лет (%) |  |  | 60 | 62 |  | 62 |  | 62 |
| Основные задачи муниципальной программы | 1. Создание условий для предоставления начального общего, основного общего и среднего общего образования 2. Создание условий в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях дополнительного образования для обеспечения доступности дополнительного образования по учебным программам 3. Создание современной инфраструктуры общего и дополнительного образования 4. Подготовка проектно-сметной документации для проведения ремонтных и (или) строительных работ образовательных учреждений 5. Оснащение образовательных учреждений автомобильным транспортом, соответствующим требованиям безопасности 6. Обеспечение безопасных условий для организации образовательного процесса, укрепление материальной базы в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях общего и дополнительного образования 7. Создание условий для организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях 8. Создание условий для предоставления отдыха детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием 9. Создание условий для организации частичной оплаты стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 10. Обеспечение учебными комплектами в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами муниципальных общеобразовательных организаций 11. Обеспечение уровня финансирования организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задач муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Наименование показателя / единица измерения |  |  | 2024 (факт) | 2025 (план) |  | 2026 (план) |  | 2027 (план) |
|  | 1.1. Численность учащихся, приходящихся на одного учителя в муниципальных общеобразовательных учреждениях, человек |  |  | 9,6 | 9,6 |  | 9,6 |  | 9,6 |
|  | 1.2. Численность учащихся с 1 по 11 класс в расчете на один компьютер |  |  | 6 | 4 |  | 4 |  | 4 |
|  | 2.1. Численность обучающихся по дополнительным программам, человек |  |  | 1542 | 1560 |  | 1560 |  | 1560 |
|  | 2.2. Количество реализуемых дополнительных программ, ед. |  |  | 90 | 100 |  | 100 |  | 100 |
|  | 2.3. Количество мероприятий и соревнований разных уровней, ед. |  |  | 250 | 280 |  | 280 |  | 280 |
|  | 2.4. Количество детей, принявших участие в мероприятиях и соревнованиях различных уровней, человек |  |  | 1050 | 1100 |  | 1100 |  | 1100 |
|  | 3.1. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых требуют капитального ремонта (единиц) |  |  | 5 | 4 |  | 4 |  | 3 |
|  | 3.2. Количество муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, здания которых требуют капитального ремонта |  |  | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 |
|  | 3.3. Количество отремонтированных образовательных учреждений общего и дополнительного образования (единиц) |  |  | 0 | 1 |  | 2 |  | 0 |
|  | 4.1. Количество проведенных обследований учебных образовательных учреждений общего и дополнительного образования |  |  | 2 | 4 |  | 6 |  | 6 |
|  | 4.2. Количество подготовленных проектно-сметных документаций для проведения ремонтных и (или) строительных работ образовательных учреждений (единиц) |  |  | 0 | 1 |  | 1 |  | 0 |
|  | 5.1. Доля обучающихся, подвозимых к образовательным учреждениям школьными автобусами, соответствующими требованиям безопасности, в общей численности обучающихся, охваченных перевозкой (подвозом) к образовательным учреждениям (%) |  |  | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |
|  | 6.1. Оснащение образовательных учреждений средствами обучения и воспитания (%) |  |  | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |
|  | 7.1. Доля обучающихся начального общего образования получающих бесплатное горячее питание в муниципальных образовательных организациях (%) |  |  | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |
|  | 8.1. Доля детей, отдыхающих в лагерях с дневным пребыванием, в общей численности населения в возрасте от 7 до 18 лет (%) |  |  | 60,0 | 62,0 |  | 62,0 |  | 62,0 |
|  | 8.2. Доля детей, отдыхающих в лагерях труда и отдыха, в общей численности населения в возрасте от 7 до 18 лет (%) |  |  | 3,0 | 3,2 |  | 3,2 |  | 3,2 |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) | Общий объем финансирования 617 755,15215 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации: 2024 год – 157 353,12721 тыс. руб. 2025 год – 186 915,59793 тыс. руб. 2026 год – 206 613,52701 тыс. руб. 2027 год – 66 872,9 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | По источникам финансирования | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 |  | Всего |  |
|  | Федеральный бюджет (по согласованию) | 57 149,3694 | 65787,02414 | 127763,65 |  | 5378,27 |  | 256078,31354 |  |
|  | Областной бюджет (по согласованию) | 13411,46095 | 18022,75145 | 22557,21179 |  | 3192,03 |  | 57183,45419 |  |
|  | Местный бюджет | 86792,29686 | 103105,82234 | 56292,66522 |  | 58302,6 |  | 304493,38442 |  |
|  | Бюджет поселений (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные источники (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | Всего по источникам финансирования | 157353,12721 | 186915,59793 | 206613,52701 |  | 66872,9 |  | 617755,15215» |  |
| Организация управления муниципальной программой и контроль за ее реализацией | Контроль за реализацией программы осуществляет заместитель Главы Кривошеинского района по социально-экономическим вопросам. Ответственный исполнитель мероприятий программы – МКУ «Управление образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения.

Целью разработки Программы является создание условий и развитие инфраструктуры, обеспечивающих доступ к получению качественного общего и дополнительного образования.

Одним из основных условий для получения качественных знаний является создание безопасных и комфортных условий для организации обучения школьников. Существующая материально-техническая база в общеобразовательных учреждениях лишь частично соответствует новым стандартам и требует значительных вложений финансовых средств. Недостаточность объёмов финансирования системы общего образования из местного бюджета на содержание зданий и сооружений сказалась негативно на состоянии основных фондов (зданий и сооружений), обеспечении безопасных условий пребывания детей в школах, санитарно-эпидемиологическом состоянии учреждений.

Общее образование в муниципалитете представлено 10 общеобразовательными школами, из которых 4 средних и 6 основных, а также 2 филиалом начального общего образования.

Число обучающихся на 1 сентября 2024 года составило 1442 человек, что составляет 100 % по отношению к численности учащихся, осваивающих образовательные программы общего образования в возрасте 7-17 лет. При этом 59,52 % обучающихся от общего числа составляют обучающиеся МБОУ «Кривошеинская СОШ имени Героя Советского Союза Ф. М. Зинченко».

В одной школе обучение ведется в две смены: МБОУ «Кривошеинская СОШ», что составляет 25,7 % (в 2023 году – 31,7 %) от общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений Кривошеинского района. Переход обучения в одну смену невозможен из-за отсутствия площадей.

В проекте Комплекса мер по созданию новых и сохранению существующих ученических мест в Томской области на период до 2026 года на 2024-2025 год обозначен капитальный ремонт МБОУ «Пудовская СОШ», в 2026 год МБОУ «Кривошеинская СОШ имени Героя Советского Союза Ф. М. Зинченко».

Для решения вопроса восстановления школ, находящихся в ветхом и аварийном состоянии муниципальное образование участвовало в областной программе строительства и комплексно-восстановительного ремонта, а начиная с 2022 года - в программе модернизации школьных систем образования.

Общая потребность в проведении капитальных ремонтов существует в четырех общеобразовательных учреждениях (МБОУ «Кривошеинская СОШ им. Героя Советского Союза Ф.М. Зинченко», МБОУ «Новокривошеинская ООШ», МБОУ «Петровская ООШ», МБОУ «Иштанская ООШ»). Подана заявки на финансирование капитального ремонта в 2026г. МБОУ «Кривошеинская СОШ им. Героя Советского Союза Ф.М. Зинченко»». Подготовлены укрупненные сметные расчеты на капитальный ремонт. Необходимы финансовые вложения на обследование зданий и составление проектно-сметной документации ремонтных работ, а также софинансирование мероприятий программы модернизации школьных систем образования.

Для обеспечения доступности образовательного процесса на территории Кривошеинского района организован подвоз 242 обучающихся из отдалённых населённых пунктов в базовые школы. Для организации подвоза задействовано 11 школьных автобусов. Доля сельских школьников, которым обеспечен ежедневный подвоз в базовые школы, в общей численности сельских школьников, нуждающихся в подвозе – 100 %.

С 2019 по 2024 годы заменены 6 старых транспортных средств по причине несоответствия техническому регламенту и истечения срока эксплуатации. Из 11 автотранспортных средств, осуществляющих подвоз обучающихся, 11 автобусов соответствуют Техническому регламенту о безопасности колёсных транспортных средств, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2009 года № 720 «Об утверждении технического регламента о безопасности колёсных транспортных средств».

На основании проведённой оценки потребность в приобретении школьных автобусов представлена в таблице:

| Общеобразовательное учреждение | Количество автобусов | Марка автобуса/соответствие Техническому регламенту | Год изготовления | Причина замены | Срок замены |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБОУ «Кривошеинская СОШ им. Героя Советского Союза Ф.М. Зинченко» | 1 | Газель NEXT/ соответствует | 2016 | Истечение срока эксплуатации | 2026 |
| МКОУ «Никольская ООШ» | 1 | ГАЗ-322121/ соответствует | 2017 | Истечение срока эксплуатации | 2027 |
| МБОУ «Иштанская ООШ» | 1 | ГАЗ-322121/ соответствует | 2018 | Истечение срока эксплуатации | 2028 |
| МБОУ «Кривошеинская СОШ им. Героя Советского Союза Ф.М. Зинченко» | 1 | ГАЗ А66R33 | 2018 | Истечение срока эксплуатации | 2028 |

Муниципальная программа разработана в соответствии с государственной программой «Развитие образования в Томской области», утвержденной постановлением Администрации Томской области от 27 сентября 2019 года № 342а.

Программа на решение цели 3 «Повышение уровня и качества жизни населения МО Кривошеинский район» Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Кривошеинский район до 2030 года», утвержденной решением Думы Кривошеинского района от 24 декабря 2015 года № 24.

3. Основные цели и задачи муниципальной программы.

Основной целью Программы является создание условий и развитие инфраструктуры, обеспечивающей доступ к получению качественного общего и дополнительного образования, что предполагает обеспечение безопасных условий обучения и воспитания, обеспечения соответствия современным условиям и требованиям санитарных и противопожарных норм за счёт проведения комплексного капитального ремонта общеобразовательных учреждений.

Для достижения поставленной цели выделены следующие задачи:

1. Создание условий для предоставления начального общего, основного общего и среднего общего образования

2. Создание условий в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях дополнительного образования для обеспечения доступности дополнительного образования по учебным программам

3. Создание современной инфраструктуры общего и дополнительного образования

4. Подготовка проектно-сметной документации для проведения ремонтных и (или) строительных работ образовательных учреждений

5. Оснащение образовательных учреждений автомобильным транспортом, соответствующим требованиям безопасности

6. Обеспечение безопасных условий для организации образовательного процесса, укрепление материальной базы в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях общего и дополнительного образования

7. Создание условий для организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях

8. Создание условий для предоставления отдыха детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием

Расчёт показателей осуществляется на основе ведомственной статистики МКУ «Управления образования».

9. Создание условий для организации частичной оплаты стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

10. Обеспечение учебными комплектами в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами муниципальных общеобразовательных организаций.

11. Обеспечение уровня финансирования организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки.

4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Программа реализуется в один этап в 2024-2027 годах.

5. Механизм реализации программы и контроля за реализацией муниципальной программы.

Муниципальным заказчиком Программы является Муниципальное казённое учреждение «Управление образования Администрации Кривошеинского района Томской области».

Управление образования Администрации Кривошеинского района Томской области:

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Программы, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы;

- разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Программы;

- обеспечивает своевременную подготовку проектно-сметной документации на ремонт, строительство (реконструкцию) объектов социальной инфраструктуры, осуществляемое в рамках реализации Программы;

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Программы на очередной финансовый год;

- заключает соглашения с вышестоящими органами исполнительной власти о предоставлении субсидий за счет бюджетных средств на софинансирование мероприятий Программы;

- осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о реализации мероприятий Программы;

- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

- организует размещение на официальном сайте муниципального заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах реализации мероприятий Программы.

Текущее управление реализацией мероприятий Программы осуществляется заказчиком и исполнителями Программы.

Контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет Администрация Кривошеинского района.

Исполнители программы организуют выполнение мероприятий, входящих в Программу и осуществляют их мониторинг.

Ежегодные отчеты о выполнении мероприятий и показателей Программы формируются и предоставляются в Экономический отдел Администрации Кривошеинского района.

В рамках календарного года целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации Программы уточняются в установленном законодательством порядке с учетом выделяемых финансовых средств. На основе оценки показателей и целевых индикаторов определяются промежуточные результаты реализации Программы. Оценка выполнения Программы осуществляется ежегодно в соответствии с постановлением Администрации Кривошеинского района от 10.10.2022 № 701 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кривошеинского района».

6. Прогноз ожидаемых результатов и оценка эффективности реализации муниципальной программы.

- Доля выпускников, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике 100 %

- Число муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых требуют капитального ремонта – 4;

- Количество отремонтированных образовательных учреждений – 2;

- Количество проведенных обследований образовательных учреждений – 6;

- Количество подготовленных проектно-сметных документаций для проведения ремонтных и (или) строительных работ образовательных учреждений – 2;

- Доля обучающихся, подвозимых к образовательным учреждениям школьными автобусами, соответствующими требованиям безопасности, в общей численности обучающихся, охваченных перевозкой (подвозом) к образовательным учреждениям – 100%;

- Оснащение образовательных учреждений средствами обучения и воспитания – 100%;

- Доля обучающихся начального общего образования получающих бесплатное горячее питание в муниципальных образовательных организациях – 100%;

- Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования 75 %;

- Доля детей, отдыхающих в лагерях с дневным пребыванием, в общей численности населения в возрасте от 7 до 18 лет 62%.

7. Перечень основных мероприятий муниципальной программы.

| № п/п |  | Наименование мероприятия муниципальной программы |  | Срок реализации | Объем финансирования (всего) | В том числе за счет средств (тыс. руб.): |  |  |  |  | Участники мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Федерального бюджета | Областного бюджета | Местного бюджета | Бюджета поселений | Внебюджетных источников |  |
| Задача 1 - Создание условий для предоставления начального общего, основного общего и среднего общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Предоставление начального общего, основного общего и среднего общего образования |  | 2024 | 48227,28982 | 0,0 | 0,0 | 48227,28982 | 0,0 | 0,0 | Общеобразовательные учреждения |
|  |  |  |  | 2025 | 56418,044 | 0,0 | 0,0 | 56418,044 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2026 | 43060,2 | 0,0 | 0,0 | 43060,2 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2027 | 45364,5 | 0,0 | 0,0 | 45364,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого по 1 задаче: |  |  |  |  | 193070,03382 | 0,0 | 0,0 | 193070,03382 | 0,0 | 0,0 |  |
| Задача 2 - Создание условий в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях дополнительного образования для обеспечения доступности дополнительного образования по учебным программам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. |  | Предоставление в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях дополнительного образования |  | 2024 | 26318,65607 | 0,0 | 0,0 | 26318,65607 | 0,0 | 0,0 | Учреждения дополнительного образования |
|  |  |  |  | 2025 | 27807,208 | 0,0 | 0,0 | 27807,208 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2026 | 12949,7 | 0,0 | 0,0 | 12949,7 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2027 | 12938,1 |  |  | 12938,1 |  |  |  |
| Итого по 2 задаче: |  |  |  |  | 80013,66407 | 0,0 | 0,0 | 80013,66407 | 0,0 | 0,0 |  |
| Задача 3 – Создание современной инфраструктуры общего и дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Проведение комплексного капитального ремонта образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  | Образовательные у учреждения |
| 1.1. |  | Субсидия на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций) (Капитальный ремонт МБОУ Пудовская СОШ, по адресу: Томская область, Кривошеинский район, с. Пудовка, ул. Гагарина, д.1А) |  | 2024 | 61148,64682 | 53146,1234 | 7941,37477 | 61,14865 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 57672,61515 | 50125,0 | 7489,94253 | 57,67262 | 0,0 | 0,0 |  |
| 11.2. |  | МБОУ «Кривошеинская СОШ им. Героя Советского Союза Ф.М. Зинченко» |  | 2026 | 127659,1 | 113616,6 | 14042,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 32. |  | Проведение текущего ремонта образовательных учреждений |  | 2024 | 3242,38926 | 0,0 | 0,0 | 3242,38926 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 7404,98515 | 0,0 | 0,0 | 7404,98515 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3. |  | Субсидия местным бюджетам на повышение квалификации школьных команд муниципальных общеобразовательных организаций в рамках регионального проекта "Все лучшее детям" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБОУ «Пудовская СОШ» |  | 2025 | 24,42442 | 0,0 | 24,4 | 0,02442 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | МБОУ «Кривошеинская СОШ им. Героя Советского Союза Ф.М. Зинченко» |  | 2026 | 82,88288 | 0,0 | 82,8 | 0,08288 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4. |  | Субсидия местным бюджетам на оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций оборудованием, средствами обучения и воспитания в рамках регионального проекта "Все лучшее детям" МБОУ "Пудовская СОШ" |  | 2025 | 745,8 | 730,88415 | 14,91585 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5. |  | Строительный контроль в рамках проведения капитального ремонта МБОУ "Пудовская СОШ" |  | 2024 | 599,0 | 0,0 | 0,0 | 599,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 188,73039 | 0,0 | 0,0 | 188,73039 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6. |  | Технологическое присоединение МБОУ "Пудовская СОШ" |  | 2025 | 505,46353 | 0,0 | 0,0 | 505,46353 | 0,0 | 0, |  |
| Итого по 3 задаче: |  |  |  |  | 259274,0376 | 217618,60755 | 29595,93315 | 12059,4969 | 0,0 | 0,0 |  |
| Задача 4 - Подготовка проектно-сметной документации для проведения ремонтных и (или) строительных работ образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. |  | Проведение обследований учебных образовательных учреждений общего и дополнительного образования |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Образовательные учреждения |
|  |  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 42. |  | Субсидия на разработку (корректировка) проектной документации для проведения капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций в рамках модернизации школьных систем образования в Томской области (Разработка ПСД для проведения капитального ремонта МБОУ "Кривошеинская СОШ имени Героя Советского Союза Ф.М. Зинченко" Кривошеинского района) |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 6040,95213 | 0,0 | 3624,57127 | 2416,38086 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого по 4 задаче: |  |  |  |  | 6040,95213 | 0,0 | 3624,57127 | 2416,38086 | 0,0 | 0,0 |  |
| Задача 5 - Оснащение образовательных учреждений автомобильным транспортом, соответствующим требованиям безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. |  | Приобретение автомобильного транспорта, соответствующего требованиям безопасности, для образовательных учреждений |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Образовательные учреждения |
|  |  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| .2. |  | Содержание и обслуживание автомобильных транспортных средств образовательных учреждений |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого по 5 задаче: |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Задача 6 - Обеспечение безопасных условий для организации образовательного процесса, укрепление материальной базы в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях общего и дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (оснащение отремонтированных зданий и (или) помещений муниципальных общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. |  | МБОУ «Пудовская СОШ» |  | 2025 | 9560,12191 | 8500,0 | 1050,56179 | 9,56012 | 0,0 | 0,0 | Образовательные учреждения |
| 11.2. |  | МБОУ «Кривошеинская СОШ им. Героя Советского Союза Ф.М. Зинченко» |  | 2026 | 9560,12191 | 8500,0 | 1050,56179 | 9,56012 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. |  | Соблюдение санитарных эпидемиологических требований и обеспечение пожарной безопасности и террористической защищенности |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 886,88889 | 0,0 | 798,2 | 88,68889 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2026 | 2731,22222 | 0,0 | 2458,1 | 273,12222 | 0,0 | 0,0 |  |
| 33. |  | Приобретение государственной символики Российской Федерации |  | 2024 | 72,335 | 0,0 | 0,0 | 72,335 | 0,0 | 0,0 |  |
| 44. |  | Исполнение предписаний надзорных органов образовательными учреждениями Кривошеинского района |  | 2024 | 2634,575 | 0,0 | 0,0 | 2634,575 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 1460,11384 | 0,0 | 0,0 | 1460,11384 |  |  |  |
| 65. |  | Утилизация строительного мусора в рамках проведения капитального ремонта МБОУ "Пудовская СОШ" |  | 2024 | 108,0 | 0,0 | 0,0 | 108,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 65,25 | 0,0 | 0,0 | 65,25 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6. |  | Замена кровли МКОУ "Никольская ООШ" |  | 2024 | 2210,53947 | 0,0 | 0,0 | 2210,53947 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7. |  | Замена окон в образовательных организациях |  | 2024 | 955,512 | 0,0 | 0,0 | 955,512 | 0,0 | 0,0 |  |
| 8. |  | Проведение подготовительных работ к отопительному сезону |  | 2024 | 218,56533 | 0,0 | 0,0 | 218,56533 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 118,20151 | 0,0 | 0,0 | 118,20151 | 0,0 | 0,0 |  |
| 9. |  | Установка молниеотводов в зданиях образовательных организаций |  | 2024 | 351,20672 | 0,0 | 0,0 | 351,20672 | 0,0 | 0,0 |  |
| 10. |  | Устройство ограждения МБОУ "Малиновская ООШ" |  | 2024 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 11. |  | Замена дымовой трубы в котельной МБОУ "Кривошеинская СОШ" (с. Жуково) |  | 2024 | 590,0 | 0,0 | 0,0 | 590,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 12. |  | Обследование здания МБОУ "Пудовская СОШ" |  | 2024 | 190,0 | 0,0 | 0,0 | 190,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 13. |  | Устройство септика и водоотведения МБОУ "Пудовская СОШ" |  | 2024 | 382,71026 | 0,0 | 0,0 | 382,71026 | 0,0 | 0,0 |  |
| 14. |  | Участие обучающихся ВСОШ в г. Томск с 05 по 27 февраля 2025 года |  | 2025 | 19,0 | 0,0 | 0,0 | 19,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 15. |  | Оснащение кабинетов труда общеобразовательных учреждений |  | 2025 | 4840,0 | 0,0 | 0,0 | 4840,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 16. |  | Установка станции водоочистки МБОУ "Новокривошеинская ООШ" |  | 2025 | 940,748 | 0,0 | 0,0 | 940,748 | 0,0 | 0,0 |  |
| 17. |  | Премирование руководителей образовательных организаций, реализующих мероприятия по модернизации школьных систем образования |  | 2025 | 299,4 | 0,0 | 0,0 | 299,4 | 0,0 | 0,0 |  |
| 18. |  | Укрепление материально-технической базы учреждений |  | 2025 | 19,199 | 0,0 | 0,0 | 19,199 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого по 6 задаче: |  |  |  |  | 38463,71106 | 17000,0 | 5357,42358 | 16106,28748 | 0,0 | 0,0 |  |
| Задача 7 - Создание условий для организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71. |  | Предоставление бесплатного горячего питания обучающимся начальной школы |  | 2024 | 4601,43218 | 4003,246 | 598,18618 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Образовательные учреждения |
|  |  |  |  | 2025 | 7226,0 | 6431,13999 | 794,86001 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2026 | 6345,0 | 5647,05 | 697,95 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2027 | 6043,0 | 5378,27 | 664,73 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого по 7 задаче: |  |  |  |  | 24215,43218 | 21459,70599 | 2755,72619 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Задача 8 - Создание условий для предоставления отдыха детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81. |  | Предоставление отдыха детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием |  | 2024 | 1877,29418 | 0,0 | 1595,7 | 281,59418 | 0,0 | 0,0 | Образовательные учреждения |
|  |  |  |  | 2025 | 1875,29412 | 0,0 | 1594,0 | 281,29412 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2026 | 1594,0 | 0,0 | 1594,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2027 | 1594,0 | 0,0 | 1594,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого по 8 задаче: |  |  |  |  | 6940,5883 | 0,0 | 6377,7 | 562,8883 | 0,0 | 0,0 |  |
| Задача 9 - Создание условий для организации частичной оплаты стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Предоставление частичной оплаты стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья |  | 2024 |  | 1691,2751 | 0,0 | 1592,5 | 98,7751 | 0,0 | 0,0 | Образовательные учреждения |
|  |  |  | 2025 |  | 782,0 | 0,0 | 632,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2026 |  | 632,0 | 0,0 | 632,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2027 |  | 632,0 | 0,0 | 632,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого по 9 задаче: |  |  |  |  | 3737,2751 | 0,0 | 3488,5 | 248,7751 | 0,0 | 0,0 |  |
| Задача 10 - Обеспечение учебными комплектами в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами муниципальных общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение учебными комплектами в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами муниципальных общеобразовательных организаций |  | 2024 |  | 1683,7 | 0,0 | 1683,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Образовательные учреждения |
|  |  |  | 2025 |  | 1698,0 | 0,0 | 1698,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2026 |  | 1698,0 | 0,0 | 1698,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого по 10 задаче: |  |  |  |  | 5079,7 | 0,0 | 5079,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Задача 11 - Обеспечение уровня финансирования организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение уровня финансирования организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки |  |  | 2025 | 317,15789 | 0,0 | 301,3 | 15,85789 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2026 | 301,3 | 0,0 | 301,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2027 | 301,3 | 0,0 | 301,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого по 11 задаче: |  |  |  |  | 919,75789 | 0,0 | 903,9 | 15,85789 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого по Программе: |  |  |  | 2024 | 157353,12721 | 57149,3694 | 13411,46095 | 86792,29686 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 186915,59793 | 65787,02414 | 18022,75145 | 103105,82234 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2026 | 206613,52701 | 127763,65 | 22557,21179 | 56292,66522 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2027 | 66872,9 | 5378,27 | 3192,03 | 58302,6 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Всего: | 617755,15215 | 256078,31354 | 57183,45419 | 304493,38442 | 0,0 | 0,0 |  |

(В редакции Постановлений Администрации Кривошеинского района от 11.04.2024 № 216, от 23.04.2024 № 229, от 15.08.2024 № 423, от 11.02.2025 № 95, от 23.04.2025 № 234, от 29.05.2025 № 296)

8. Индикаторы целей и задач муниципальной программы.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя<*> | Целевые значения индикатора/показателя реализации программы по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 (факт) | 2025 (план) | 2026 (план) | 2027 (план) |
| Цель – Развитие инфраструктуры, обеспечивающей доступ к получению качественного общего и дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество детей, охваченных общим образованием (человек) | Чел. | - | 1442 | 1378 | 1381 | 1381 |
| 2. | Доля выпускников, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике (%) | % | Отношение числа общего количества выпускников, к общему количеству выпускников, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике. | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3. | Удельный вес численности обучающихся образовательных учреждений, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями организации образовательного процесса | процентов | Рассчитывается как отношение числа обучающихся, охваченных услугой к общему числу обучающихся, которым должна предоставляться услуга. | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4. | Удельный вес учащихся, занимающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования (в % к общему числу обучающихся в этих учреждениях) | процентов | Рассчитывается как отношение числа обучающихся, охваченных услугой к общему числу обучающихся, которым должна предоставляться услуга. | 70 | 90 | 90 | 90 |
| 5. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования | процентов | Рассчитывается как отношение числа детей, охваченных услугой к общему числу детей, зарегистрированных на территории муниципального образования. | 72,0 | 73,0 | 75,0 | 75,0 |
| 6. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств (за исключением обучающихся в образовательных организациях дополнительного образования детей со специальными наименованиями «детская школа искусств», «детская музыкальная школа», «детская хоровая школа», «детская художественная школа», «детская хореографическая школа», «детская цирковая школа», «детская школа художественных ремесел» (далее – детские школы искусств) | процентов | Рассчитывается как отношение численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих для получения дополнительного образования сертификаты дополнительного образования к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет получающих дополнительное образование по программам, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных средств (за исключением обучающихся в детских школах искусств) (по объективный мониторингу) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 7. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере | процентов | Рассчитывается как отношение числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере, к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципалитета. | 5 | 7 | 7 | 7 |
| 8. | Доля отдыхающих детей в общей численности населения в возрасте от 7 до 18 лет | процентов | Рассчитывается как отношение количества отдыхающих детей, к численности детей в возрасте от 7 до 18 лет, обучающихся в общеобразовательных учреждениях. | 60,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 |
| Задача 1 - Создание условий для предоставления начального общего, основного общего и среднего общего образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Численность учащихся, приходящихся на одного учителя в муниципальных общеобразовательных учреждениях, человек | человек | Рассчитывается как отношение общей численности учителей, работающих в общеобразовательных учреждениях к общей численности учащихся в общеобразовательных учреждениях | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| 1.2 | Численность учащихся с 1 по 11 класс в расчете на один компьютер | единиц | Рассчитывается как отношение общей численности учащихся с 1 по 11 класс к общей численности компьютеров в общеобразовательных учреждениях | 6 | 4 | 4 | 4 |
| Задача 2 - Создание условий в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях дополнительного образования для обеспечения доступности дополнительного образования по учебным программам |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество реализуемых дополнительных программ | единиц | - | 90 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2 | Количество мероприятий и соревнований разных уровней | единиц |  | 250 | 280 | 280 | 280 |
| 2.3 | Количество детей, принявших участие в мероприятиях и соревнованиях различных уровней | человек |  | 1050 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Задача 3 – Создание современной инфраструктуры общего и дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых капитального ремонта | единиц | - | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 3.2 | Количество муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, здания которых требуют капитального ремонта | единиц |  | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3.3 | Количество отремонтированных образовательных учреждений общего и дополнительного образования |  |  | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Задача 4 – Подготовка проектно-сметной документации для проведения ремонтных и (или) строительных работ образовательных учреждений. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Количество проведенных обследований учебных образовательных учреждений общего и дополнительного образования | единиц | - | 2 | 4 | 6 | 6 |
| 4.2. | Количество разработанных и (или) приобретенных проектно-сметных документаций для проведения ремонтных и (или) строительных работ образовательных учреждений общего и дополнительного образования | единиц |  | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Задача 5 – Оснащение образовательных учреждений автомобильным транспортом, соответствующим требованиям безопасности. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Доля обучающихся, подвозимых к образовательным учреждениям школьными автобусами, соответствующими требованиям безопасности, в общей численности обучающихся, охваченных перевозкой (подвозом) к образовательным учреждениям | процентов | Рассчитывается как отношение числа обучающихся, охваченных услугой к общему числу обучающихся, которым должна предоставляться услуга | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 6 - Обеспечение безопасных условий для организации образовательного процесса и укрепления материальной базы в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях общего и дополнительного образования. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Оснащение образовательных учреждений средствами обучения и воспитания | процентов | Рассчитывается как отношение числа оснащенных образовательных учреждений к общему числу образовательных учреждений | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 7 – Создание условий для организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Доля обучающихся начального общего образования получающих бесплатное горячее питание в муниципальных образовательных организациях | процентов | Рассчитывается как отношение числа обучающихся, охваченных услугой к общему числу обучающихся, которым должна предоставляться услуга | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 8 - Создание условий для предоставления отдыха детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Доля детей, отдыхающих в лагерях с дневным пребыванием, в общей численности населения в возрасте от 7 до 18 лет | процентов | Рассчитывается как отношение количества детей, отдыхающих в лагерях с дневным пребыванием к численности населения в возрасте от 7 до 18 лет, обучающихся в общеобразовательных учреждениях | 60,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 |
| 8.2 | Доля детей, отдыхающих в лагерях труда и отдыха, в общей численности населения в возрасте от 7 до 18 лет | процентов | Рассчитывается как отношение количества отдыхающих детей в лагерях труда и отдыха к численности населения в возрасте от 7 до 18 лет, обучающихся в общеобразовательных учреждениях | 3,0 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |

| Задача 9 - Обеспечение уровня финансирования организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1. | Количество организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки | Единиц |  | 0 | 1 | 1 | 1 |

<*> Методика расчета для показателей в пунктах 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2 не требуется. Показатели муниципальной программы отслеживаются путем предоставления официальной статистической информации от исполнителей муниципальной программы

(В редакции Постановлений Администрации Кривошеинского района от 11.04.2024 №216, от 23.04.2025 № 234, от 29.05.2025 № 296)