

## **АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОШЕИНСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

23.09.2020 № 555

с. Кривошеино

Томской области

Об утверждении перечня мероприятий (дорожной карты) по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Кривошеинского района, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся в указанных образовательных организациях

Во исполнение Перечня поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию от 15 января 2020 года №Пр-113 в части организации бесплатного здорового горячего питания для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования, в соответствии распоряжением Администрации Томской области от 18.06.2020 N 390-ра «Об утверждении Перечня мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в областных государственных и муниципальных образовательных организациях в Томской области, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся в указанных образовательных организациях»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить перечень мероприятий (дорожной карты)по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Кривошеинского района, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся в указанных образовательных организациях (далее – Перечень мероприятий) согласно приложению.

2.Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений обеспечить реализацию Перечня мероприятий.

3.Установить, что руководители муниципальных общеобразовательных учреждений несут персональную ответственность за реализацию настоящего постановления.

4.Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.

5.Настоящее постановление подлежит размещению в сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования Кривошеинский район.

6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Кривошеинского района.

Глава Кривошеинского района

(Глава Администрации) С.А. Тайлашев

Левко В.П.

8(38251)22682

Сибиряков Д.В., Управление образования, ЦМБ, Прокуратура

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением

Администрации

Кривошеинского района

от 23.09.2020 № 555

Перечень мероприятий (Дорожной карты)

по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Кривошеинского района, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся в указанных образовательных организациях

1. Общие положения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственные должностные лица за реализацию Дорожной карты | Ф.И.О., должность | Контактные данные |
| Куратор реализации мер Дорожной карты в Кривошеинском районе | Тайлашев С.А., Глава Кривошеинского района (Глава Администрации) | (38251) 214-90  kshadm@tomsk.gov.ru |
| Руководитель, организующий и контролирующий реализацию мер Дорожной карты в Кривошеинском районе | Сибиряков Д.В., Первый заместитель Главы Кривошеинского района | (38251) 212-71  kr-zamgl@tomsk.gov.ru |
| Ответственный за реализацию Дорожной карты в Кривошеинском районе | Левко В.П., и.о. руководителя Управления образования Администрации Кривошеинского района | (838251) 226-82  kr-roo@tomsk.gov.ru |
| Соисполнители | Арсентьева М.Л., директор МБУ «Централизованная бухгалтерия образовательных организаций Кривошеинского района»  Руководители общеобразовательных учреждений Кривошеинского района | (838251) 212-80  kr-mbucbou@tomsk.gov.ru |

Сроки работ по обеспечению 100% охвата бесплатным горячим питанием обучающихся 1 - 4 классов в Кривошеинском районе (начало/завершение)

|  |  |
| --- | --- |
| Дата начала работ | Дата завершения работ |
| 01.02.2020 | 31.08.2020 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Общие сведения | Базовое значение | | Прогнозируемое значение | | | |
| Значение | Дата | 01.09.2020 | 01.09.2021 | 01.09.2022 | 01.09.2023 |
| 1.1. | Общее количество муниципальных образовательных организаций в Кривошеинском районе, реализующих образовательную программу начального общего образования | 12 | 20.09.2019 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 1.2. | Общее количество обучающихся по образовательной программе начального общего образования | 679 | 20.09.2019 | 667 | 651 | 622 | 622 |

2. Цели, целевые и дополнительные показатели реализации мер Дорожной карты в Кривошеинском районе

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной) | Уровень контроля | Базовое значение | | Прогнозируемое значение | | | |
| Значение | Дата | 01.09.2020 | 01.09.2021 | 01.09.2022 | 01.09.2023 |
| 1. | Цель: количество и доля (%) обучающихся 1 - 4 классов муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных бесплатным горячим питанием (100% на 1 сентября 2023 года) | Руководитель Управления образования | 683 / 100% | 1.02.2020 | 667 / 100% | 651 / 100% | 622 / 100% | 622 / 100% |
| 2. | Количество и доля (%)  общеобразовательных организаций, в которых осуществляется общественный (родительский) контроль за организацией обязательного бесплатного горячего питания обучающихся 1 - 4 классов | Руководитель Управления образования | 5 /41,6% | 1.02.2020 | 12 /100% | 12 /100% | 12 /100% | 12 /100% |

3. Задачи и перечень мер Дорожной карты

Задача 1. Достижение по итогам 2023 года 100% обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1 - 4 классов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи, результата | Срок  реализации | Ответственный  исполнитель | Ожидаемый результат |
| 1.1. | Разработка, утверждение и согласование в установленном порядке меню | до  15.08.2020, далее – ежегодно до 15 августа | Руководитель Управления образования,  руководители образовательных организаций, руководитель Управления Роспотребнадзора по Кривошеинскому району (по согласованию) | Наличие утвержденного и согласованного в установленном порядке меню |
| 1.2. | Разработка, утверждение и согласование в установленном порядке меню для детей, нуждающихся в специализированном питании | до  15.08.2020, далее - ежегодно до 15 августа | Руководитель Управления образования,  руководители образовательных организаций, руководитель Управления Роспотребнадзора по Кривошеинскому району (по согласованию) | Наличие утвержденного и согласованного в установленном порядке меню для детей, нуждающихся в специализированном питании (диабет, целиакия и др.) |
| 1.3. | Мониторинг охвата обучающихся бесплатным горячим питанием | до  01.10.2020,  далее – ежегодно до 1 октября | Руководитель Управления образования,  руководители образовательных организаций, руководитель Управления Роспотребнадзора по Кривошеинскому району (по согласованию) | Постоянный мониторинг охвата обучающихся питанием |
| 1.4. | Организация и проведение производственного контроля за качеством продуктов питания и услуги по организации питания | постоянно | Руководитель Управления образования,  руководители образовательных организаций | Обеспечение  производственного контроля за качеством продуктов питания и услуги по организации питания |

Задача 2. Создание инфраструктуры и оснащение образовательных организаций оборудованием, необходимым для организации бесплатного горячего питания в 1 - 4 классах

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок  реализации | Ответственный  исполнитель | Ожидаемый результат |
| 1.1. | Проведение аудита пищеблоков и обеденных залов | май 2020 | Руководитель Управления образования,  руководители образовательных организаций | Наличие фактических показателей состояния пищеблоков и столовых; определение проблем и формирование механизмов  их решения |
| 2.2. | Мониторинг соответствия школьных пищеблоков и столовых единому региональному стандарту оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1 - 4 классов областных государственных и муниципальных образовательных организаций (в т.ч. укомплектованность персоналом | октябрь  2020 | Руководитель Управления образования,  руководители образовательных организаций | Корректировка региональных программ на основе результатов мониторинга соответствия школьных пищеблоков единому региональному стандарту оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1 - 4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций |

Задача 3. Совершенствование организации обязательного горячего питания обучающихся 1 - 4 классов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок  реализации | Ответственный  исполнитель | Ожидаемый результат |
| 3.1. | Обеспечение общественного (родительского) контроля за организацией питания обучающихся | Постоянно | Руководитель Управления образования,  руководители образовательных организаций | Общественный (родительский) контроль за организацией питания обучающихся |
| 3.2. | Размещение на официальных сайтах образовательных организаций в информационно-­телекоммуникационной сети «Интернет» информации об условиях организации питания детей, в том числе ежедневного меню | Постоянно | Руководитель Управления образования,  руководители образовательных организаций | Обеспечение открытости информации об условиях организации питания детей, в том числе ежедневном меню |
| 3.3. | Организация информационно-просветительской работы по формированию культуры здорового питания | Постоянно | Руководитель Управления образования,  руководители образовательных организаций | Формирование полезных привычек в питании обучающихся Программы мероприятия |
| 3.4. | Подготовка и повышение квалификации кадров,  участвующих в организации питания  в образовательных организациях: поваров,  медицинских специалистов/ диетсестер,  организаторов питания (руководителей) | Постоянно | Руководитель Управления образования,  руководители образовательных организаций | Наличие программ  подготовки и повышения  квалификации.  Обеспеченность  квалифицированными  кадрами предприятий  по обеспечению питанием |

4. Дополнительные мероприятия Кривошеинского района (мероприятия с учетом региональной и местной специфики)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок  реализации | Ответственный  исполнитель | Ожидаемый результат |
| 1. | Реализация плана мероприятий («дорожной карты») по исполнению перечня поручений Губернатора Томской области в рамках Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15.01.2020, утвержденного распоряжением Департамента общего образования Томской области от 05.03.2020 № 183-р | 2020 | Руководитель Управления образования,  руководители образовательных организаций | Обеспечение условий для организации горячего питания в части совершенствования инфраструктуры школьных пищеблоков |
| 2. | Проведение мониторинга организации закупок продуктов питания образовательными организациями | октябрь 2020 (далее - ежегодно до 1 ноября) | Руководитель Управления образования, руководитель Кривошеинского Управления Роспотребнадзора по Томской области | Повышение качества продуктов питания в школьных столовых |

|  |  |
| --- | --- |
| Дополнительные показатели достижения результатов к каждой из задач раздела 3 «Задачи и перечень мер Дорожной карты» | Руководитель Управления образования Администрации Кривошеинского района,  руководители образовательных организаций |

Показатели к задаче 1. Достижение к 1 сентября 2023 года 100% обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1 - 4 классов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной) | Уровень  контроля | Базовое значение | | Прогнозируемое значение | | | |
| Значение | Дата | 01.09.2020 | 01.09.2021 | 01.09.2022 | 01.09.2023 |
| 1.1. | Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, в которых утверждено и согласовано в установленном порядке меню:  а) для всех обучающихся (не менее 2 вариантов) | Ответственный за реализацию Дорожной карты - руководитель Управления образования (далее - отв.исп. ДК) | 12 / 100% | 1.02.2020 | 12 / 100% | 12 / 100% | 12 / 100% | 12 / 100% |
| б) для детей, нуждающихся в специализированном питании | отв.исп. ДК | 0% | 1.02.2020 | 12 / 100% | 12 / 100% | 12 / 100% | 12 / 100% |
| 1.2. | Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, подключенных к единой региональной информационной системе учета и мониторинга организации питания обучающихся | отв.исп. ДК | 0% | 1.02.2020 | 0% | 12 / 100% | 12 / 100% | 12 / 100% |
| 1.3. | Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, в которых: а) обеспечена возможность выбора блюд детьми и родителями, в том числе: | отв.исп. ДК | 0% | 1.02.2020 | 0% | 12 / 100% | 12 / 100% | 12 / 100% |
| б) на основе соответствующего программного обеспечения | отв.исп. ДК | 0% | 1.02.2020 | 0% | 12 / 100% | 12 / 100% | 12 / 100% |
| Показатели к задаче 2. Создание инфраструктуры и оснащение образовательных организаций соответствующим оборудованием, необходимым для организации бесплатного горячего питания обучающихся 1 - 4 классов | | Руководитель Управления образования Администрации Кривошеинского района,  руководители образовательных организаций | | | | | | |
| № п/п | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной) | Уровень контроля | Базовое значение | | Прогнозируемое значение | | | |
| Значение | Дата | 01.09.2020 | 01.09.2021 | 01.09.2022 | 01.09.2023 |
| 2.1. | Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, соответствующих разработанному и утвержденному единому региональному стандарту оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1 - 4 классов областных государственных и муниципальных образовательных организаций | отв.исп. ДК | нет | 1.02.2020 | 12 / 100% | 12 / 100% | 12 / 100% | 12 / 100% |
| Показатели к задаче 3. Осуществление общественного контроля за организацией обязательного горячего питания обучающихся 1 - 4 классов | | Руководитель Управления образования Администрации Кривошеинского района,  руководители образовательных организаций | | | | | | |
| 3.1. | Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, в которых осуществляется общественный контроль за организацией питания обучающихся | отв.исп. ДК | 6/50% | 1.02.2020 | 12 / 100% | 12 / 100% | 12 / 100% | 12 / 100% |
| 3.2. | Количество и доля (%) образовательных организаций, разместивших на официальных сайтах в информационно­телекоммуникационной сети «Интернет» информацию об условиях организации питания детей, в том числе ежедневное меню | отв.исп. ДК | 12 / 100% | 1.02.2020 | 12 / 100% | 12 / 100% | 12 / 100% | 12 / 100% |
| 3.3. | Наличие и реализация в образовательном процессе программ по организации информационно­просветительской работы с обучающимися и родителями по формированию культуры здорового питания (да/нет) | отв.исп. ДК | да | 1.02.2020 | да | да | да | да |
| 3.4. | Количество и доля (%) образовательных организаций, обязательное горячее питание в которых организовано квалифицированными специалистами | отв.исп. ДК | 30% | 1.02.2020 | 5 / 42% | 9 / 75% | 11 / 92% | 12 / 100% |

6. Дополнительные показатели к разделу 4 «Дополнительные мероприятия Кривошеинского района» (мероприятия с учетом региональной и местной специфики)»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной) | Уровень контроля | Базовое значение | | Прогнозируемое значение | | | |
| Значение | Дата | 01.09.2020 | 01.09.2021 | 01.09.2022 | 01.09.2023 |
| 6.1. | Доля образовательных организаций, в которых  выполнены все предписания  контрольно-надзорных  органов | отв.исп. ДК | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 6.2. | Доля образовательных организаций, в которых не выявлено некачественных продуктов по итогам мониторинга проведения закупок | отв.исп. ДК | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% |