

**АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОШЕИНСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

15.02.2018 №89

с. Кривошеино

Томской области

О внесении изменений в постановление Администрации Кривошеинского

района от 30.04.2013 № 321 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое

развитие муниципального образования Кривошеинский район Томской области

на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

В связи с изменением объемов финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы«Устойчивое развитие муниципального образования Кривошеинский район Томской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»,

**Постановляю:**

1. Внести в постановление Администрации Кривошеинского района от 30.04.2013 № 321 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие муниципального образования Кривошеинский район Томской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Преамбулу постановления изложить в новой редакции: «В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2010 г. №2136-р, Постановлением Администрации Томской области от 03.04.2014 №119а «Об утверждении порядка принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации»,».

2. В приложение к постановлению внести следующие изменения:

2.1. Строку «Основание для разработки» в Паспорте муниципальной программы «Устойчивое развитие муниципального образования Кривошеинский район Томской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Основание для разработки | * распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2010 г. № 2136-р |

2.2. Строку «Объёмы и источники финансирования Программы» в Паспорте муниципальной программы «Устойчивое развитие муниципального образования Кривошеинский район Томской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования Программы | «Общий объём необходимых финансовых средств для реализации Программы составляет 87,1 млн. руб., в том числе:  - средства федерального бюджета 29,2 млн.рублей;  - средства областного бюджета 27,7 млн.рублей;  - средства районного бюджета 12,2 млн.рублей;  - средства бюджета сельских поселений 1,1 млн.рублей;  - средства внебюджетных источников 17,0 млн. руб.» |

2.3. Таблицу № 8 «Целевые индикаторы Программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2.4. Таблицу № 10 «Реализация мероприятий по обеспечению жильем граждан, проживающих в муниципальном образовании Кривошеинский район, в том числе молодых семей и молодых специалистов» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2.5. Таблицу № 11 «Реализация мероприятий по обеспечению объектами социальной инфраструктуры на территории муниципального образования Кривошеинский район» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2.6. Таблицу № 12 «Реализация мероприятий по обеспечению объектами инженерной инфраструктуры на территории муниципального образования Кривошеинский район» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

2.7. Таблицу № 13 «Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих на территории МО Кривошеинский район» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

2.8. Таблицу № 14 «Объёмы и источники финансирования Программы Устойчивое развитие муниципального образования Кривошеинский район в 2014-2020 годах» изложить в новой редакции согласно Приложению № 6 к настоящему постановлению.

2.9. Таблицу № 15 «Показатели эффективности реализации мероприятий Программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

4.0Настоящее постановление опубликовать в газете «Районные вести» и разместить на официальном сайте муниципального образования Кривошеинский район в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Кривошеинского района.

Глава Кривошеинского района

(Глава Администрации) С.А.Тайлашев

Жуйкова Анастасия Сергеевна

8(38251)21427

Сибиряков Д.В.

Прокуратура

МБУ «Кривошеинская ЦМБ»

МУК «Кривошеинская МЦКС»

МБУЗ «Кривошеинская ЦРБ»

Управление финансов

Управление образования

Кондратьев Д.В.

#### Приложение №1

#### к постановлению Администрации

#### Кривошеинского района от 15.02.2018 №89

#### Целевые индикаторы Программы

Таблица 8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Целевые индикаторы** | **Един. измер.** | **2013** | **Прогноз по годам реализации Программы** | | | | | | | **Отношение 2020 г. к 2013 г.** |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **1** | Демографические показатели в МО | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | Численность населения МО | чел. | 12831 | 12665 | 12491 | 12336 | 12258 | 12000 | 11900 | 11900 | 92,7 |
| 1.2 | Численность экономически активного населения | чел. | 7500 | 7500 | 7800 | 7400 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 100,0 |
| 1.3 | Численность трудоспособного населения в возрасте 18-35 лет | чел. | 4195 | 4200 | 4205 | 4210 | 4215 | 4220 | 4225 | 4230 | 100,8 |
| 1.4 | Уровень рождаемости на 100 жителей | чел. | 1,6 | 1,7 | 1,5 | 1,6 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 100,0 |
| 1.5 | Уровень смертности на 100 жителей | чел. | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 106,2 |
| **2** | Улучшение жилищных условий в МО | | | | | | | | | |  |
| 2.1 | Количество семей, состоящих на учете (на начало года) в качестве нуждающихся в жилых помещениях | ед. | 67 | 17 | 18 | 12 | 10 | 13 | 10 | 10 |  |
| 2.2 | Количество молодых семей и молодых специалистов, состоящих на учете (на начало года) в качестве нуждающихся в жилых помещениях | ед. | 8 | 15 | 12 | 5 | 4 | 8 | 3 | 3 |  |
| 2.3 | Количество семей, улучшивших свои жилищные условия | ед. | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 2.4 | Количество молодых семей и молодых специалистов, улучшивших свои жилищные условия | ед. | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| **3** | Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями | | | | | | | | | |  |
| 3.1 | Наличие плоскостных спортивных сооружений | ед. | 17 | 17 | 17 | 177 | 17 | 17 | 17 | 17 |  |
| кв.м | 7752 | 7752 | 7752 | 7752 | 7752 | 7752 | 7752 | 7752 |  |
| 3.2 | В том числе находящихся в ветхом состоянии | ед. | 17 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |  |
| кв.м | 7752 | 6384 | 5472 | 4560 | 4104 | 3648 | 3192 | 2736 |  |
| 3.3 | Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений | ед. | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| кв.м | 1368 | 912 | 912 | 0 | 456 | 456 | 456 | 456 |  |
| 3.4 | Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями в расчете на 100 жителей | ед. | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |  |
| кв.м | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 |  |
| **4** | Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа | | | | | | | | | |  |
| 4.1 | Наличие учреждений культурно-досугового типа | ед. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 |
| мест | 1008 | 1008 | 1048 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | **1,055**  15г Пудовка +40 мест  16г Володино  +15 мест |
| 4.2 | Наличие учреждений культурно-досугового типа, находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед. | 13 | 12 | 9 | 8 | 7 | 4 | 2 | 0 |  |
| мест | 665 | 645 | 530 | 505 | 305 | 180 | 80 | 0 |  |
| 4.3 | Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа в расчете на 100 жителей | ед. | 0,1087 | 0,1084 | 0,1083 | 0,1083 | 0,1082 | 0,1074 | 0,1074 | 0,1074 | 0,9881 |
| мест | 7,3044 | 7,2791 | 7,5636 | 7,6701 | 7,6635 | 7,6076 | 7,6048 | 7,6054 | 1,0474 |
| **5** | Газоснабжение МО | | | | | | | | | |  |
| 5.1 | Строительство газопровода | км | 5,5 | 3,3 | 4,3 | 7,126 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.2 | Уровень газификации жилищного фонда | % | 16,15 | 20,56 | 25,57 | 26,23 | 29,57 | 33,35 | 38,02 | 39,03 |  |
| **6** | Водоснабжение населения МО | | | | | | | | | |  |
| 6.1 | Реконструкция (строительство) локальных водопроводов | км | 3,4 | 0 | 0 | 2,865 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6.2 | Доля водопроводных сетей после реконструкции или новых сетей в общем количестве водопроводных сетей | % | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 67,0 | 100,0 | 100 | 100 | 100 | 100,0% новые водопроводные сети |
| 6.3 | Доля очистных сооружений в системе водоснабжения к установленному плану к 2020 году-17 ед. | % | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |
| **7** | Реализация проектов местных инициатив населения | | | | | | | | | |  |
| 7.1 | Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в МО, получивших грантовую поддержку | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Приложение №2

к постановлению Администрации

Кривошеинского района от 15.02.2018 №89

**Реализация мероприятий по обеспечению жильем граждан, проживающих в муниципальном образовании Кривошеинский район, в том числе молодых семей и молодых специалистов**

Таблица 10

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Показатели** | **Един.**  **измер.** | **Всего** | **В том числе по годам реализации Программы** | | | | | | |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **1** | **Строительство (приобретение) жилья для жителей МО – всего в том числе по поселениям:** | **домов** | **37** | **5** | **5** | **3** | **5** | **6** | **6** | **6** |
| **кв.м** | **1993,0** | **118,5** | **467,7** | **194,8** | **434,8** | **303,0** | **303,0** | **303,0** |
| **тыс. руб.** | **3959,7** | **491,6** | **620,5** | **302,4** | **719,34** | **550,0** | **550,0** | **550,0** |
| **2.** | **Строительство (приобретение) жилых помещений для обеспечения жильем молодых семей и молодых специалистов, стоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях– всего** | **домов** | **19** | **4** | **4** | **3** | **3** | **2** | **2** | **2** |
| **кв.м** | **1072,9** | **118,5** | **327,6** | **194,8** | **231,7** | **108,0** | **108,0** | **108,0** |
| **тыс. руб.** | **2936,9** | **329,6** | **523,3** | **302,4** | **439,74** | **385,0** | **385,0** | **385,0** |

Приложение №3

к постановлению Администрации

Кривошеинского района от 15.02.2018 №89

**Реализация мероприятий по обеспечению объектами социальной инфраструктуры на территории муниципального образования Кривошеинский район** Таблица 11

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Показатели** | **Един.**  **измер.** | **Всего** | **В том числе по годам реализации Программы** | | | | | | |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **3** | **Строительство культурно-досуговых организаций – всего в том числе по населенным пунктам:** | **единиц** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **пос. мест** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **млн. руб.** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3.1 | Сельский Дом культуры в с. Пудовка | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| пос. мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Сельский Дом культуры в с. Володино | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| пос. мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Реконструкция культурно-досуговых учреждений – всего в том числе по населенным пунктам:** | **единиц** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **пос. мест** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **млн. руб.** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 3.3 | Сельский Дом культуры в с. Новокривошеино | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| пос. мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **Строительство плоскостных спортивных сооружений – всего, в том числе по населенным пунктам:** | **единиц** | **1** | **0** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **кв.м** | **456** | **0** | **456** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **млн. руб.** | **0,4** | **0** | **0,4** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4.1 | с. Володино | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | с. Пудовка | единиц | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| кв.м | 456 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн. руб. | 0,4 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение №4

к постановлению Администрации

Кривошеинского района от 15.02.2018 №89

**Реализация мероприятий по обеспечению объектами инженерной инфраструктуры на территории муниципального образования Кривошеинский район**

Таблица 12

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Показатели** | **Един.**  **измер.** | **Всего** | **В том числе по годам реализации Программы** | | | | | | |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **1** | **Строительство распределительных газопроводов - всего,**  **в том числе по населенным пунктам:** | **км** | **40,23** | **4,00** | **8,3** | **7,13** | **0,00** | **0,00** | **7,00** | **13,80** |
|  |  | **млн. руб.** | **31,36** | **8,60** | **11,71** | **11,05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1 | Кривошеинское поселение | **км** | **12,46** | **4,00** | **8,3** |  |  |  |  | **3,80** |
|  |  | **млн. руб.** | **18,61** | **8,60** | **10,01** |  |  |  |  | **0,00** |
| 1.1.1. | Строительство наружных газопроводов и подводок к нежилым строениям, расположенным по ул. Кедровая 25/1, 25/2,25/4 с Кривошеино. Томской области и многоквартирному жилому дому, расположенному по ул. Кедровая 24, с Кривошеино, Томской области. | км | 0,36 |  | 0,36 |  |  |  |  |  |
| млн.руб | 1,01 |  | 1,01 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Газоснабжение МКР «Сельхозтехника» с.Кривошеино Кривошеинского района Томской области | км | 8,30 | 4,00 | 4,30 |  |  |  |  |  |
| млн.руб | 16,75 | 8,60 | 8,15 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Газоснабжение микрорайона индивидуальной застройки "Березовый" в с.Кривошеино Кривошеинского района Томской области. | км | 3,80 |  |  |  |  |  |  | 3,80 |
| млн.руб | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.1.4. | Газоснабжение ул.Кирова в с.Кривошеино Кривошеинского района Томской области. | км | 4,00 |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
| млн.руб | 0,85 |  | 0,85 |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. | Проектные работы  Газоcнабжение ул. Борисова, ул. Кирова, ул.Октябрьской, пер.Кооперативного в с.Кривошеино Кривошеинского района Томской области | млн.руб | 0,41 |  |  | 0,41 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Новокривошеинское поселение | км | **7,13** |  |  | **7,13** |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | **12,34** |  | **1,70** | **10,64** |  |  |  |  |
| 1.4.1 | «Газоснабжение с. Новокривошеино Кривошеинского района Томской области» | км | 7,13 |  |  | 7,13 |  |  |  |  |
| млн. руб. | 12,34 |  | 1,70 | 10,64 |  |  |  |  |
| 1.5 | Петровское поселение | км | 17,00 |  |  |  |  |  | 7,00 | 10,00 |
|  |  | млн. руб. | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| **2** | **Строительство локальных сетей водоснабжения - всего** | **млн. руб.** | **12,17** |  | **1,89** | **11,42** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **МО Кривошеинское сельское поселение** | **млн. руб.** | **4,20** |  |  | **4,56** |  |  |  |  |
| 2.1. | Наружный водопровод к микрорайону индивидуальной застройки Березовый с.Кривошеино Кривошеинского района Томской области | км | 1,64 |  |  | 1,64 |  |  |  |  |
| млн. руб. | 4,20 |  |  | 4,56 |  |  |  |  |
|  | **МО Володинское сельское поселение** | **млн. руб.** | **0,00** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Реконструкция водопроводной сети ул. Мира, Весенняя, Сибирская  с.Володино | км | 1,32 |  |  |  |  |  |  |  |
| млн. руб. | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **МО Петровское сельское поселение** | **млн. руб.** | **0,95** |  | **0,95** |  |  |  | **0,00** |  |
| 2.3. | Реконструкция поселкового водопровода в с.Петровка Кривошеинского района Томской области | км. | 4,80 |  |  |  |  |  | 4,80 |  |
| млн. руб. | 0,95 |  | 0,95 |  |  |  | 0,00 |  |
|  | **МО Новокривошеинское сельское поселение** | **млн. руб.** | **0,94** |  | **0,94** |  |  | **0,00** |  |  |
| 2.4. | Реконструкция поселкового водопровода в с. Новокривошеино Кривошеинского района Томской области | км | 3,40 |  |  |  |  | 3,40 |  |  |
| млн. руб. | 0,94 |  | 0,94 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | **МО Иштанское сельское поселение** | **млн. руб.** | **6,10** |  |  | **6,86** |  |  |  | **0,00** |
| 2.5. | Сети водоснабжения в с.Никольское, Кривошеинского района Томской области. Реконструкция | км | 2,90 |  |  | 2,87 |  |  |  |  |
| млн. руб. | 6,10 |  |  | 6,86 |  |  |  |  |
| 2.6. | Реконструкция (замена старых) водопроводных сетей в с. Иштан Кривошеинского района Томской области | км | 3,90 |  |  |  |  |  |  | 3,90 |
| млн. руб. | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |

Приложение №5

к постановлению Администрации

Кривошеинского района от 15.02.2018 №89

**Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих на территории МО Кривошеинский район**

Таблица 13

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование проектов** | **Един.**  **измер.** | **Всего** | **В том числе по годам реализации Программы** | | | | | | |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1 | Создание этнографической казачьей станицы «Братина» в с. Кривошеино | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Создание музея польской культуры в с. Белосток | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Очистка озера в с. Пудовка | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Создание музея первого коменданта Рейхстага, Героя Советского Союза Зинченко Ф.М. в с. Иштан | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Итого** | **млн. руб.** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение №6

к постановлению Администрации

Кривошеинского района от 15.02.2018 №89

**Объемы и источники финансирования мероприятий Программы**

**«Устойчивое развитие муниципального образования Кривошеинский район в 2014-2020 годах**

Таблица 14

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия**  **Программы** | | **Объемы и источники финансирования** | | | | | | | | | | | | | |
| **Источник финансирования** | **Объемы финансирования (тыс. руб)** | | | | | | | | | | | | |
| **Всего** | **В т.ч. по годам реализации Программы** | | | | | | | | | | | |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | | **2019** | | | | **2020** | |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | | **10** | | | | **11** | |
| **1.** | Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в МО | | **Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств:** | 16941,3 | 1622,7 | 1400,0 | 0,0 | 4502,8 | 3500,0 | | 3500,0 | | | | 3500,0 | |
| ***- федерального бюджета*** | 4857,7 | 453,6 | 204,1 | 0,0 | 513,4 | 1050,0 | | 1050,0 | | | | 1050,0 | |
| ***- регионального бюджета*** | 5097,5 | 518,4 | 379,1 | 0,0 | 622,3 | 1050,0 | | 1050,0 | | | | 1050,0 | |
| ***- районного бюджета*** | 1577,8 | 162,0 | 97,2 | 0,0 | 278,6 | 350,0 | | 350,0 | | | | 350,0 | |
| ***-бюджета МО*** |  |  |  |  |  |  | |  | | | |  | |
| ***- внебюджетных источников*** | 5408,3 | 488,7 | 719,6 | 0,0 | 3087,4 | 1050,0 | | 1050,0 | | | | 1050,0 | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | | | |  | |
| **2.** | Строительство (приобретение) жилья для молодых семей и молодых специалистов | | **Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств:** | 20942,9 | 3628,9 | 4507,4 | 4380,0 | 5572,8 | 2000,0 | | 2000,0 | | | | 2000,0 | |
| ***- федерального бюджета*** | 4859,9 | 890,0 | 793,8 | 776,14 | 1231,3 | 600,0 | | 600,0 | | | | 600,0 | |
| ***- регионального бюджета*** | 6046,3 | 1239,0 | 1474,2 | 933,14 | 1407,2 | 600,0 | | 600,0 | | | | 600,0 | |
| ***- районного бюджета*** | 2381,9 | 329,6 | 523,3 | 302,4 | 439,7 | 200,0 | | 200,0 | | | | 200,0 | |
| ***-бюджета МО*** |  |  |  |  |  |  | |  | | | |  | |
| ***- внебюджетных источников*** | 7654,7 | 1170,3 | 1716,1 | 2368,32 | 2494,6 | 600,0 | | 600,0 | | | | 600,0 | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | | | |  | |
| **3.** | **Строительство (приобретение) жилья - всего** | | **Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств:** | **37884,2** | **5251,6** | **5907,4** | **4380,0** | **10075,6** | **5500,0** | | **5500,0** | | | | **5500,0** | |
| ***- федерального бюджета*** | **9717,7** | **1343,6** | **997,9** | **776,14** | **1744,7** | **1650,0** | | **1650,0** | | | | **1650,0** | |
| ***- регионального бюджета*** | **11143,8** | **1757,4** | **1853,3** | **933,14** | **2029,5** | **1650,0** | | **1650,0** | | | | **1650,0** | |
| ***- районного бюджета*** | **3959,7** | **491,6** | **620,5** | **302,4** | **719,3** | **550,0** | | **550,0** | | | | **550,0** | |
| ***-бюджета МО*** |  |  |  |  |  |  | |  | | | |  | |
| ***- внебюджетных источников*** | **13063,0** | **1659,0** | **2435,7** | **2368,32** | **5582,0** | **1650,0** | | **1650,0** | | | | **1650,0** | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | | | |  | |
| **4** | **Строительство культурно-досуговых учреждений– всего в том числе по населенным пунктам:** | | **Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств:** | **0** |  |  |  |  |  | |  | | | |  | |
| ***- федерального бюджета*** | **0** |  |  |  |  |  | |  | | | |  | |
| ***- регионального бюджета*** | **0** |  |  |  |  |  | |  | | | |  | |
| ***- районного бюджета*** | **0** |  |  |  |  |  | |  | | | |  | |
| ***- бюджета МО*** | 0 |  |  |  |  |  | |  | | | |  | |
| ***- внебюджетных источников*** | **0** |  |  |  |  |  | |  | | | |  | |
| 4.1 | Сельский Дом культуры в с. Пудовка на 100 посадочных мест | | **Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств:** | **0** |  |  |  |  |  | |  | | | |  | |
| ***- федерального бюджета*** | 0 |  |  |  |  |  | |  | | | |  | |
| ***- регионального бюджета*** | 0 |  |  |  |  |  | |  | | | |  | |
| ***- районного бюджета*** | 0 |  |  |  |  |  | |  | | | |  | |
| ***- бюджета МО*** | **0** |  |  |  |  |  | |  | | | |  | |
| ***- внебюджетных источников*** | **0** |  |  |  |  |  | |  | | | |  | |
| 4.2 | Сельский Дом культуры в с. Володино на 150 посадочных мест | | **Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств:** | **0** |  |  |  |  |  | |  | | | |  | |
| ***- федерального бюджета*** | **0** |  |  |  |  |  | |  | | | |  | |
| ***- регионального бюджета*** | **0** |  |  |  |  |  | |  | | | |  | |
| ***- районного бюджета*** | **0** |  |  |  |  |  | |  | | | |  | |
| ***- бюджета МО*** | **0** |  |  |  |  |  | |  | | | |  | |
| ***- внебюджетных источников*** | 0 |  |  |  |  |  | |  | | | |  | |
| 5. | **Реконструкция** **культурно-досуговых учреждений– всего в том числе по населенным пунктам:** | | **Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств:** | **0** |  |  |  |  |  | |  | | | |  | |
| ***- федерального бюджета*** | **0** |  |  |  |  |  | |  | | | |  | |
| ***- регионального бюджета*** | **0** |  |  |  |  |  | |  | | | |  | |
| ***- районного бюджета*** | **0** |  |  |  |  |  | |  | | | |  | |
| ***- бюджета МО*** | **0** |  |  |  |  |  | |  | | | |  | |
| ***- внебюджетных источников*** | 0 |  |  |  |  |  | |  | | | |  | |
| 5.1 | Реконструкция СДК в д.Новокривошеино | | **Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств:** | **0** |  |  |  |  |  | |  | | | |  | |
| ***- федерального бюджета*** | **0** |  |  |  |  |  | |  | | | |  | |
| ***- регионального бюджета*** | **0** |  |  |  |  |  | |  | | | |  | |
| ***- районного бюджета*** | **0** |  |  |  |  |  | |  | | | |  | |
| ***- бюджета МО*** | **0** |  |  |  |  |  | |  | | | |  | |
| ***- внебюджетных источников*** | 0 |  |  |  |  |  | |  | | | |  | |
| 6 | | **Строительство плоскостных спортивных сооружений– всего в том числе по населенным пунктам:** | **Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств:** | **361,6** |  | **361,6** |  |  |  |  | | | |  | |
| ***- федерального бюджета*** | **0,0** |  | **0,0** |  |  |  |  | | | |  | |
| ***- регионального бюджета*** | **0,0** |  | **0,0** |  |  |  |  | | | |  | |
| ***- районного бюджета*** | 361,6 |  | 361,6 |  |  |  |  | | | |  | |
| ***- бюджета МО*** |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | |
| ***- внебюджетных источников*** |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | |
| 6.1 | | с. Володино | **Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств:** | **0** |  |  |  |  |  |  | | | |  | |
| ***- федерального бюджета*** | **0** |  |  |  |  |  |  | | | |  | |
| ***- регионального бюджета*** | **0** |  |  |  |  |  |  | | | |  | |
| ***- районного бюджета*** | **0** |  |  |  |  |  |  | | | |  | |
| ***- бюджета МО*** | **0** |  |  |  |  |  |  | | | |  | |
| ***- внебюджетных источников*** | **0** |  |  |  |  |  |  | | | |  | |
| 6.2 | | с. Пудовка | **Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств:** | **361,6** |  | **361,6** |  |  |  |  | | | |  | |
| ***- федерального бюджета*** | **0,0** |  | **0,0** |  |  |  |  | | | |  | |
| ***- регионального бюджета*** | **0,0** |  | **0,0** |  |  |  |  | | | |  | |
| ***- районного бюджета*** | **361,6** |  | 361,6 |  |  |  |  | | | |  | |
| ***- бюджета МО*** | **0,0** |  | **0,0** |  |  |  |  | | | |  | |
| ***- внебюджетных источников*** | **0,0** |  | **0,0** |  |  |  |  | | | |  | |
| **7** | **Строительство распределительных сетей газопровода - всего,**  **в том числе по населенным пунктам:** | | **Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств:** | **31357,0** | **8600,0** | **11709,0** | **11048,0** |  |  | |  | | | |  | |
| ***- федерального бюджета*** | **13585,3** | **4085,0** | **4712,0** | **4788,3** |  |  | |  | | | |  | |
| ***- регионального бюджета*** | **11864,5** | **4085,0** | **3972,0** | **3807,5** |  |  | |  | | | |  | |
| ***- районного бюджета*** | **5907,2** | **430,0** | **3025,0** | **2452,2** |  |  | |  | | | |  | |
| ***- бюджета МО*** |  |  |  |  |  |  | |  | | | |  | |
| ***- внебюджетных источников*** |  |  |  |  |  |  | |  | | | |  | |
| 7.1 | | Кривошеинское поселение | **Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств:** | **19018,6** | **8600,0** | **10009,0** | **409,6** |  |  |  | | | |  | |
| ***- федерального бюджета*** | **8797,0** | 4085,0 | 4712,0 | 0,0 |  |  |  | | | |  | |
| ***- регионального бюджета*** | **8057,0** | 4085,0 | 3972,0 | 0,0 |  |  |  | | | |  | |
| ***- районного бюджета*** | **2164,6** | 430,0 | 1325,0 | 409,6 |  |  |  | | | |  | |
| ***- бюджета МО*** |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | |
| ***- внебюджетных источников*** |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | |
| 7.2 | | Новокривошеинское поселение | **Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств:** | **12338,4** |  | **1700,0** | **10638,4** |  |  |  | | | |  | |
| ***- федерального бюджета*** | **4788,3** |  |  | 4788,3 |  |  |  | | | |  | |
| ***- регионального бюджета*** | **3807,5** |  |  | 3807,5 |  |  |  | | | |  | |
| ***- районного бюджета*** | **3742,6** |  | 1700,0 | 2042,6 |  |  |  | | | |  | |
| ***- бюджета МО*** |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | |
| ***- внебюджетных источников*** |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | |
| 7.3 | | Петровское поселение | **Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств:** | **0** |  |  |  |  |  |  | | | |  | |
| ***- федерального бюджета*** | 0 |  |  |  |  |  |  | | | |  | |
| ***- регионального бюджета*** | 0 |  |  |  |  |  |  | | | |  | |
| ***- районного бюджета*** | 0 |  |  |  |  |  |  | | | |  | |
| ***- бюджета МО*** | 0 |  |  |  |  |  |  | | | |  | |
| ***- внебюджетных источников*** | 0 |  |  |  |  |  |  | | | |  | |
| ***- внебюджетных источников*** |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | |
| 8 | **Строительство и реконструкция локальных сетей водоснабжения - всего** | | **Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств:** | **13310,5** |  | **1889,6** | **11420,9** |  |  | | |  |  | | | |
| ***- федерального бюджета*** | 5793,3 |  | 0,0 | 5793,3 |  |  | | |  |  | | | |
| ***- регионального бюджета*** | 4332,4 |  | 897,4 | 3435,0 |  |  | | |  |  | | | |
| ***- районного бюджета*** | 2168,1 |  | 944,8 | 1223,3 |  |  | | |  |  | | | |
| ***- бюджета МО*** | 1016,7 |  | 47,4 | 969,3 |  |  | | |  |  | | | |
| ***- внебюджетных источников*** |  |  |  |  |  |  | | |  |  | | | |
| 8.1. | Кривошеинское сельское поселение | | **Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств:** | **4565,0** |  |  | **4565,0** |  |  | | |  |  | | | |
| ***- федерального бюджета*** | 2315,0 |  |  | 2315,0 |  |  | | |  |  | | | |
| ***- регионального бюджета*** | 1373,5 |  |  | 1373,5 |  |  | | |  |  | | | |
| ***- районного бюджета*** | 697,6 |  |  | 697,6 |  |  | | |  |  | | | |
| ***- бюджета МО*** | 178,8 |  |  | 178,8 |  |  | | |  |  | | | |
| ***- внебюджетных источников*** |  |  |  |  |  |  | | |  |  | | | |
| 8.2. | Иштанское сельское поселение | | **Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств:** | **6856,0** |  |  | **6856,0** |  |  | | |  |  | | | |
| ***- федерального бюджета*** | 3478,3 |  |  | 3478,3 |  |  | | |  |  | | | |
| ***- регионального бюджета*** | 2061,5 |  |  | 2061,5 |  |  | | |  |  | | | |
| ***- районного бюджета*** | 525,7 |  |  | 525,7 |  |  | | |  |  | | | |
| ***- бюджета МО*** | 790,5 |  |  | 790,5 |  |  | | |  |  | | | |
| ***- внебюджетных источников*** |  |  |  |  |  |  | | |  |  | | | |
| 8.3. | Новокривошеинское сельское поселение | | **Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств:** | **941,4** |  | **941,4** |  |  |  | | |  |  | | | |
| ***- федерального бюджета*** |  |  |  |  |  |  | | |  |  | | | |
| ***- регионального бюджета*** | 470,7 |  | 470,7 |  |  |  | | |  |  | | | |
| ***- районного бюджета*** | 470,7 |  | 470,7 |  |  |  | | |  |  | | | |
| ***- бюджета МО*** |  |  |  |  |  |  | | |  |  | | | |
| ***- внебюджетных источников*** |  |  |  |  |  |  | | |  |  | | | |
| 8.4. | Петровское сельское поселение | | **Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств:** | **948,2** |  | **948,2** |  |  |  | | |  |  | | | |
| ***- федерального бюджета*** |  |  |  |  |  |  | | |  |  | | | |
| ***- регионального бюджета*** | 426,7 |  | 426,7 |  |  |  | | |  |  | | | |
| ***- районного бюджета*** | 474,1 |  | 474,1 |  |  |  | | |  |  | | | |
| ***- бюджета МО*** | 47,4 |  | 47,4 |  |  |  | | |  |  | | | |
| ***- внебюджетных источников*** |  |  |  |  |  |  | | |  |  | | | |
| 8.5. | Володинское сельское поселение | | **Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств:** |  |  |  |  |  |  | | |  |  | | | |
| ***- федерального бюджета*** |  |  |  |  |  |  | | |  |  | | | |
| ***- регионального бюджета*** |  |  |  |  |  |  | | |  |  | | | |
| ***- районного бюджета*** |  |  |  |  |  |  | | |  |  | | | |
| ***- бюджета МО*** |  |  |  |  |  |  | | |  |  | | | |
| ***- внебюджетных источников*** |  |  |  |  |  |  | | |  |  | | | |
| 9 | **Реализации проектов местных инициатив граждан, проживающих на территории МО- всего,**  **в том числе:** | | **Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств:** | **0** |  |  |  |  |  | | |  |  | | | |
| ***- федерального бюджета*** | **0** |  |  |  |  |  | | |  |  | | | |
| ***- регионального бюджета*** | **0** |  |  |  |  |  | | |  |  | | | |
| ***- районного бюджета*** | **0** |  |  |  |  |  | | |  |  | | | |
| ***- бюджета МО*** | **0** |  |  |  |  |  | | |  |  | | | |
| ***- внебюджетных источников*** | 0 |  |  |  |  |  | | |  |  | | | |
| 9.1 | Создание этнографической казачьей станицы «Братина» в с. Кривошеино | | **Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств:** | **0** |  |  |  |  |  | | |  |  | | | |
| ***- федерального бюджета*** | **0** |  |  |  |  |  | | |  |  | | | |
| ***- регионального бюджета*** | **0** |  |  |  |  |  | | |  |  | | | |
| ***- районного бюджета*** | **0** |  |  |  |  |  | | |  |  | | | |
| ***- бюджета МО*** | **0** |  |  |  |  |  | | |  |  | | | |
| ***- внебюджетных источников*** | 0 |  |  |  |  |  | | |  |  | | | |
| 9.2 | Создание музея польской культуры в с. Белосток | | **Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств:** | **0** |  |  |  |  |  | | |  |  | | | |
| ***- федерального бюджета*** | **0** |  |  |  |  |  | | |  |  | | | |
| ***- регионального бюджета*** | **0** |  |  |  |  |  | | |  |  | | | |
| ***- районного бюджета*** | **0** |  |  |  |  |  | | |  |  | | | |
| ***- бюджета МО*** | **0** |  |  |  |  |  | | |  |  | | | |
| ***- внебюджетных источников*** | 0 |  |  |  |  |  | | |  |  | | | |
| 9.3 | Очистка озера с. Пудовка | | **Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств:** | **0** |  |  |  |  |  | | |  |  | | | |
| ***- федерального бюджета*** | **0** |  |  |  |  |  | | |  |  | | | |
| ***- регионального бюджета*** | **0** |  |  |  |  |  | | |  |  | | | |
| ***- районного бюджета*** | **0** |  |  |  |  |  | | |  |  | | | |
| ***- бюджета МО*** | **0** |  |  |  |  |  | | |  |  | | | |
| ***- внебюджетных источников*** | 0 |  |  |  |  |  | | |  |  | | | |
| 9.4 | Создание музея первого коменданта Рейхстага, Героя Советского Союза Зинченко Ф.М. в с. Иштан | | **Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств:** | **0** |  |  |  |  |  | | |  |  | | | |
| ***- федерального бюджета*** | **0** |  |  |  |  |  | | |  |  | | | |
| ***- регионального бюджета*** | **0** |  |  |  |  |  | | |  |  | | | |
| ***- районного бюджета*** | **0** |  |  |  |  |  | | |  |  | | | |
| ***- бюджета МО*** | **0** |  |  |  |  |  | | |  |  | | | |
| ***- внебюджетных источников*** | 0 |  |  |  |  |  | | |  |  | | | |
|  | **Итого по всем мероприятиям Программы** | | **Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств:** | **87143,8** | **13851,6** | **19867,6** | **26849,0** | **10075,6** | **5500,0** | | | **5500,0** | **5500,0** | | | |
| ***- федерального бюджета*** | **29190,8** | **5428,6** | **5709,9** | **11357,7** | **1744,7** | **1650,0** | | | **1650,0** | **1650,0** | | | |
| ***- регионального бюджета*** | **27720,2** | **5842,4** | **6722,7** | **8175,6** | **2029,5** | **1650,0** | | | **1650,0** | **1650,0** | | | |
| ***- районного бюджета*** | **12220,7** | **921,6** | **4951,9** | **3977,9** | **719,3** | **550,0** | | | **550,0** | **550,0** | | | |
| ***- бюджета МО*** | **1016,7** | **0,0** | **47,4** | **969,3** | **0,0** | **0,0** | | | **0,0** | **0,0** | | | |
| ***- внебюджетных источников*** | **16995,0** | **1659,0** | **2435,7** | **2368,3** | **5582,0** | **1650,0** | | | **1650,0** | **1650,0** | | | |

Приложение №7

к постановлению Администрации

Кривошеинского района от 15.02.2018 №89

**Показатели эффективности реализации мероприятий Программы**

Таблица 15

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели** | **Индекс показателя** | | **Един. измер.** | **2013** | | | **Прогноз по годам реализации Программы** | | | | | | | **Отношение 2020 г. к 2013 г.** |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **1** | **2** | **3** | | **4** | **5** | | | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **1** | Демографические показатели | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | Численность населения МО | **ЧН** | | чел. | 12831 | | | 12665 | 12491 | 12336 | 12258 | 12000 | 11900 | 11900 | 92,7 |
| 1.2 | Численность экономически активного населения | **ЧТН** | | чел. | 7500 | | | 7500 | 7800 | 7400 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 100,0 |
| 1.3 | Численность трудоспособного населения в возрасте 18-35 лет |  | | чел. | 4195 | | | 4200 | 4205 | 4210 | 4215 | 4220 | 4225 | 4230 | 100,8 |
| 1.4 | Уровень рождаемости на 100 жителей | **УР** | | чел. | 1,6 | | | 1,7 | 1,5 | 1,6 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 100,0 |
| 1.5 | Уровень смертности на 100 жителей | **УС** | | чел. | 1,6 | | | 1,9 | 1,9 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 106,2 |
| **2** | Улучшение жилищных условий | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1 | Количество семей, состоящих на учете (на начало года) в качестве нуждающихся в жилых помещениях | **КСНУ** | | ед. | 67 | | | 17 | 18 | 12 | 10 | 13 | 10 | 10 |  |
| 2.2 | Количество молодых семей и молодых специалистов, состоящих на учете (на начало года) в качестве нуждающихся в жилых помещениях | **КМСНУ** | | ед. | 8 | | | 15 | 12 | 5 | 4 | 8 | 3 | 3 |  |
| 2.3 | Количество семей, улучшивших свои жилищные условия | **КСУЖ** | | ед. | 4 | | | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 2.4 | Количество молодых семей и молодых специалистов, улучшивших свои жилищные условия | **КМСУЖ** | | ед. | 2 | | | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| 2.5 | Общая площадь жилищного фонда МО | **ПОЖ** | | т.кв.м | 312160 | | | 312100 | 313700 | 370000 | 390000 | 410000 | 435000 | 459445 | 1,46 |
| 2.6 | Наличие ветхого жилья | **ПОЖ** | | т.кв.м | 11800 | | | 11300 | 11200 | 9000 | 8000 | 7000 | 6000 | 5000 | 0,43 |
| % | 3,7 | | | 3,4 | 2,9 | 2,4 | 2,1 | 1,7 | 1,4 | 1,1 | 0,3 |
| 2.7 | Уровень обеспеченности населения жильем | **УЖ** | | кв.м/чел. | 24,3 | | | 25 | 26 | 28 | 29 | 31 | 33 | 35 | 1,4 |
| **3** | Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями | | | | | | | | | | | | | |  |
| 3.1 | Наличие плоскостных спортивных сооружений | **НС** | | ед. | 17 | | | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 1 |
| кв.м | 7752 | | | 7752 | 7752 | 7752 | 7752 | 7752 | 7752 | 7752 | 1 |
| 3.2 | Наличие плоскостных спортивных сооружений, находящихся в ветхом и аварийном состоянии | **НСА** | | ед. | 17 | | | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 0 |
| кв.м | 7752 | | | 6384 | 5472 | 4560 | 4109 | 3648 | 3192 | 2736 | 0 |
| 3.3 | Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений |  | | ед. | 3 | | | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| кв.м | 1368 | | | 912 | 912 | 0 | 456 | 456 | 456 | 456 |  |
| 3.4 | Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями в расчете на 10 тыс. населения | **УС** | | ед. | 13,1 | | | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 1 |
| кв.м | 5963,1 | | | 5963,1 | 5963,1 | 5963,1 | 5963,1 | 5963,1 | 5963,1 | 5963,1 | 1 |
| 3.5 | Количество жителей МО, привлеченных к занятиям физической культурой и спортом - всего,  в том числе молодежи | **КС** | | чел. | 4170 | | | 4379 | 4587 | 4796 | 5004 | 5212 | 5421 | 5769 | 1,38 |
| **КСМ** | | чел. | 2085 | | | 2224 | 2363 | 2502 | 2641 | 2780 | 2919 | 3058 | 1,47 |
| **4** | Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа | | | | | | | | | | | | | |  |
| 4.1 | Наличие учреждений культурно-досугового типа | **НК** | | ед. | 15 | | | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | **1,0** |
| мест | 1008 | | | 1008 | 1048 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | **1,055** |
| 4.2 | Наличие учреждений культурно-досугового типа, находящихся в ветхом и аварийном состоянии | **НКА** | | ед. | 13 | | | 12 | 9 | 8 | 7 | 4 | 2 | 0 | **0** |
| мест | 665 | | | 645 | 530 | 505 | 305 | 180 | 80 | 0 | **0** |
| 4.3 | Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа |  | | ед. | 2 | | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| мест | 250 | | | 0 | 100 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.4 | Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа в расчете на 10 тыс. населения | **УК** | | ед. | 10,87 | | | 10,83 | 10,83 | 10,82 | 10,81 | 10,74 | 10,73 | 10,73 | **0,9872** |
| мест | 730,43 | | | 727,9 | 756,4 | 767,0 | 766,3 | 760,8 | 760,5 | 760,5 | **1,041** |
| **5** | Газоснабжение | | | | | | | | | | | | | |  |
| 5.1 | Строительство газопровода |  | | км | 5,5 | | | 3,3 | 4,3 | 7,126 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.2 | Уровень газификации населения | **УГН** | | % | 16,15 | | | 20,56 | 25,57 | 26,23 | 29,57 | 33,35 | 38,02 | 39,03 | 2,4 |
| **6** | Водоснабжение | | | | | | | | | | | | | |  |
| 6.1 | Реконструкция (строительство) локальных водопроводов |  | | км | 2,2 | | | 6,7 | 3,5 | 2,8 | 0 | 3,4 | 0 | 0 |  |
| 6.2 | Доля водопроводных сетей после реконструкции или новых сетей в общей протяженности водопроводных сетей | **УВГ** | | % | 1,9 | | | 6,01 | 3,1 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6.3 | Доля очистных сооружений в системе водоснабжения к установленному плану 17 ед. | **УВН** | | % | 12,0 | | | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 21,4 | 19,0 | 20,0 | 1,6 |
| **7** | Экономические показатели | | | | | | | | | | | | | |  |
| 7.1 | Наличие земель сельскохозяйственного назначения | **НЗ** | тыс. га | | | 1648 | 1648 | | 1648 | 1648 | 1648 | 1648 | 1648 | 1648 | 1 |
| 7.2 | Использования земель сельскохозяйственного назначения для производства сельскохозяйственной продукции | **НИЗ** | Тыс.га | | | 33,3 | 35,3 | | 36,6 | 36,9 | 37,2 | 37,6 | 37,8 | 38,0 | 1,14 |
| 7.3 | Уровень использования земель сельскохозяйственного назначения для производства сельскохозяйственной продукции | **УИЗ** | % | | | 2,0 | 2,1 | | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 1,15 |
| 7.4 | Среднемесячный душевой доход населения | **ДН** | руб./чел | | | 15500 | 16000 | | 17000 | 18000 | 19000 | 20000 | 21000 | 22000 | 1,42 |
| 7.5 | Среднегодовой уровень бюджетной обеспеченности населения | **УБОН** | руб./чел | | | 27781 | 27900 | | 28000 | 28500 | 29000 | 29500 | 30000 | 30000 | 1,08 |