

АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОШЕИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.06.2015 № 241

 с. Кривошеино

Томской области

Об утверждения комплекса мер («дорожной карта»)

 по развитию жилищно-коммунального хозяйства

 Кривошеинского района

 В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 08.08.2014 № 447/пр «Об утверждении формы комплекса мер («дорожной карта») по развитию жилищно-коммунального хозяйства субъекта Российской Федерации», распоряжением Администрации Томской области от 30.12.2014 № 966-ра «Об утверждения Комплекса мер («дорожной карта») по развитию жилищно-коммунального хозяйства Томской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Комплекс [мер](#Par32) ("дорожную карту") по развитию жилищно-коммунального хозяйства Кривошеинского района (далее - Комплекс мер по развитию ЖКХ) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Руководителям муниципальных учреждений Кривошеинского района обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Комплексом [мер](#Par32) по развитию ЖКХ.

3. Администрации Кривошеинского района (Шадрина) обеспечить мониторинг выполнения Комплекса [мер](#Par32) по развитию ЖКХ ежегодно, в срок до 20 декабря текущего года.

4. Рекомендовать Главам сельских поселений Кривошеинского района:

4.1. Обеспечить выполнение Комплекса мер по развитию ЖКХ;

 4.2. Разработать и утвердить комплексы мер ("дорожные карты") по развитию жилищно-коммунального хозяйства сельских поселений Кривошеинского района.

 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

 6. Разместить настоящее постановление в сборнике нормативных актов Администрации Кривошеинского района и на официальном сайте муниципального образования Кривошеинский район в сети «Интернет».

 7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы

 муниципального образования по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта, связи, гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и социальным вопросам.

 Глава Кривошеинского район

 (Глава Администрации) А.В. Разумников

Шадрина Людмила Михайловна 8 (38251) 2-10-31

Верно

 Управляющий делами Администрации М.Ю. Каричева

Направлено: Прокуратура,

 Кондратьев, Шадрина,

 с/поселения-7,

 РУО, МБУК «Кривошеинская МЦКС»,

 Управление финансов, МБУ «Кривошеинская ЦМБ»

Приложение

к постановлению

 Администрации Кривошеинского района от 04.06.2015 № 241

**КОМПЛЕКС МЕР ("ДОРОЖНАЯ КАРТА")**

**ПО РАЗВИТИЮ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КРИВОШЕИНСКОГО РАЙОНА**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nпп | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Предлагаемый механизм реализации | Индикаторы | Срок | Ответственный исполнитель |
| **1. Обеспечение информационной открытости и подконтрольности жилищно-коммунального хозяйства** |
| 1 | Оказание содействия по организации мониторинга соблюдения требований постановления Правительства Российской Федерации от 23.09.2010 N 731 "Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами";Организация мониторинга и обеспечение исполнения требований постановления Правительства Российской Федерацииот 28.12.2012 N 1468 "О порядке предоставления органам местного самоуправления информации лицами, осуществляющими поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающими коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах" | Повышение прозрачности и подконтрольности сферы ЖКХ для граждан, органов государственной и муниципальной власти, общественных организаций;повышение эффективности работы управляющих и ресурсоснабжающих организаций ;обеспечение доступа граждан к необходимой информации в сфере жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ) | Постановления администраций сельских поселений Кривошеинского района о порядке организации информационного обмена | 1. Количество (%, шт.) организаций, раскрывающих информацию в соответствии с установленными требованиями (по отношению к общему количеству организаций соответствующего вида деятельности):2015 г. - 30%;2016 г. - 50%.2. Количество (%, шт.) организаций, раскрывающих частично информацию, соответствующую установленным требованиям (по отношению к общему количеству организаций соответствующего вида):2015 г. - 60%;2016 г. - 40%.3. Количество (шт.) нарушений, выявленных в связи с несоблюдением установленных требований (с разбивкой по видам организаций).4. Количество (шт.) организаций, привлеченных к ответственности за нарушение установленных требований (с разбивкой по видам организаций) | Разработка Постановлений администрациями сельских поселений Кривошеинского района о порядке организации информационного обмена - до 01.07.2015 Разработка Постановлений администрациями сельских поселений Кривошеинского района об утверждении Регламента информационного взаимодействия лиц, осуществляющих поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающих коммунальные услуги в многоквартирных домах, при предоставлении информации с использованием типового программного обеспечения Министерства регионального развития Российской Федерации до 01.07.2015Осуществление мониторинга - не реже 1 раза в квартал | Администрации сельских поселений Кривошеинского района , управляющие и ресурсоснабжающие организаций (далее - УО и РСО соответственно) |
| 2 | Оказание содействия в осуществлении мониторинга соблюдения требований постановлений Правительства Российской Федерации:от 30.12.2009 N 1140 "Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса" (в части раскрытия информации в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов);от 05.07.2013 N 570 "О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования";от 17.01.2013 N 6 "О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения" | Повышение прозрачности и подконтрольности сферы ЖКХ для граждан, органов государственной и муниципальной власти, общественных организаций;повышение эффективности работы управляющих и ресурсоснабжающих организаций;обеспечение доступа граждан к необходимой информации в сфере ЖКХ | Приказы Департамента тарифногорегулирования Томской области | 1. Количество (%, шт.) организаций, раскрывающих информацию в соответствии с установленными требованиями (по отношению к общему количеству организаций соответствующего вида деятельности):2015 г. - 30%;2016 г. - 50%.2. Количество (%, шт.) организаций, раскрывающих частично информацию, соответствующую установленным требованиям (по отношению к общему количеству организаций соответствующего вида:2015 г. - 60%;2016 г. - 40%.3. Количество (шт.) нарушений, выявленных в связи с несоблюдением установленных требований (с разбивкой по видам организаций).4. Количество (шт.) организаций, привлеченных к ответственности за нарушение установленных требований (с разбивкой по видам организаций) | Осуществление мониторинга - не реже 1 раза в квартал, начиная с I квартала 2015 г. | Администрация Кривошеинского района, Администрации сельских поселений совместно с Департаментом тарифного регулирования Томской области |
| 3 | Утверждение и реализация плана мероприятий по информированию граждан об их правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе по вопросам:а) создания и функционирования систем капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;б) оплаты жилищно-коммунальных услуг с учетом общедомовых расходов, социальной нормы потребления, предельных индексов роста платы граждан и других актуальных вопросов;в) осуществления лицензирования деятельности по управлению многоквартирными домами (далее –МКД);г) развития системы общественного контроля в сфере ЖКХ | Повышение правовой грамотности населения;снижение социальной напряженности | Постановления администраций сельских поселений Кривошеинского района о порядке организации информационного обмена  | 1. Количество (шт.) размещенных материалов в печатных средствах массовой информации (в рамках календарного года).2. Количество (шт.) проведенных массовых мероприятий с участием граждан (семинары, собрания и т.д.).3. Количество (чел., % к общему количеству населения Кривошеинского района) населения, охваченного мероприятиями:2015 г. – 80,0% | Утверждение плана – в срок до 01.07.2015г;отчет об исполнении - не реже 1 раза в квартал, начиная с I полугодия 2015 г. |  Администрации сельских поселений района, Администрация Кривошеинского района |
| 4 | Участие в реализации регионального плана-графика по проекту "Школа грамотного потребителя" с учетом методических рекомендаций Минстроя РоссииСоздание на официальном сайте Администрации Кривошеинского района «Школа грамотного потребителя» | Повышение правовой грамотности населения;снижение социальной напряженности | Правовой акт Томской области, Администрации Кривошеинского района | Устанавливаются региональным планом на основании методических рекомендаций Минстроя России | Создание ссылки не позднее 01.08.2015года  | Главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Администрации Кривошеинского района, Главы сельских поселений района  |
| 5 | Создание и организация работы в сельских поселениях района"Центров поддержки собственников" совместно с Региональным центром общественного контроля в сфере ЖКХ, осуществляющих деятельность по поддержке собственников, пользователей помещений в реализации их прав и законных интересов в жилищной сфере, в том числе в части оказания содействия в организации подготовки и проведения общих собраний собственников помещений в МКД (далее - центры поддержки);организация мониторинга работы указанных структур в муниципальных образованиях | Повышение "чистоты" и законности проведения общих собраний собственников помещений в МКД;повышение информированности собственников в части своих жилищных прав и законных интересов;улучшение качества управления МКД за счет своевременного проведения общих собраний | Постановления администраций сельских поселений  | 1. Количество (%, шт.) сельских поселений района , в которых созданы центры поддержки (по отношению к общему количеству таких муниципальных образований на территории Кривошеинского района).2015 г. - 50%;2016 г. - 100%.2. Количество (шт.) мероприятий, проведенных центрами поддержки в отчетном периоде.3. Количество (чел.) граждан, обратившихся в центры поддержки в отчетном периоде | Организация центров поддержки в муниципалитетах - не позднее 2 квартала 2015 г.;обеспечение работы - постоянно |  Главы сельских поселений района, главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Администрации Кривошеинского района |
| 6 | Осуществление мониторинга:а) кредиторской задолженности организаций, осуществляющих управление МКД, по оплате ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг;б) кредиторской задолженности РСО по оплате топливно-энергетических ресурсов, использованных для поставок ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, организациям, осуществляющим управление МКД в разрезе муниципальных образований;в) кредиторской задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги | Повышение прозрачности и подконтрольности сферы ЖКХ для граждан, органов государственной и муниципальной власти, общественных организаций;повышение эффективности работы управляющих организаций, РСО;обеспечение доступа граждан к необходимой информации в сфере ЖКХ | Постановление Губернатора Томской области от 07.06.2013 N 65 "Об утверждении Порядка организации и проведения мониторинга кредиторской задолженности организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, по оплате ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, кредиторской задолженности ресурсоснабжающих организаций по оплате топливно-энергетических ресурсов, использованных для поставок ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами" | 1. Количество организаций, осуществляющих управление МКД, имеющих кредиторскую задолженность по оплате ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (ед.).2. Объем кредиторской задолженности организаций, осуществляющих управление МКД (тыс. руб.).3. Количество РСО, имеющих кредиторскую задолженность по оплате топливно-энергетических ресурсов, использованных для осуществления поставок коммунальных ресурсов организациям, осуществляющим управление МКД, для предоставления коммунальных услуг потребителям (в разрезе муниципальных образований) (ед.).4. Объем кредиторской задолженности РСО по оплате топливно-энергетических ресурсов, использованных для осуществления поставок коммунальных ресурсов организациям, осуществляющим управление МКД, для предоставления коммунальных услуг потребителям (в разрезе муниципальных образований) (тыс. руб.).5. Уровень платежей населения за жилищно-коммунальные услуги (%).6. Объем кредиторской задолженности населения за ЖКУ (тыс. руб.) | Осуществление мониторинга - постоянно, отчетность - ежеквартально | Администрация Кривошеинского района, Администрации сельских поселений Кривошеинского района , УО и РСО  |
| **2. Содержание жилищного фонда** |
| 7 | Приведение договоров управления МКД, заключенных после 20.04.2013, в соответствие с постановлениями Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 N 290 "О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения" и от 15.05.2013 N 416 "О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами" | Соответствие договоров управления МКД федеральному законодательству;повышение эффективности работы лиц, осуществляющих управление МКД;защита законных прав и интересов собственников помещений в МКД;эффективное управление МКД | Приказ Департамента ЖКХ игосударственного жилищного надзора Томской области | 1. Количество (%, шт.) МКД, в которых договоры управления приведены в соответствие с установленными требованиями (от общего количества МКД на территории Кривошеинского района):2015 г. – 80,0%;2016 - 100,0 %2. Количество (шт.) выявленных нарушений в виде несоответствия договоров управления МКД установленным требованиям (с начала календарного года нарастающим итогом) | 2 квартал 2015 г. | Управляющие организации |
| **2.1. Функционирование региональной системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах** |
| 8 | Участие в реализация Региональной программы капитального ремонта | Обеспечение проведения капитального ремонта МКД;создание системного механизма предотвращения старения многоквартирного фонда | Постановление Администрации Томской области от 30.12.2013 N 597а "Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области, на 2014 - 2043 годы" | 1. Процент выполнения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах - 100%.2. Процент средств, израсходованных на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах по Региональной программе капитального ремонта, - 100% | Постоянно, 2014 - 2043 гг. | Администрация Кривошеинского района, Администрации сельских поселений  |
| 9 | Разработка и утверждение муниципального Краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта (сроком до трех лет) | Улучшение условий проживания граждан;улучшение состояния многоквартирного фонда | Постановление Администрации Кривошеинского района  |  | Ежегодно, до 1 апреля  | Администрация Кривошеинского района, Администрации сельских поселений |
| **3. Обеспечение модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства** |
| 10 | Разработка, утверждение и реализация муниципальных программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры (далее - ПКР) на территории Кривошеинского района (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.08.2011 N 1493-р) Актуализация ПКР муниципальных программ. | Обеспечение утверждения схем водоснабжения и водоотведения с учетом потребностей в развитии поселения. | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.08.2011 N 1493-р.Утверждение графиков разработки ПКР по муниципальным образованиям | Количество муниципальных образований (шт., %), в которых утверждены ПКР, к общему количеству муниципальных образований, в которых должны быть утверждены ПКР:2015 г. - 100% | Завершение работы - до 15.07.2015, далее - актуализация по мере необходимости | Администрация Кривошеинского района, Администрации сельских поселений |
| 11 | Выявление бесхозяйных объектов жилищно-коммунального хозяйства (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.08.2011 N 1493-р) | Актуализация информации об объектах жилищно-коммунального хозяйства | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.08.2011 N 1493-р. Распоряжение Администрации Томской области "Об организации работы по выявлению бесхозяйных объектов, проведению инвентаризации и государственной регистрации прав собственности на бесхозяйные объекты". Организация работы по выявлению бесхозяйных объектов, проведению инвентаризации и государственной регистрации прав собственности на бесхозяйные объекты согласно действующему законодательству | 1. Количество (шт.) выявленных бесхозяйных объектов жилищно-коммунального хозяйства в отчетном году.2. Количество (шт.) зарегистрированных бесхозяйных объектов жилищно-коммунального хозяйства, из числа находящихся в реестре бесхозяйных объектов, в отчетном году | Работа - постоянно, по мере необходимости | Администрация Кривошеинского района, Администрации сельских поселений |
| 12 | Регистрация в установленном порядке прав собственности на объекты жилищно-коммунального хозяйства (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.08.2011 N 1493-р) | Создание условий для привлечения инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства Кривошеинского района | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.08.2011 N 1493-р.Распоряжение Администрации Томской области "Об организации работы по выявлению бесхозяйных объектов, проведению инвентаризации и государственной регистрации прав собственности на бесхозяйные объекты".Организация работы по проведению регистрации прав собственности на объекты жилищно-коммунального хозяйства согласно действующему законодательству.Постановления Администраций сельских поселений по утверждению графиков регистрации прав собственности на объекты ЖКХ, числящиеся на учете в реестре бесхозяйных объектов | 1. Отношение количества зарегистрированных бесхозяйных объектов жилищно-коммунального хозяйства, из числа находящихся в реестре бесхозяйных объектов, в отчетном году к общему числу объектов, числящихся в реестре бесхозяйных объектов, на конец отчетного года (%):2015 г. - 90%;2016 г. - 100%;2. Количество (шт.) бесхозяйных объектов жилищно-коммунального хозяйства, числящихся в реестре бесхозяйных объектов, с разбивкой по муниципальным образованиям, учтенных в реестре бесхозяйных объектов | постоянно, по мере необходимости | Администрация Кривошеинского района, Администрации сельских поселений |
| 13 | Разработка и утверждение схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения в муниципальных образованиях (перечень поручений Президента Российской Федерации от 13.02.2014 N Пр-299, Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.08.2011 N 1493-р) | Создание условий для привлечения инвестиций в сферы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения субъекта Российской Федерации.Выработка решений по оптимизации систем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.08.2011 N 1493-р.Правовой акт Томской области об организации работы по разработке и утверждению схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения с разбивкой по муниципальным образованиям, предусматривающий порядок проведения публичных слушаний по проектам схем водоснабжения и теплоснабжения. Утверждение Администрациями сельских поселений графиков разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения | 1. Количество (шт., %) муниципальных образований, в которых разработаны схемы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, к общему количеству муниципальных образований, в которых такие схемы должны быть разработаны (с разбивкой по отраслям):2015 г. - 100%.2. Доля схем, утверждаемых после 01.01.2015, прошедших публичные слушания (с разбивкой по отраслям):2015 г. - 100% | Завершение работы - до 15.07.2015, далее - актуализация постоянно, по мере необходимости | Администрации сельских поселений |
| 14 | Актуализация графиков передачи в концессию имущества неэффективных муниципальных унитарных предприятий в соответствии с типовой формой, подготовленной Минстроем России (протокол селекторного совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н.Козака от 27.06.2014 N ДК-П9-127пр) | Создание актуальной информационной базы о состоянии унитарных предприятий ;создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения Кривошеинского района | Актуализация графиков в соответствии с итогами оценки |  | До 01.08.2015, далее - ежегодно (на основании итогов оценки) | Администрация Кривошеинского района, Администрации сельских поселений |
| 15 | Передача частным операторам на основе концессионных соглашений объектов жилищно-коммунального хозяйства всех унитарных предприятий , осуществляющих неэффективное управление (перечень поручений Президента Российской Федерации от 06.07.2013 N Пр-1479) | Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства;создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения Кривошеинского района; повышение качества коммунальных услуг | Постановления Администраций сельских поселений об утверждении графиков проведения конкурсов на заключение концессионных соглашений  | 1. Количество (шт.) заключенных концессионных соглашений по факту на конец отчетного года.2. Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод:2016 г. - 10% |  2015-2016 гг., далее - постоянно, по мере необходимости | Администрации сельских поселений |
| 16 | Заключение соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности в сферах водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения на территории Кривошеинского района | Обеспечение долгосрочных параметров регулирования тарифов;привлечение инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения Кривошеинского района | Правовой акт Томской области об организации работы по заключению соглашений с графиком проведения данной работы | Отношение количества РСО, имеющих заключенные соглашения, к количеству РСО, осуществляющих деятельность на территории Кривошеинского района, за исключением осуществляющих деятельность на основании концессионного соглашения (%):2016 г. - 10%;2017 г. - 20% | После утверждения графика на уровне Томской области  | Администрация Кривошеинского района, Администрации сельских поселений |
| **3.1. Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в сфере водоснабжения и водоотведения** |
| 17 | Мониторинг качества предоставления услуг водоснабжения и водоотведения в разрезе муниципальных образований Кривошеинского района  | Обеспечение населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения.Оценка эффективности реализации мер по улучшению качества предоставления услуг водоснабжения и водоотведения | Ежеквартальная ведомственная статистическая информация  | 1. Доля проб питьевой воды (%), отобранных у потребителя, не соответствующих установленным нормативным требованиям по качеству, в общем объеме проб:2015 г. - 35%;2017 г. - 30%;2020 г. - 10%.2. Количество нарушений допустимой продолжительности перерывов предоставления коммунальной услуги (ед.). | Ежегодно, в течение тридцати дней с момента опубликования официального отчета Роспотребнадзора | Администрации сельских поселений, Администрация Кривошеинского района, РСО  |
| 18 | Проведение технического обследования централизованных систем водоснабжения и водоотведения | Актуализация информации о состоянии систем централизованного водоснабжения и водоотведения | Приказ Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области "Об осуществлении мониторинга проведения органами местного самоуправления технического обследования централизованных систем водоснабжения и водоотведения, разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения в муниципальных образованиях Томской области"  | Отношение количества обследованных централизованных систем водоснабжения и водоотведения к общему количеству таких систем (%):2016 г. - 50%;2017 г. - 100% | Проведение технического обследования после утверждения Приказа Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора  | Администрации сельских поселений |
| 19 | Мониторинг финансового состояния организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и водоотведение | Актуализация информации о состоянии РСО в сфере водоснабжения и водоотведения | Приказ Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области об утверждении порядка проведения анализа финансового состояния РСО. | 1. Прибыль (убыток) по основной деятельности (% от выручки).2. Дебиторская задолженность (%).3. Уровень собираемости платежей от потребителей услуг (%).4. Кредиторская задолженность (%) | Ежегодно в срок до 1 июля текущего года, осуществление проверки за предшествующий год  | Администрация Кривошеинского района, Администрации сельских поселений |
| 20 | Утверждение программ производственного контроля качества питьевой воды | Повышение качества питьевой воды | Приказ Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области об утверждении порядка осуществления мониторинга результатов производственного контроля качества питьевой воды РСО, осуществляющими деятельность на территории Томской области.Федеральный закон от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении".Постановление Правительства Российской Федерации от 21.06.2013 N 525 "Об утверждении правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод";СанПиН "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. СанПиН 2.1.4.107 | 1. Доля организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, утвердивших программу производственного контроля качества питьевой воды (%):2015 - 50%;2016 - 100%.2. Доля проб воды, соответствующих санитарным нормам и правилам (%):2015 г. - 65%;2017 г. - 70%;2020 г. - 90% | После утверждения Приказа Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области , далее ежегодно при наличии признаков снижении качества воды ниже указанных показателей  | РСО, Администрации сельских поселений |
| 21 | Подготовка предложений для включения инвестиционных проектов в сфере водоснабжения и водоотведения в каталог инвестиционных предложений и проектов, формируемый в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 16.01.2008 N 7-р "О формировании каталога инвестиционных предложений и проектов Томской области".Осуществление сопровождения инвестиционных проектов в сфере водоснабжения и водоотведения по принципу "одного окна" в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 17.10.2013 N 384-р "Об утверждении Порядка сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна" на территории Томской области" | Привлечение инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения Кривошеинского района, пвышение качества коммунальных услуг | Распоряжение Губернатора Томской области от 16.01.2008 N 7-р "О формировании каталога инвестиционных предложений и проектов Томской области".Распоряжение Губернатора Томской области от 17.10.2013 N 384-р "Об утверждении Порядка сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна" на территории Томской области" | 1. Объем (%, рубли) фактически привлеченных кредитных средств в соответствии с рассмотренными и поддержанными регионом инвестиционными проектами по отношению к объему капитальных вложений:2016 г. - 10%;2017 г. - 10%.2. Количество (шт., %) фактически реализованных инвестиционных проектов по отношению к общему количеству запланированных к реализации инвестиционных проектов | На постоянной основе, в соответствии с действующим законодательством | Администрация Кривошеинского района, Администрации сельских поселений |
| 22 | Определение зоны централизованного водоотведения поверхностных сточных вод в схеме водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Томской области | Определение зоны централизованного водоотведения поверхностных сточных вод в схеме водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Кривошеинского района | Постановления Администраций сельских поселений об определении зоны централизованного водоотведения поверхностных сточных вод в схеме водоснабжения и водоотведения | Доля муниципальных образований с централизованным водоотведением поверхностных сточных вод (%, шт.), в которых определены зоны централизованного водоотведения поверхностных сточных вод в схеме водоснабжения и водоотведения:2016 г. – 14% | 2015 г. | Администрации сельских поселений |
| 23 | Определение гарантирующей организации | Определение гарантирующей организации с установлением зоны ее деятельности | Постановления Администраций сельских поселений о наделении организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, статусом гарантирующей организации с указанием зоны ее деятельности | Доля сельских поселений (%, шт.), в которых определены гарантирующие организации:2015 г. - 100% | Октябрь 2015 г. | Администрации сельских поселений |
| **3.2. Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в сфере теплоснабжения** |
| 24 | Анализ финансового состояния РСО в сфере теплоснабжения | Актуализация информации о состоянии РСО в сфере теплоснабжения | Проект приказа Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области об утверждении порядка проведения анализа финансового состояния РСО. | 1. Прибыль (убыток) по основной деятельности (% от выручки).2. Дебиторская задолженность (%).3. Уровень собираемости платежей от потребителей услуг (%).4. Кредиторская задолженность (%) | Проведение анализа - до 01.07.2015.Далее - ежегодно, в срок до 1 июля текущего года, осуществление проверки за предшествующий год | РСО, Администрации сельских поселений, Администрация Кривошеинского района  |
| 25 | Подготовка предложений для включения инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения в каталог инвестиционных предложений и проектов, формируемый в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 16.01.2008 N 7-р "О формировании каталога инвестиционных предложений и проектов Томской области".Осуществление сопровождения инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения по принципу "одного окна" в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 17.10.2013 N 384-р "Об утверждении Порядка сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна" на территории Томской области" | Привлечение инвестиций в сферу теплоснабжения Кривошеинского района;повышение качества коммунальных услуг | Распоряжение Губернатора Томской области от 16.01.2008 N 7-р "О формировании каталога инвестиционных предложений и проектов Томской области".Распоряжение Губернатора Томской области от 17.10.2013 N 384-р "Об утверждении Порядка сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна" на территории Томской области" | 1. Объем (%, руб.) фактически привлеченных кредитных средств в соответствии с рассмотренными и поддержанными регионом инвестиционными проектами по отношению к объему капитальных вложений.2016 г. - 10%;2017 г. - 10%.2. Количество (шт., %) фактически реализованных инвестиционных проектов по отношению к общему количеству запланированных к реализации инвестиционных проектов - 100% | На постоянной основе, в соответствии с действующим законодательством | РСО, Администрации сельских поселений, Администрация Кривошеинского района |
| 26 | Переход от использования открытых систем теплоснабжения к применению закрытых систем теплоснабжения  | Повышение качества горячей воды | Рекомендации Администрациям сельских поселений, Администрации Кривошеинского района по организации перехода от использования открытых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения к применению закрытых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения | Количество зданий с открытой системой горячего водоснабжения (шт.) |  переход к применению закрытых систем теплоснабжения с 1 января 2022 г. | РСО, Администрации сельских поселений, Администрация Кривошеинского района |
| 27 | Определение единой теплоснабжающей организации | Определение единой теплоснабжающей организации (организаций) для системы (систем) при утверждении схемы теплоснабжения поселения | Постановления Администраций сельских поселений | Доля (количество) сельских поселений (%, шт.), в которых определены единые теплоснабжающие организации:2015 г. - 100% | Октябрь 2015 г. | Администрации сельских поселений  |
| **4. Реализация мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности** |
| 28 | Реализация в обязательном порядке на объектах бюджетной сферы субъекта Российской Федерации в 2014 - 2016 гг. минимального перечня работ по капитальному ремонту, обеспечивающего повышение энергетической эффективности соответствующего объекта (в соответствии с перечнем, утвержденным Минстроем России) | Повышение энергетической эффективности объектов бюджетной сферы;сокращение текущих расходов на содержание объектов | Правовой акт Томской области об утверждении минимального перечня работ с поручением о его обязательной реализации на всех объектах с разбивкой по муниципальным образованиям | Количество (шт., %) объектов бюджетной сферы, в которых реализован минимальный перечень работ по капитальному ремонту (в необходимом объеме), по отношению к общему количеству объектов бюджетной сферы - 100% | Реализация перечня в соответствии с установленными сроками  | Администрация Кривошеинского района, Руководители бюджетных учреждений  |
| 29 | Реализация перечня работ, направленных на повышение энергоэффективности многоквартирных домов, реализация которых осуществляется с использованием средств региональной (муниципальной) поддержки (в рамках реализации региональной и муниципальных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности) | Стимулирование энергосберегающего поведения потребителей коммунальных ресурсов;сокращение потребления коммунальных ресурсов;сокращение платы за коммунальные ресурсы | Постановление Администрации Томской области от 22.12.2010 N 262а "Об утверждении перечня обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме" | Количество (%) многоквартирных домов, в которых реализован минимальный перечень работ, направленных на повышение энергоэффективности многоквартирных домов (в необходимом объеме), по отношению к общему количеству многоквартирных домов, расположенных на территории Кривошеинского района | Работа по реализации перечня - постоянно | Администрация Кривошеинского района, Администрации сельских поселений |
| 30 | Подготовка предложений для включения инвестиционных проектов в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности в каталог инвестиционных предложений и проектов, формируемый в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 16.01.2008 N 7-р "О формировании каталога инвестиционных предложений и проектов Томской области".Осуществление сопровождения инвестиционных проектов в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности по принципу "одного окна" в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 17.10.2013 N 384-р "Об утверждении Порядка сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна" на территории Томской области" | Повышение потенциала энергоэффективности Кривошеинского района;сокращение потребления энергоресурсов;сокращение расходов на содержание объектов, потребляющих энергоресурсы | Распоряжение Губернатора Томской области от 16.01.2008 N 7-р "О формировании каталога инвестиционных предложений и проектов Томской области". Распоряжение Губернатора Томской области от 17.10.2013 N 384-р "Об утверждении Порядка сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна" на территории Томской области" | 1. Объем (%, руб.) фактически привлеченных кредитных средств в соответствии с рассмотренными и поддержанными регионом инвестиционными проектами по отношению к объему капитальных вложений:2016 г. - 10%;2017 г. - 10%.2. Количество (шт., %) фактически реализованных инвестиционных проектов по отношению к общему количеству запланированных к реализации инвестиционных проектов | На постоянной основе, в соответствии с действующим законодательством | Администрация Кривошеинского района, Администрации сельских поселений |
| **5. Создание региональной системы по обращению с отходами потребления** |
| 31 | Разработка предложений и заявок в региональную программы обращения с твердыми бытовыми отходами, включающей мероприятия, направленные на совершенствование системы управления отходами, обеспечивающей реализациюинвестиционных проектов в указанной сфере с включением предложений в программу комплексного развития коммунальной инфраструктуры Кривошеинского района  | Снижение негативного воздействия на окружающую среду;повышение уровня жизни населения | Постановление Администрации Томской области от 02.12.2014 N 448а "Об утверждении государственной программы "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области на 2015 - 2020 годы" | Доля (%) объема твердых бытовых отходов, вовлекаемых во вторичное использование, от общего объема образованных твердых бытовых отходов на территории Кривошеинского района:2017 г. - 3%;2020 г. - 5% | 2016 г., далее - регулярно | Организации, осуществляющие соответствующие виды деятельности в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, Администрация Кривошеинского района  |
| 32 | Разработка генеральных схем очистки территорий населенных пунктов и их реализация | Снижение негативного воздействия на окружающую среду | Постановления Администраций сельских поселений об утверждении генеральных схем очистки территорий населенных пунктов | Количество сельских поселений (%, шт.), в которых утверждены генеральные схемы очистки территорий населенных пунктов:2016г. - 80%;2017 г. - 100% | 2016 г., далее - регулярно | Администрации сельских поселений |
| 33 | Разработка территориальной схемы обращения с твердыми бытовыми отходами на территории Кривошеинского района  | Повышение доли отходов, вовлекаемых во вторичное использование.Снижение негативного воздействия на окружающую среду | Постановление Администрации Кривошеинского района об утверждении территориальной схемы обращения с твердыми бытовыми отходами на территории Кривошеинского района  | Увеличение мощностей по переработке и удалению твердых бытовых отходов (шт., %) к уровню 2014 года:2017 г. - 3%;2020 г. - 5% | 2016 г. | Администрация Кривошеинского района  |
| 34 | Выявление мест несанкционированного размещения отходов | Снижение негативного воздействия на окружающую среду;повышение уровня жизни населения | Распоряжение Администрации Томской области о плане мероприятий по очистке от мусора населенных пунктов и лесных массивов, прилегающих к населенным пунктам Томской области | 1. Количество выявленных мест несанкционированного размещения отходов (шт.).2. Количество ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов (шт.) | 2015 г., далее - регулярно | Администрации сельских поселений |
| 35 | Подготовка предложений для включения инвестиционных проектов в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами в каталог инвестиционных предложений и проектов, формируемый в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 16.01.2008 N 7-р "О формировании каталога инвестиционных предложений и проектов Томской области".Осуществление сопровождения инвестиционных проектов в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами по принципу "одного окна" в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 17.10.2013 N 384-р "Об утверждении Порядка сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна" на территории Томской области" | Модернизация системы обращения с твердыми бытовыми отходами;улучшение экологической ситуации в Кривошеинском районе  | Распоряжение Губернатора Томской области от 16.01.2008 N 7-р "О формировании каталога инвестиционных предложений и проектов Томской области".Распоряжение Губернатора Томской области от 17.10.2013 N 384-р "Об утверждении Порядка сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна" на территории Томской области" | 1. Объем (%, руб.) фактически привлеченных кредитных средств в соответствии с рассмотренными и поддержанными регионом инвестиционными проектами по отношению к объему капитальных вложений:2016 г. - 10%;2017 г. - 10%.2 Количество (шт., %) фактически реализованных инвестиционных проектов по отношению к общему количеству запланированных к реализации инвестиционных проектов | На постоянной основе, в соответствии с действующим законодательством | Администрация Кривошеинского района, Администрации сельских поселений |