# АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОШЕИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.07.2015            										  №283

с. Кривошеино

Томской области

О разработке Стратегии социально-экономического развития Кривошеинского района до 2030 года

В целях реализации норм Федерального закона от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», закона Томской области от 12.03.2015 года №24-ОЗ «О стратегическом планировании в Томской области» и в соответствии с Положением о стратегическом планировании в Кривошеинском районе утвержденным постановлением Администрации Кривошеинского района от  14.07.2015 № 283

Постановляю:

- Разработать «Стратегию социально – экономического развития Кривошеинского района до 2030 года» (Далее – Стратегия) в срок до 01.10.2015 года.

- Утвердить План – график разработки Стратегии в соответствии с приложением №1 к настоящему Постановлению.

- Создать межведомственную комиссию для проведении работ по разработки Стратегии в составе в соответствии с приложение №2 к настоящему постановлению.

- Межведомственной рабочей группе приступить к разработке Стратегии в соответствии утвержденным Планом - графиком.

- Назначить ответственным за координацию деятельности в области стратегического планирования в Кривошеинском районе заместителя Главы муниципального образования по экономическим вопросам, реальному сектору экономики и инновациям.

- Настоящее постановление подлежит размещению в Сборнике нормативных актов Администрации Кривошеинского района и размещению в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования Кривошеинский район.

- Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Кривошеинского района

(Глава Администрации)							А.В. Разумников

Архипов А.М.

8 (38-251) 2-12-71

Верно:

Управляющий делами Администрации			         М.Ю. Каричева

Архипов,	ЦМБ, Прокуратура,  Членам межведомственной комиссии

Приложение№1

к Постановлению Администрации

Кривошеинского района

№ __ от _______

План – график

разработки Стратегии социально – экономического развития муниципального образования Кривошеинский район

| Этапы разработки Стратегии | Виды работ | Сроки исполнения | Формы и требования предоставления отчетности (выходные документы), ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| I этап. Организационный блок | - Инициализация разработки Стратегии - Определение способа разработки Стратегии - Определение состава и полномочий межведомственной рабочей группы | До 15.07.2015 | Постановление Администрации Кривошеинского района Отв. Архипов А.М. |
| II этап. Аналитический блок | - Стратегический анализ стартовых условий и исходных предпосылок социально – экономического развития муниципального образования. - SWOT – анализ социально – экономического развития муниципального образования. - Анализ проблем развития муниципального образования, выбор наиболее актуальных. - Обсуждение результатов стратегического анализа | До 10.08.2015 | Развернутый материал о результатах проведенного анализа с докладом на заседании межведомственной рабочей группы. Отв. Архипов А.М. |
| III этап. Блок целеполагания | - Выбор целей и задач социально – экономического развития муниципального образования - Обозначение индикаторов целей, задач, определение этапов долгосрочного развития муниципального образования | До 20.08.2015 | Развернутый доклад на заседании межведомственной рабочей группы. Отв. Архипов А.М. |
| IV этап. Сценарный блок | - Разработка наиболее вероятных сценариев долгосрочного развития муниципального образования | До 07.09.2015 | Развернутый доклад на заседании межведомственной рабочей группы. Отв. Архипов А.М. |
| V этап. Прогнозный блок Дополнительные блоки: Пространственный блок Отраслевой блок | - Разработка долгосрочного прогноза социально экономического развития муниципального образования для каждого сценария. - Выбор базового (целевого) сценария социально экономического развития муниципального образования - Определение финансовых ресурсов на реализацию Стратегии Определение перспектив развития административных единиц (населенных пунктов). Выделение ключевых отраслей, оказывающих наиболее существенное влияние на социально экономическое развитие муниципального образования, определение их перспектив развития | До 10.09.2015 До 12.09.2015 До 15.09.2015 До 01.09.2015 До 12.09.2015 | Развернутый доклад на заседании межведомственной рабочей группы. Отв. Архипов А.М. Развернутый доклад на заседании межведомственной рабочей группы в разрезе каждого населенного пункта. Отв. Архипов А.М. Главы сельских поселений |
| VI этап. Заключительный блок | - Обсуждение проекта Стратегии - Утверждение Стратегии | До 31.12.2015 | Рассмотрение Думой Кривошеинского района проекта Стратегии Отв. Архипов А.М. Кузьмина Л.А. |

Приложение№2

к Постановлению Администрации

Кривошеинского района

№ __ от _______

Состав межведомственной рабочей группы

Председатель – Разумников А. В. - Глава Кривошеинского района;

Заместитель председателя – Архипов А.М. - заместитель Главы муниципального образования по экономическим вопросам, реальному сектору экономики и инновациям;

Заместитель председателя – Кондратьев Д.В. - заместитель Главы муниципального образования по вопросам ЖКХ, строительства, транспорта, связи, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям и социальным вопросам;

Секретарь – Махмутова Н.Х. - И.о. ведущего специалиста по экономической политике и целевым программам Администрации Кривошеинского района.

Члены группы:

Каричева М.Ю. – Управляющий делами Администрации Кривошеинского района;

Архипов А.А. – Руководитель Управления социально – экономического развития села;

Пилипенко М.Ю. – Главный специалист по управлению муниципальным имуществом и земельным вопросам;

Рудова О.Н. - Глава Кривошеинского сельского поселения;

Куксенок И.Г. - Глава Новокривошеинского сельского поселения;

Севостьянов Ю.В. - Глава Пудовского сельского поселения;

Шитик О.В. - Глава Петровского сельского поселения;

Петрова Р.П. - Глава Володинского сельского поселения;

Маленкова Л.В. - Глава Иштанского сельского поселения;

Коломин А.Н. - Глава Красноярского сельского поселения;

Кустова М.Ф. - Начальник Управления образования Администрации Кривошеинского района;

Лебедева С.М. – Депутат Думы Кривошеинского района (по согласованию);

Нестерова Т.И. – Директор Муниципального бюджетного учреждения культуры "Кривошеинская межпоселенческая централизованная клубная система";

Нестеров В.В. – Главный врач областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Кривошеинская районная больница» (по согласованию);

Ерохина И.В. – Начальник Управления финансов Администрации Кривошеинского района;

Курицына Р.Г. – Ведущий специалист по вопросам развития производства и предпринимательства Администрации Кривошеинского района;

Шадрина Л.М. – Главный специалист по вопросам жилищно коммунального хозяйства Администрации Кривошеинского района;

Сагеева И.В. – Ведущий специалист по жилищным целевым программам Администрации Кривошеинского района;

Михейлис А.Н. – Главный специалист по молодежной политике и спорту Администрации Кривошеинского района;

Калугин Д.Н. – Ведущий специалист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации Кривошеинского района;

Скворцова Н.В. – Руководитель Отдела опеки и попечительства Администрации Кривошеинского района;

Полубятко Т.А. – Руководитель Областного государственного бюджетного учреждения «Центр социальной поддержки населения Кривошеинского района» (по согласованию);

Лебедева Н.Г. – Руководитель Областного государственного казенного областного государственного казенного учреждения «Центр занятости населения Кривошеинского района» (по согласованию);

Шамак Е.А. – Начальник Управления пенсионного фонда России в Кривошеинском районе (по согласованию);

Дроздов А.В. – Начальник Кривошеинских районных электрических сетей ОАО «Томская распределительная компания» (по согласованию);

Грачева Н.М. – Начальник Кривошеинского участка ООО «Газпром газораспределение Томск» (по согласованию);

Цалко Е.С. - Заместитель начальника Межрайонной инспекции №2 по Томской области федеральной налоговой службы России (по согласованию);

Никонова Н.И. - Главный лесничий Кривошеинского лесничества (по согласованию);

Каричев А.М. - Начальник Пожарной части - 7 федерального государственного казенного учреждения "3 отряд федеральной пожарной службы по Томской области" (по согласованию);

Абраменко Ю.В. - начальник линейно – технического цеха Кривошеинского района (по согласованию);

Федорова Л.И. - директор центрального филиала Государственного унитарного предприятия Томской области «Областное ДРСУ» (по согласованию);

Шлапаков А.В. - начальник Отделения МВД России по Кривошеинскому району (по согласованию);

Сайнакова Н.Н. - директор Областного государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Кривошеинский агропромышленный техникум» (по согласованию);

Половков С.В. - директор Обособленного подразделения в с. Кривошеино Томской региональной общественной организации «Томское областное общество охотников и рыболовов» (по согласованию);

Савицкий В.В. - директор Некоммерческого партнерства "Центр поддержки предпринимательства Кривошеинского района" (по согласованию);

Лобанова Г.Г. - руководитель Отдела государственной статистики в г. Томске (в с. Кривошеино) (по согласованию);

Свекла Е.Э. начальник Кривошеинского отдела ЗАГС Департамента ЗАГС Томской области (по согласованию).