## 

## АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОШЕИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Кривошеино

Томской области

30.04.2013 № 322

Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ муниципального образования Кривошеинский район *(в редакции постановления Администрации Кривошеинского района от 10.01.2019 №4)*

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Программой повышения эффективности бюджетных расходов муниципального образования Кривошеинский район на период до 2013 года, утвержденной постановлением Администрации Кривошеинского района от 30.05.2011 № 235 и в целях повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Кривошеинский район, результативности расходов, обеспечения достижения целей и задач социально-экономического развития муниципального образования Кривошеинский район

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить прилагаемый [Порядок](#sub_1) разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ муниципального образования Кривошеинский район (далее - Порядок) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению финансов Администрации Кривошеинского района (Ерохина И.В.) до 20.05.2013г. определить и утвердить приказом начальника Управления финансов Администрации Кривошеинского района перечень субъектов бюджетного планирования.

3. Органам (структурным подразделениям) Администрации Кривошеинского района и муниципальным бюджетным, казенным учреждениям, включенным в перечень субъектов бюджетного планирования:

1) до 01.06.2013г. утвердить состав целей и задач субъекта бюджетного планирования для разработки ведомственных целевых программ в установленном порядке;

2) обеспечить разработку и реализацию ведомственных целевых программ в соответствии с утвержденным Порядком.

4. Настоящее Постановление вступает в силу с даты его [опубликования](garantF1://7736038.0) и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2013г.

5. Признать утратившим силу Постановление Главы Кривошеинского района от 24.02.2009 № 80а «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ муниципального образования Кривошеинский район».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы по реальному сектору экономики и экономическим вопросам А.М. Архипова.

Глава Кривошеинского района А.В.Разумников

Ерохина Ирина Викентьевна

(8-38-251) 21367

Направлено: Управление финансов,

Архипов А.М.,

Администрация,

РУО, МЦКС, ЦМБ, ЦРБ, Прокуратура

Приложение

к постановлению Администрации

Кривошеинского района

от 30.04.2013 № 322

**Порядок разработки, утверждения, реализации и мониторинга**

**реализации ведомственных целевых программ**

**муниципального образования Кривошеинский район**

# I. Основные положения

1. Настоящий Порядок регулирует процедуры разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ муниципального образования Кривошеинский район (далее- МО Кривошеинский район).

2. В настоящем Порядке используются следующие понятия и термины:

1) ведомственная целевая программа (далее - ВЦП) - увязанный по ресурсам и срокам комплекс мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета МО Кривошеинский район, направленный на решение одной из задач СБП;

2) субъект бюджетного планирования (далее - СБП) - главные распорядители (распорядители) бюджетных средств и муниципальные казенные учреждения, иные органы (структурные подразделения) Администрации Кривошеинского района, перечень которых определяется приказом начальника Управления финансов Администрации Кривошеинского района (далее – Управление финансов);

3) мероприятие ВЦП - действие или несколько взаимосвязанных действий в отношении определенных объектов, дающих четкое представление о содержании производимых работ;

4) цель ВЦП - ожидаемый общественно-значимый результат реализации ВЦП в рамках реализации полномочий и функций СБП;

5) задача ВЦП - одно из направлений или способ деятельности, обеспечивающие во взаимосвязи с другими задачами ВЦП достижение цели ВЦП.

6) непосредственный результат - выраженный в количественно измеримых показателях результат, характеризующий реализацию мероприятий, в том числе непосредственный результат оказанных бюджетных услуг;

7) конечный результат - выраженный в количественно измеримых показателях результат достижения цели, решения задачи СБП, характеризующий общественно значимый результат деятельности и полученные социальные эффекты;

8) экономическая эффективность - соотношение непосредственного результата с затратами на его достижение;

9) общественная эффективность - соотношение конечного результата с затратами на его достижение.

3. Разработка, утверждение, реализация и мониторинг реализации ВЦП осуществляется СБП. ВЦП разрабатывается СБП на очередной финансовый год и плановый период *(в редакции постановления Администрации Кривошеинского района от 10.01.2019 №4).*

4. ВЦП разрабатывается с учетом:

1) целей и задач СБП;

2) доведенных Управлением финансов предельных объемов финансирования СБП на очередной финансовый год и плановый период *(в редакции постановления Администрации Кривошеинского района от 10.01.2019 №4*;

3) результатов мониторинга реализации ВЦП в отчетном году.

5. Мероприятия ВЦП не могут дублировать мероприятия долгосрочных целевых программ и других бюджетных программ (далее - целевые программы).

6. ВЦП не подлежит разделению на подпрограммы.

7. Расходы на реализацию ВЦП отражаются в сводной бюджетной росписи.

8. В состав расходов на реализацию ВЦП не могут включаться относящиеся к непрограммной деятельности расходы:

1) по резервным фондам;

2) на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и эпидемий;

3) на проведение выборов и референдумов;

4) на обеспечение функционирования Думы Кривошеинского района и Контрольно-счетной комиссии МО Кривошеинский район, Администрации Кривошеинского района, Управления финансов;

5) на осуществление государственных полномочий, переданных МО Кривошеинский район и финансируемых за счет средств областного бюджета, закрепленных за соответствующими СБП;

6) на финансирование инвестиционных проектов.

9. Состав целей и задач СБП утверждается приказом или иным правовым актом СПБ (далее - приказ СБП) и согласовывается в установленном порядке.

10. Состав целей и задач СБП должен соответствовать:

1) программе социально-экономического развития МО Кривошеинский район;

2) основным направлениям бюджетной и налоговой политики МО Кривошеинский район;

3) расходным обязательствам СБП;

4) полномочиям (функциям) СБП, определенным в муниципальном правовом акте, его положении (уставе).

# II. Разработка ВЦП

11. Решение о разработке проекта ВЦП принимается СБП:

1) исходя из состава целей и задач СБП;

2) принимая во внимание, что все расходы СБП должны быть полностью распределены по ВЦП, целевым программам и расходам непрограммной деятельности, в реализации которых участвует СБП;

3) исходя из доведенного предельного объема финансирования СБП или установленных бюджетных ассигнований планового периода;

4) по результатам анализа реализации состава ВЦП, утвержденных и реализованных в прошлом периоде (начиная со второго года работы с ВЦП).

12. СБП должен располагать финансовыми ресурсами и полномочиями, необходимыми для подготовки проекта ВЦП, в том числе:

1) иметь источник обеспечения деятельности по разработке проекта ВЦП;

2) обладать полномочиями запрашивать необходимые материалы у потенциальных участников реализации ВЦП.

13. СБП до 1 июля текущего финансового года разрабатывает и утверждает перечень ВЦП на основании согласованных в установленном порядке целей и задач СБП и представляет в Администрацию Кривошеинского района заместителю Главы Кривошеинского района по экономическим вопросам и реальному сектору экономики (далее- Заместитель Главы) и Управление финансов.

14. ВЦП должны быть направлена на реализацию одной из задач СБП.

Совокупность ВЦП СБП должна включать всю деятельность СБП, в том числе: реализуемые функции, оказываемые услуги (выполняемые работы) (за исключением деятельности, которая предусмотрена в целевых программах, в реализации которой участвует СПБ, и непрограммной деятельности).

Разрабатываемые ВЦП и целевые программы, в реализации которых участвует СБП, должны быть направлены на реализацию мероприятий по исполнению всех действующих расходных обязательств, исполнение которых обеспечивает СБП.

15. Разработка ВЦП осуществляется СБП в течение месяца с момента доведения до него предельных объемов финансирования.

16. ВЦП должна включать паспорт ВЦП, описание разделов ВЦП и программные мероприятия ВЦП.

17. Паспорт ВЦП составляется согласно прилагаемой [форме 1](#sub_6) к настоящему Порядку, в котором указываются:

1) наименование ВЦП;

2) задача СБП, предусмотренная в приказе СБП, на решение которой направлена ВЦП, цели и задачи ВЦП;

3) ожидаемые конечные результаты от реализации ВЦП, характеризующие достижение цели и решение задачи ВЦП;

4) сроки реализации ВЦП;

5) объем расходов бюджета МО Кривошеинский район на реализацию ВЦП на очередной финансовый год и плановый период *(в редакции постановления Администрации Кривошеинского района от 10.01.2019 №4)*.

18. В ВЦП указывается не более одной цели.

Формулировка цели ВЦП должна отвечать следующим требованиям:

1) из формулировки цели ВЦП должна следовать направленность на улучшение состояния дел в определенной сфере;

2) не должны указываться функция СБП или полномочия МО Кривошеинский район, установленные Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

3) соответствовать требованиям, установленным [пунктом 10](#sub_22) настоящего Порядка;

4)соответствовать полномочиям МО Кривошеинский район, определяемым [Федеральным законом](garantF1://86367.0) от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Уставом МО Кривошеинский район;

5) не должны содержаться указания на иные цели, задачи, эффекты или результаты, которые являются следствием достижения самой цели, а также описание путей, средств и методов достижения цели.

19. Для цели ВЦП должны быть установлены не более трех показателей конечных результатов ее достижения и их значения на очередной финансовый год и плановый период *(в редакции постановления Администрации Кривошеинского района от 10.01.2019 №4).*

20. Для цели ВЦП должны быть сформулированы не более трех задач. Формулировка задач должна отвечать на вопрос о том, как обеспечить достижение цели ВЦП. Необходимо использовать одно общее основание для выделения задач.

21. Для каждой задачи должны быть определены показатели конечных либо непосредственных результатов реализации и их значения на очередной финансовый год и плановый период *(в редакции постановления Администрации Кривошеинского района от 10.01.2019 №4).*

Непосредственный результат выражает в количественно измеримых показателях результат, характеризующий реализацию мероприятий, в том числе непосредственный результат оказанных муниципальных услуг. Конечный результат выражает в количественно измеримых показателях результат достижения цели, решения задачи СБП, характеризующий общественно значимый результат деятельности и полученные социальные эффекты.

22. Значение показателей цели и задач в очередном финансовом году необходимо указывать в количественной характеристике состояния развития сферы. СБП может применять при формировании значения показателей задачи иные характеристики.

23. Целью реализации ВЦП и задачами, направленными на достижение цели, не может быть обеспечение деятельности самого СБП, в том числе содержание персонала, содержание объектов и помещений в определенном состоянии, автоматизация работы подразделений СБП, материально-техническое обеспечение каких-либо подразделений и т.п. Целями и задачами ВЦП также не может быть просто постоянная реализация установленных функций СБП.

24. В случае привлечения СБП внебюджетных источников финансирования на решение задач СПБ или проблем необходимо отражать объем ассигнований, привлеченных дополнительно к расходам бюджета МО Кривошеинский район, как показатель цели или одной из задач ВЦП. В качестве такого показателя могут выступать:

1) плановые объемы привлеченных средств;

2) плановые значения конечных результатов использования привлеченных средств.

Включение внебюджетных источников финансирования в раздел "Объем расходов бюджета МО Кривошеинский район на реализацию ВЦП" [формы 1](#sub_6) настоящего Порядка не допускается.

На ВЦП не могут быть отнесены произведенные ранее расходы (расходы на создание уже существующей инфраструктуры и т.п.). Произведенные ранее расходы могут быть учтены в процессе оценки эффективности.

25. Объем расходов бюджета МО Кривошеинский район на реализацию ВЦП на очередной финансовый год и плановый период *(в редакции постановления Администрации Кривошеинского района от 10.01.2019 №4)*  указывается в разрезе кодов бюджетной классификации расходов бюджета.

Объемы расходных потребностей должны быть оценены для каждого мероприятия ВЦП.

Для оценки потребностей в расходах необходимо использовать следующие методы:

1) нормативный метод - расчет на основе установленных в правовом акте нормативов расходов;

2) метод оценки трудозатрат на реализацию соответствующих мероприятий, исходя из вовлеченности специалистов в реализацию того или иного мероприятия.

СБП может использовать для оценки потребности в расходах на ВЦП иные методы с указанием обоснования.

26. Описание разделов ВЦП осуществляется согласно прилагаемой [форме 2](#sub_5) к настоящему Порядку, в которых указываются:

1) характеристика проблемы и цели СБП, на решение или реализацию которых направлена ВЦП;

2) описание показателей ВЦП и методик их расчета и/или получения;

3) порядок управления ВЦП, формы и порядок осуществления мониторинга реализации ВЦП, сроки и порядок формирования отчетности ВЦП;

4) оценка рисков реализации ВЦП;

5) методика оценки экономической и общественной эффективности реализации ВЦП, плановое значение экономической и общественной эффективности реализации ВЦП.

27. Проблемы, решение которые планируется с помощью ВЦП, должны формулироваться четко, и каждая проблема должна выделяться в отдельный пункт, в котором приводится:

1) краткая формулировка проблемы;

2) краткое описание причины возникновения проблемы;

Данная информация должна впоследствии учитываться при формулировке цели, задач и показателей ВЦП.

Описание проблем должно однозначно соответствовать разделу о целях, задачах и мероприятиях ВЦП.

Число проблем, решаемых в рамках одной ВЦП, СБП определяет самостоятельно.

28. При определении направлений работ по решению заявленных проблем и достижению цели ВЦП необходимо обосновать правомерность и целесообразность выполнения таких работ в рамках ВЦП данного СБП.

29. Показатели ВЦП описываются:

1) фактическим значением на момент составления ВЦП;

2) набором прогнозируемых значений по годам реализации ВЦП;

3) способом (методикой расчета) значений.

Методика расчета каждого показателя должна содержать:

а) порядок (формулу) расчета показателя;

б) источники данных для расчета показателя;

в) периодичность расчета показателя (не реже ежегодной).

Показатели целей и задач ВЦП должны иметь однозначное толкование.

30. Система управления реализацией ВЦП, содержащая распределение полномочий и ответственности между подразделениями СБП, учреждениями и иными организациями, участвующими в реализации ВЦП, должна быть выбрана СБП с учетом необходимости управления внутренними рисками реализации ВЦП.

При описании порядка организации работы по реализации ВЦП СБП должны предусмотреть процедуру координации деятельности подразделений СБП, учреждений и иных организаций, участвующих в реализации ВЦП, обеспечивающих их согласованные действия по реализации мероприятий ВЦП, и принятия решения о необходимости изменения ВЦП.

31. Порядок установления форм текущего и годового мониторинга должен включать информацию о периодичности сбора сведений о ходе реализации ВЦП, примерном составе планируемых к сбору данных, составе органов и организаций, у которых подобные сведения планируется получать.

32. Оценка рисков реализации ВЦП осуществляется СБП с выделением внутренних и внешних рисков путем представления информации об ожидаемых рисках, которые могут повлиять на степень выполнения мероприятий ВЦП и ВЦП в целом.

При подготовке ВЦП СБП необходимо максимально учесть внутренние риски ее реализации и минимизировать их, в том числе путем поиска оптимальной системы управления ВЦП.

Внешние риски зависят от внешних факторов и не могут быть предотвращены усилиями СБП. Внутренние риски зависят от деятельности СБП и могут быть им предотвращены.

Недостаток планового финансирования ВЦП не может быть рассмотрен в качестве внешнего риска.

Для внутренних рисков должна быть дана общая характеристика мер, направленных на их снижение.

В качестве рисков реализации ВЦП могут быть указаны:

1) риски реализации ВЦП в целом;

2) риски реализации отдельных мероприятий (при наличии специфических рисков, связанных с конкретными мероприятиями);

3) риски отклонения сроков реализации ВЦП (этапов, мероприятий) от установленных в ВЦП.

Оценкой рисков реализации ВЦП и ее мероприятий является оценка отклонения значения показателей цели и задач ВЦП (или ее мероприятий) в случае наступления определенного события. Необходимо, по возможности, провести оценку затрат, которые потребуется понести дополнительно (по сравнению с предусмотренными плановыми затратами) для достижения показателей цели и задачи или мероприятия в случае наступления определенного события.

В случае если невозможно оценить отклонение значения показателей от плановых, в качестве оценки риска реализации ВЦП необходимо оценить вероятность достижения значения плановых показателей.

33. К рискам реализации ВЦП также относятся косвенные отрицательные последствия (при наличии таковых) реализации ВЦП, которые необходимо соотносить с непосредственным вкладом ВЦП в решение задачи СБП и с прямыми результатами реализации ВЦП. В данном случае необходимо отразить, что положительный эффект реализации ВЦП превышает риски ее реализации, т.е. ее возможные отрицательные социальные, экономические и экологические последствия.

В случае если реализация ВЦП не соответствует такому критерию, то реализация ВЦП нецелесообразна.

34. Оценка реализации ВЦП проводится СБП с целью сравнительного анализа его деятельности по мероприятиям, реализуемым в рамках программы с аналогичной деятельностью в другие периоды времени, на других территориях, в смежных отраслях и секторах и является основанием для выбора варианта реализации ВЦП.

35. Для оценки эффективности реализации ВЦП используются два типа показателей эффективности:

1) показатели экономической эффективности преимущественно используются для оценки эффективности реализации мероприятий ВЦП;

2) показатели общественной эффективности используются для оценки эффективности достижения цели и задач ВЦП.

36. Фактическое достижение результатов реализации ВЦП или ее мероприятий, которое характеризуется достижением показателя цели и задач ВЦП (мероприятий ВЦП), не является оценкой эффективности реализации ВЦП (мероприятия), а является мерой результативности произведенных расходов.

37. Оценка эффективности на любой стадии ее использования предполагает:

1) соотношение фактических (плановых) затрат (в том числе не указанных в источниках финансирования ВЦП) и достигнутых результатов;

2) сравнение полученных оценок с результатами аналогичной деятельности в прошлом (на других территориях, в иных условиях и т.п.).

Для оценки эффективности реализации мероприятий (групп мероприятий) могут быть использованы методики оценки эффективности, разработанные СБП с учетом специфики отрасли, деятельности в рамках ВЦП и других значений.

38. Программные мероприятия отражаются согласно прилагаемой [форме 3](#sub_4) к настоящему Порядку. Для каждого мероприятия указываются его содержание, исполнитель, сроки исполнения, объемы финансирования (всего и в том числе по годам реализации), плановые показатели результатов их реализации.

Система мероприятий ВЦП должна обеспечить решение всех ее задач.

Формулировка мероприятия должна быть предельно конкретной и однозначно описывать, что именно планирует сделать СБП.

Формулировки мероприятий не должны представлять собой названия полномочий МО Кривошеинский район, названия подразделов, целевых статей или видов расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации, названия функций, задач или полномочий из положения (устава) о соответствующем СБП.

39. При формулировке конкретных мероприятий необходимо обеспечить:

1) соответствие мероприятий цели и задачам ВЦП;

2) соответствие мероприятий полномочиям городского округа МО Кривошеинский район и компетенции СБП;

3) направленность на решение проблем ВЦП.

Для каждого мероприятия должны быть сформулированы показатели непосредственных результатов реализации и их значения. Программные мероприятия должны быть увязаны по срокам и финансовым ресурсам, иметь результат реализации к моменту окончания ВЦП.

40. При разработке проекта ВЦП на очередной финансовый год и плановый период *(в редакции постановления Администрации Кривошеинского района от 10.01.2019 №4)* должна быть обеспечена преемственность целей, задач, мероприятий и показателей, установленных в ВЦП, действующих в текущем финансовом году.

При изменении формулировок целей, задач, мероприятий, значений показателей в проекте ВЦП по сравнению с действующей ВЦП необходимо представить в Заместитель Главы и Управление финансов одновременно с проектом ВЦП письменное обоснование необходимости соответствующих изменений.

# III. Особенности формирования ВЦП для СБП, осуществляющих организацию предоставления муниципальных услуг

41. СБП, осуществляющие организацию предоставления муниципальных услуг, входящих в Перечень муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) Администрацией Кривошеинского района, а также услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями МО Кривошеинский район, подлежащих включению в Реестр муниципальных услуг МО Кривошеинский район, и Перечня муниципальных услуг с элементами межведомственного взаимодействия, утвержденные [Распоряжением](garantF1://7631517.0) Администрации МО Кривошеинский район N 415-р от 16.12.2011 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Кривошеинского района подведомственными организациями, с элементами межведомственного взаимодействия» (далее - Перечень), составляют перечень ВЦП с учетом необходимости оказания муниципальных услуг (функций), предусмотренных Перечнем.

42. Мероприятие по оказанию муниципальной услуги (функции) (далее - услуги) формируется следующим образом:

1) в наименовании мероприятия указывается наименование услуги согласно Перечню;

2) в содержании мероприятия - содержание услуги;

3)в графе "Организация, ответственная за реализацию мероприятия" [формы 3](#sub_4) к настоящему Порядку указывается орган (структурное подразделение) Администрации Кривошеинского района, ответственный за оказание услуги;

4) в графе "Перечень организаций, участвующих в реализации мероприятия (помимо ответственной организации), или порядок их отбора" [формы 3](#sub_4) к настоящему Порядку указывается поставщик услуги;

5) в графе "Расходы на мероприятие (тыс. руб.)" [формы 3](#sub_4) к настоящему Порядку указываются плановые расходы на оказание услуг, рассчитанные исходя из финансового норматива и оценки востребованности услуг;

6) в графе "Показатель реализации мероприятия" [формы 3](#sub_4) к настоящему Порядку указываются показатель непосредственного результата для каждой услуги и его значение на каждый год планового периода.

# IV. Утверждение ВЦП

43. Разработанные ВЦП направляются СБП в Заместитель Главы для проведения оценки на предмет соответствия ВЦП целям социально-экономического развития МО Кривошеинский район, отсутствия дублирования мероприятий других целевых программ и соответствия требованиям настоящего Порядка.

ВЦП рассматривается Заместителем Главы СБП в течение пяти рабочих дней со дня поступления ВЦП. В случае если по ВЦП имеются замечания Заместителя Главы, СБП вносит соответствующие изменения в ВЦП и повторно направляет его Заместителю Главы.

По результатам проведенной оценки Заместитель Главы в течение пяти рабочих дней со дня поступления ВЦП (или повторного поступления) готовит заключение и направляет его СБП. Если соответствующее заключение в указанный срок не поступит, ВЦП считается согласованной с Заместителем Главы.

44. После согласования с Заместителем Главы ВЦП представляется СБП в Управление финансов для проведения оценки на предмет соответствия ВЦП настоящему Порядку, соответствия указанных в ВЦП объемов финансирования доведенным Управлением финансов предельным объемам финансирования СБП.

Оценка ВЦП проводится Управлением финансов в течение пяти рабочих дней со дня поступления ВЦП, результатом которой является заключение на ВЦП.

45. После согласования с Заместителем Главы и Управлением финансов СБП направляет ВЦП на утверждение в Администрацию Кривошеинского района.

46. После утверждения Решения Думы МО Кривошеинский район о бюджете на очередной финансовый год и плановый период *(в редакции постановления Администрации Кривошеинского района от 10.01.2019 №4)* ВЦП при необходимости подлежит доработке СБП, в том числе в части:

1) объема расходов бюджета МО Кривошеинский район на реализацию ВЦП;

2) состава мероприятий ВЦП;

3) плановых показателей достижения непосредственных и конечных результатов ВЦП по годам;

4) плановых показателей общественной и экономической эффективности реализации ВЦП.

47. ВЦП утверждается СБП после принятия решения Думы Кривошеинского района о бюджете на очередной финансовый год и плановый период *(в редакции постановления Администрации Кривошеинского района от 10.01.2019 №4)* и только при наличии положительного заключения Управления финансов.

В случае если СБП является органом Администрации Кривошеинского района, являющимся юридическим лицом, ВЦП утверждается правовым актом СБП.

В случае если СБП является структурным подразделением Администрации Кривошеинского района, ВЦП утверждается распоряжением Администрации Кривошеинского района.

В случае если СБП является муниципальным казенным учреждением, то ВЦП утверждается правовым актом главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, в ведении которого находится муниципальное казенное учреждение.

После утверждения ВЦП на очередной финансовый год и плановый период *(в редакции постановления Администрации Кривошеинского района от 10.01.2019 №4)* ранее принятые ВЦП прекращают свое действие.

48. Утвержденные ВЦП в течение 3-х рабочих дней со дня утверждения направляются СБП в Администрацию Кривошеинского района, Управление финансов.

Управление финансов проверяет утвержденные ВЦП на соответствие бюджетным ассигнованиям, предусмотренным в бюджете МО Кривошеинский район на очередной финансовый год и плановый период *(в редакции постановления Администрации Кривошеинского района от 10.01.2019 №4),* и в случае установления несоответствия приостанавливает финансирование мероприятий ВЦП до устранения выявленных нарушений путем внесения СБП в ВЦП соответствующих изменений.

49. Утвержденные ВЦП размещаются в сети Интернет на официальном сайте МО Кривошеинский район.

Реестр утвержденных ВЦП ведет Администрация Кривошеинского района.

# 

# V. Реализация ВЦП

50. ВЦП реализуется в рамках установленных расходных обязательств СБП и полномочий (функций) СБП, закрепленных в муниципальных правовых актах, положении (уставе).

51 Реализация ВЦП осуществляется СБП путем выполнения предусмотренных в ВЦП мероприятий и в соответствии с установленным в ней механизмом реализации.

52. Регламент реализации ВЦП устанавливается СБП самостоятельно с учетом настоящего Порядка и при необходимости путем утверждения СБП соответствующего административного регламента.

53. Внесение изменений в ВЦП в течение финансового года осуществляется в следующих случаях:

1) установления в ходе ежеквартального либо ежегодного мониторинга невозможности достижения конечных результатов ВЦП без внесения в состав мероприятий ВЦП изменений, не требующих дополнительного финансирования;

2) установления в ходе ежегодного мониторинга невозможности достижения конечных результатов ВЦП за счет предусмотренных в ВЦП объемов финансирования по причинам внешнего по отношению к деятельности СБП характера, риски возникновения которых описаны в утвержденной ВЦП;

3) исключения из компетенции СБП части полномочий, в пределах которых реализуется соответствующая ВЦП;

4) изменения правовых актов, устанавливающих объемы расходов на финансирование действующих обязательств.

54. Внесение изменений в утвержденную ВЦП в случае, указанном в [подпункте 1 пункта 53](#sub_87) настоящего Порядка, может осуществляться путем изменения:

1) состава и сроков реализации мероприятий ВЦП;

2) состава и значений плановых показателей достижения непосредственных результатов ВЦП.

55. Внесение изменений в утвержденную ВЦП в случае, указанном в [подпункте 2 пункта 53](#sub_88) настоящего Порядка, может осуществляться путем:

1)расширения состава мероприятий ВЦП, необходимых для достижения запланированных результатов ВЦП;

2) изменения состава и значений плановых показателей достижения непосредственных результатов ВЦП;

3) увеличения объемов финансирования ВЦП.

56. Внесение изменений в утвержденную ВЦП в случае, указанном в [подпункте 3 пункта 53](#sub_89) настоящего Порядка, может осуществляться путем:

1) сокращения состава мероприятий ВЦП;

2) сокращения состава и значений плановых показателей конечных и непосредственных результатов реализации ВЦП;

3) снижения объемов финансирования ВЦП.

57. Внесение изменений в утвержденную ВЦП в случае, указанном в [подпункте 4 пункта 53](#sub_90) настоящего Порядка, осуществляется в зависимости от содержания изменений нормативных правовых актов, устанавливающих новые объемы финансирования действующих обязательств.

58. Все изменения, внесенные в ВЦП, направляются СБП в Заместителю Главы и Управление финансов в течение 3-х рабочих дней со дня их утверждения.

59. Финансирование расходов на реализацию ВЦП осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете МО Кривошеинский район на очередной финансовый год и плановый период *(в редакции постановления Администрации Кривошеинского района от 10.01.2019 №4)*, на основании сводной бюджетной росписи и бюджетных смет СБП.

60. Руководитель СБП несет ответственность за реализацию ВЦП, достижения целей и решение задач ВЦП, обеспечение утвержденных показателей результативности.

# VI. Мониторинг реализации ВЦП

61. Мониторинг реализации ВЦП осуществляется ежеквартально и ежегодно.

62. Ежеквартальный мониторинг реализации ВЦП осуществляется СБП самостоятельно.

В процессе ежеквартального мониторинга реализации ВЦП осуществляется оценка:

1) фактически достигнутых непосредственных результатов реализации ВЦП;

2) возможностей достижения запланированных конечных результатов ВЦП.

При существенных отклонениях фактических показателей от планируемых выявляются причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП, а также разрабатываются предложения по повышению результативности программы. Уровень существенности отклонений определяется СБП.

Результаты мониторинга отражаются согласно прилагаемой [форме 4](#sub_3) к настоящему Порядку.

63. Для проведения ежегодного мониторинга реализации ВЦП СБП направляет отчет о реализации ВЦП в Управление финансов и Заместителю Главы в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, согласно прилагаемой [форме 5](#sub_2) к настоящему Порядку.

В процессе ежегодного мониторинга реализации ВЦП Управление финансов осуществляет оценку достижения запланированных непосредственных результатов реализации ВЦП, а Заместитель Главы- оценку фактической экономической и общественной эффективности реализации ВЦП, возможностей достижения по результатам реализации ВЦП показателей целей и задач СБП.

64. К отчету о реализации ВЦП для решения выявленных проблем СБП вправе представить предложения о разработке муниципальных правовых актов, в том числе целевых программ, связанных с необходимостью межведомственного взаимодействия, обоснованные предложения об изменении бюджетных ассигнований на реализацию ВЦП.

65. По результатам ежегодного мониторинга Управление финансов и Заместитель Главы в рамках проведенной оценки вправе дать обязательные для СБП указания по пересмотру целей, задач, показателей и мероприятий ВЦП.

66. Данные ежегодного мониторинга ВЦП учитываются при определении объема бюджетных ассигнований при формировании бюджета МО Кривошеинский район на очередной финансовый год и плановый период *(в редакции постановления Администрации Кривошеинского района от 10.01.2019 №4).*

67. Информация о плановых и фактических результатах, характеризующих реализацию ВЦП, ежегодно размещаются СБП в сети Интернет на официальном сайте МО Кривошеинский район.

Форма 1 к Порядку

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование СБП | Указать наименование СПБ |
| Наименование ВЦП | Указать наименование ВЦП |
| Соответствие ВЦП целям Программы социально  -экономического развития МО Кривошеинский район | Указать наименование цели, задачи или мероприятия Программы социально-экономического развития МО Кривошеинский район |

# Паспорт ВЦП

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП** | | | | | |
| **Наимено-**  **вание** | **Единица измерения (N)** | | **Очередной финансовый год (N)** | **Плановый год 1 (N + 1)** | **Плановый год 2**  **(N + 2)** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача СБП - цель ВЦП | | Указать задачу СПБ, на реализацию которой направлена ВЦП, указать наименование цели | Указать значение показателя задачи и цели на соответствующий финансовый год | Указать значение показателя задачи и цели на соответствующий финансовый год | Указать значение показателя задачи и цели на соответствующий финансовый год |
| Задача 1 ВЦП | | Указать наименование задачи 1 | Указать значение показателя задачи 1 на соответствующий финансовый год | Указать значение показателя задачи 1 на соответствующий финансовый год | Указать значение показателя задачи 1 на соответствующий финансовый год |
| Задача 2 ВЦП | | Указать наименование задачи 2 | Указать значение показателя задачи 2 на соответствующий финансовый год | Указать значение показателя задачи 2 на соответствующий финансовый год | Указать значение показателя задачи 2 на соответствующий финансовый год |
| Задача 3 ВЦП | | Указать наименование задачи 3 | Указать значение показателя задачи 3 на соответствующий финансовый год | Указать значение показателя задачи 3 на соответствующий финансовый год | Указать значение показателя задачи 3 на соответствующий финансовый год |
| Задача N ВЦП | | Указать наименование задачи | Указать значение показателя задачи N на соответствующий финансовый год | Указать значение показателя задачи N на соответствующий финансовый год | Указать значение показателя задачи N на соответствующий финансовый год |

# Сроки и расходы на ВЦП

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Сроки реализации ВЦП** | **Очередной финансовый год (N)** | **Плановый год 1 (N + 1)** | **Плановый год 2**  **(N + 2)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Указать период реализации ВЦП или указать, что ВЦП носит постоянный характер | Отметить знаком "X", если ВЦП реализуется в данном году | Отметить знаком "X", если ВЦП реализуется в данном году | Отметить знаком "X", если ВЦП реализуется в данном году |

# Объем расходов бюджета МО Кривошеинский район на реализацию ВЦП

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Коды бюджетной классификации** | | | **Очередной финансовый год (N)** | **Плановый год 1 (N + 1)** | **Плановый год 2 (N + 2)** |
| **раздел, подраздел** | **целевая статья** | **вид расходов** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Форма 2 к Порядку

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование СБП | Указать наименование СПБ |
| Наименование ВЦП | Указать наименование ВЦП |

# Характеристика проблемы и цели СБП, на решение или реализацию которых направлена ВЦП

|  |  |
| --- | --- |
| **Характеристика состояния развития сферы деятельности СБП (по состоянию на момент разработки)** | **Количественные характеристики, целесообразность и необходимость разработки ВЦП** |
| Описание проблем ВЦП | Перечень проблем, решение которых осуществляется путем реализации ВЦП, включая анализ ее возникновения |
| Описание цели ВЦП | Характеристика цели, позволяющая оценить степень актуальности ВЦП |
| Направления работ по решению проблем и достижению цели ВЦП | Краткий перечень направлений работ |

# Описание показателей ВЦП и методик их расчета и/или получения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование задач, цели** | **Наименование показателей** | **Описание методик** |
| Наименование задачи, на реализацию которой направлена ВЦП | Указать наименование показателя задачи | Описание методики расчета показателя или источника данных для получения |
| Указать наименование цели | Указать наименование показателя цели | Описание методики расчета показателя или источника данных для получения |
| Указать наименование задачи 1 | Указать наименование показателя задачи 1 | Описание методики расчета показателя или источника данных для получения |
| Указать наименование задачи 2 | Указать наименование показателя задачи 2 | Описание методики расчета показателя или источника данных для получения |

# Порядок управления ВЦП (описание механизма ее реализации), формы и порядок осуществления мониторинга реализации ВЦП, сроки и порядок формирования отчета о реализации ВЦП

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за реализацию ВЦП в целом | Указать Ф.И.О., должность | | |
| Порядок организации работы по реализации ВЦП | Краткое описание | | |
| Ответственный за мониторинг реализации ВЦП и составление форм отчетности о реализации ВЦП | Указать Ф.И.О., должность | | |
| Сроки текущего мониторинга реализации ВЦП | Ежеквартально до (дата) | Сроки формирования годового отчета о реализации ВЦП | дата |
| Порядок установления форм текущего мониторинга: отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП | Краткое описание | Порядок установления форм годового мониторинга: отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП | Краткое описание |

# Оценка рисков реализации ВЦП

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Внутренние риски реализации ВЦП | Краткое описание | Оценка риска |
| Внешние риски реализации ВЦП | Краткое описание | Оценка риска |
| Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер | Краткое описание | Описание сопоставления косвенных последствий с прямыми результатами реализации ВЦП |

# Методика оценки экономической и общественной эффективности реализации ВЦП и по возможности плановое значение экономической и общественной эффективности реализации ВЦП

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели общественной эффективности реализации ВЦП | Наименование показателя | Плановые значения показателя | Описание порядка расчета показателя |
| Наименование показателя | Плановые значения показателя | Описание порядка расчета показателя |
| Наименование показателя | Плановые значения показателя | Описание порядка расчета показателя |
| Показатели экономической эффективности реализации ВЦП | Наименование показателя | Плановые значения показателя | Описание порядка расчета показателя |
| Наименование показателя | Плановые значения показателя | Описание порядка расчета показателя |
| Наименование показателя | Плановые значения показателя | Описание порядка расчета показателя |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Форма 3 к Порядку   |  |  | | --- | --- | | Наименование СБП | Указать наименование СПБ | | Наименование ВЦП | Указать наименование ВЦП | | Код ВЦП | Указать код ВЦП |  Мероприятия ВЦП | | | | | | | | | | | | | | | |
| *N*  *п п* | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Срок реализации мероприятия | | Ответственный исполнитель | Организация, ответственная за реализацию ВЦП [<\*>](#sub_86) | Перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий | Код экономической классификации | Расходы на мероприятие  (тыс. руб.) | | | Показатель реализации мероприятия | | | |
| очередной финансовый год (N) | плановый год 1 (N +1) | плановый год 2 (N +2) | наименование показателя | значение очередной финансовый год (N) | значение плановый год 1 (N + 1) | значение плановый год 2 (N + 2) |
| *1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| *1* | Указать наименование мероприятия | Краткое описание | с (месяц  год) | по (месяц/ год) | Ф.И.О., должность | Указать наименование и ОГРН организации | Указать наименование и ОГРН организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2* | Указать наименование мероприятия | Краткое описание | с (месяц  год) | по (месяц/ год) | Ф.И.О., должность | Указать наименование и ОГРН организации | Указать наименование и ОГРН организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-----------------------------------------

<\*>указывается в случае, если мероприятие реализуется не самостоятельно СБП

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Форма 4 к Порядку  Утверждаю  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Руководитель СБП "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ г. N \_\_\_\_Ежеквартальный мониторинг ВЦП СБП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование ВЦП) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование СБП)  Дата проведения мониторинга \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | |
| N  п п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Показатели результатов деятельности | | | | | | | Объем бюджетных расходов (тыс. руб.) | | | |
| наименование показателя | единица измерения | Плановое значение | фактическое значение | отклонение (%) | причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП | предложения по повышению результативности программы | Код классификации | Плановое значение | фактическое значение | отклонение (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 |  |  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 5 к Порядку

Утверждаю

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Руководитель СБП

"\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ г. N \_\_\_\_

# Отчет о реализации ВЦП СБП

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(наименование ВЦП) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование СБП)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Характеристика ВЦП (краткое описание) | | | | |
| 1 | Цели и задачи ВЦП | Указать наименование цели и задач ВЦП | | | |
| 2 | Коды бюджетной классификации | Подраздел,  раздел | Целевая статья | Вид расходов | |
|  |  |  |  |  | |
| 3 | Объем финансирования (тыс. руб.) | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | очередной финансовый год (N) |  |  |  |  |
|  | плановый год 1  (N + 1) |  |  |  |  |
|  | плановый год 2  (N + 2) |  |  |  |  |
| 4 | Показатели результатов деятельности | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП |
|  | Показатель 1 (наименование и единица измерения): |  |  |  |  |
|  | до реализации программы |  |  |  |  |
|  | очередной финансовый год (N) |  |  |  |  |
|  | плановый год 1  (N + 1) |  |  |  |  |
|  | плановый год 2  (N + 2) |  |  |  |  |
|  | Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |  |
|  | Показатель 2 (наименование и единица измерения): |  |  |  |  |
|  | до реализации программы |  |  |  |  |
|  | очередной финансовый год (N) |  |  |  |  |
|  | плановый год 1  (N + 1) |  |  |  |  |
|  | плановый год 2  (N + 2) |  |  |  |  |
|  | Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |  |
| 5 | Показатели общественной эффективности реализации ВЦП | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП |
| 6 | Показатели экономической эффективности реализации ВЦП | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП |