АДМИНИСТРАЦИЯ  КРИВОШЕИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.11.2011											№ 690

с. Кривошеино

Томской области

Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы дошкольного образования муниципального образования  Кривошеинский район на 2011-2021 годы»

(в редакции постановлений  Администрации Кривошеинского района от 21.08.2013 № 607, от 07.02.2014 №  78, от 20.06.2014 № 370, от 24.02.2015 № 117, от 09.07.2015 № 272, от 11.11.2015 № 382, от 30.12.2015 № 447, от 17.06.2016 № 199, от 18.07.2016 № 231, от 21.10.2016 №319, от 02.06.2017 № 235, от 01.09.2017 № 405, от 17.08.2018 № 406,от 17.09.2018 № 469, от 10.10.2018 № 525, от 18.04.2019 № 239, от 26.06.2019 № 373, от 02.12.2019 № 752, от 30.12.2019 № 829, от 21.02.2020 №103, от 15.04.2020 №216, от 03.09.2020 №479, от 13.08.2021 №537, от 17.11.2021 № 758, от 17.02.2022 № 124)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Кривошеинский район

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие системы дошкольного образования муниципального образования Кривошеинский район на 2011-2021 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в Сборнике нормативных актов и в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования Кривошеинский район.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Кривошеинского района.

Глава Кривошеинского района

(Глава Администрации)								А.В.Разумников

М.Ф. Кустова  (838251) 2-19-74

Направлено:

Прокуратура

Жуйкова А.С.

Управление финансов

Управление образования

Редакция

ОУ – 3

|  | Приложение к постановлению Администрации Кривошеинского района от 09.11.2011 № 690 |
| --- | --- |

Паспорт

муниципальной  программы «Развитие системы дошкольного образования муниципального образования Кривошеинский район на 2011-2021 годы»

| Наименование программы/статус | Муниципальная программа «Развитие системы дошкольного образования муниципального образования Кривошеинский район на 2011 – 2020 годы» (далее – Программа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные разработчики и координаторы Программы | Управление образования Администрации Кривошеинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель Программы | Удовлетворение потребностей граждан в доступном и качественном дошкольном образовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель Программы | Удовлетворение потребностей граждан в доступном и качественном дошкольном образовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели Программы и их значения | Охват детей от 1,5 лет до 7 лет формами дошкольного образования от реальной потребности,% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
|  | 53,7 | 69 | 94,3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задачи Программы | 1.Создание безопасных условий в образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования. 2.Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный вес численности воспитанников в образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования, материально-техническая база которых соответствует требованиям безопасной организации образовательного процесса, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
|  | 40 | 50 | 58 | 62 | 67 | 70 | 75 | 77 | 80 | 100 | 100 |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2011-2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объём финансирования Программы составит на 2011-2021 годы – 34 922,56596 тыс. руб. из них: муниципальный бюджет – 14 358,21293 тыс. руб. областной бюджет (по согласованию) – 19 813,47261 тыс. руб. федеральный бюджет (по согласованию) – 740,58042 тыс. руб. внебюджетные источники (по согласованию) – 10,3 тыс. руб. 2011 год - 3750,0 тыс. руб. из них: муниципальный бюджет – 750,0 тыс. руб. областной бюджет (по согласованию) – 3000,0 тыс. руб. 2012 год - 1820,9 тыс. руб. из них: муниципальный бюджет – 370,0 тыс. руб. областной бюджет (по согласованию) – 1280,0 тыс. руб. федеральный бюджет (по согласованию) – 170,9 тыс. руб. 2013 год - 18398,47 тыс. руб. из них: муниципальный бюджет -3330,1 тыс. руб. областной бюджет (по согласованию) – 14678,1 тыс. руб. федеральный бюджет (по согласованию) – 379,97 тыс. руб. внебюджетные источники (по согласованию) – 10,3 тыс. руб. 2014 год – 122,5 тыс. руб. из них: муниципальный бюджет – 12,5 тыс. руб. областной бюджет (по согласованию) – 110,0 тыс. руб. 2015 год – 2135,226 тыс. руб. из них: муниципальный бюджет – 1985,226 тыс. руб. областной бюджет (по согласованию) – 150,0 тыс. руб. 2016 год – 134,858 тыс. руб. из них: муниципальный бюджет – 134,858 тыс. руб. 2017 год – 241,556 тыс. руб. из них: муниципальный бюджет – 241,556 тыс. руб. 2018 год – 507,0 тыс. руб. из них: муниципальный бюджет – 507,0 тыс. руб. 2019 год – 2 947,50583 тыс. руб. из них: муниципальный бюджет - 2 947,50583 тыс. руб. 2020 год – 2 475,05847 тыс. руб. из них: муниципальный бюджет – 1 885,55319 тыс. руб. областной бюджет – 589,50528 тыс.руб. 2021 год – 2389,49166 тыс. руб. из них: муниципальный бюджет – 2193,91391 тыс. руб. областной бюджет (по согласованию) – 5,86733 тыс.руб. федеральный бюджет – 189,71042 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Строка «Объемы и источники финансирования Программы» таблицы в редакции постановлений Администрации Кривошеинского района от 15.04.2020 № 216, 03.09.2020 №479, от 13.08.2021 №537, от 17.11.2021 № 758, от 17.02.2022 № 124) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты выполнения Программы | Обеспечение доступности дошкольного образования детей от 1,5 лет до 7 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система организации контроля за исполнение Программы | Реализацию программы осуществляет Управление образования Администрации Кривошеинского района Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией Кривошеинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Настоящая программа является организационной основой осуществления развития дошкольного образования на  территории муниципального образования Кривошеинский район. Программа разработана на основе анализа современного состояния образования района и определяет стратегические направления развития системы дошкольного образования на 2011-2019 годы. Анализ системы образования выявляет ряд положительных и отрицательных факторов, оказывающих прямое и косвенное влияние на процесс развития дошкольного образования в Кривошеинском районе.

В Кривошеинском районе функционирует 3 муниципальных дошкольных учреждения (417 воспитанников), 16 групп сокращенного дня дошкольного образования на базе 9 общеобразовательных учреждений (220 воспитанника), и 3 группы кратковременного пребывания. Общая численность детей, получающих дошкольное образование – 637 человек, что составляет 64%.

Абзац третий раздела I исключен.

Относительное увеличение бюджетных расходов на дошкольное образование не соответствует реальным потребностям системы, не обеспечивает ее устойчивого развития в соответствие с введением Федеральных государственных стандартов дошкольного образования. Недостаточное финансирование дошкольных образовательных учреждений   не позволяет им в полном объеме создать современную предметно-пространственную среду для развития и обучения детей, что существенно  тормозит процесс модернизации системы образования, не позволяет повысить качество дошкольного образования.

64 педагога реализуют основную образовательную программу дошкольного образования, 36 педагогов имеют высшее профессиональное образование, 35% первую категорию, 3% высшую категорию.  Возникает потребность приведения образования и компетентности педагогов в соответствии с требованиями профессиональных  стандартов, повышения квалификации в связи с увеличение количества детей с ограниченными возможностями здоровья.

Таким образом, система дошкольного образования в Кривошеинском районе решает вопросы обеспечения государственных гарантий доступности дошкольного образования и способствует выполнению социального заказа общества, но вместе с тем требует дальнейшего развития видового разнообразия образовательных, коррекционных, оздоровительных услуг, повышения качества оздоровительных услуг, повышения качества образования, условий содержания дошкольников, экономической эффективности системы образования.

# II. Основные цели и задачи реализации Программы

Настоящая   Программа  разработана  для  достижения  следующей основной цели:

- обеспечение государственных гарантий доступности качественного дошкольного образования на территории муниципального образования Кривошеинский район.

Для реализации цели необходимо решить следующие задачи:

1. Сохранение и развитие сети различных видов дошкольных учреждений с учетом потребностей  населения.

2. Достижения высокого качества дошкольного образования за счет обеспечения комплексного подхода в решении задач охраны жизни, психофизического здоровья и социального благополучия дошкольников.

3. Обновление содержания дошкольного образования в соответствии с требованиями федеральных государственных стандартов дошкольного образования.

4. Повышение эффективности управления в системе дошкольного образования;

5. Повышение социально-экономической эффективности функционирования системы дошкольного образования.

# III. Характеристика основных мероприятий Программы

1.Сохранение и развитие сети различных видов дошкольных учреждений с учетом потребностей населения, включает в себя:

- увеличение мощности действующих детских садов (реконструкция, приспособление помещений и их оснащение);

- возврат в систему дошкольного образования зданий и площадей бывших дошкольных учреждений, используемых не по прямому назначению.

2.  Достижение высокого качества дошкольного образования за счет обеспечения  комплексного подхода в решении задач охраны жизни, психофизического здоровья и социального благополучия дошкольников:

- создание условий для реализации творческого, интеллектуального, спортивного потенциала дошкольников;

- укрепление здоровья детей через внедрение в воспитательно-образовательный процесс современных здоровье сберегающих технологий;

- развитие в ДОУ системы оздоровительных услуг и  кружковой работы физкультурно-оздоровительной направленности;

- подготовка педагогических кадров к решению новых профессиональных задач в дошкольном образовании  через совершенствование системы повышения квалификации;

- совершенствование уровня качества и материально-технической обеспеченности образовательного процесса.

3.  Совершенствование качества и технологии образования включает программные мероприятия по следующим направлениям:

- внедрение новых образовательных технологий, в том числе с использованием новых информационных и коммуникационных технологий;

- расширение возможности дополнительного образования, развитие творческих способностей детей через систему дополнительного образования;

4. Повышение эффективности управления в системе дошкольного образования обеспечивает за счет реализации программных мероприятий по следующим направлениям:

- создание на  базе детских садов психолого- педагогических клубов для детей не посещающих детский сад, и их родителей;

- пополнение банка данных о детях дошкольного возраста не посещающих  сад;

- обеспечение резервного выпуска районных информационно-методических сборников обобщающих опыт работы педагогических коллективов;

- совершенствование системы управления образованием.

5.  Повышение социально-экономической эффективности функционирования системы дошкольного образования:

-  развитие материально-технической базы, привлечение дополнительных источников финансирования;

- обеспечение выпуска районных информационно – методических сборников, обобщающих опыт работы педагогических коллективов  по реализации актуальных задач развития системы дошкольного образования.

IV. Ресурсное обеспечение Программы

| Год реализации программы | Объём финансирования, (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Федеральный бюджет (по согласованию) | Областной бюджет (по согласованию) | Муниципальный бюджет | Иные источники |
| 2011–2021 годы | 34 922,56596 | 740,58042 | 19 813,47261 | 14 358,21293 | 10,3 |
| 2011 год | 3750,0 | 0,0 | 3 000,0 | 750,0 | 0,0 |
| 2012 год | 1820,9 | 170,9 | 1 280,0 | 370,0 | 0,0 |
| 2013 год | 18398,47 | 379,97 | 14 678,1 | 3330,1 | 10,3 |
| 2014 год | 122,5 | 0,0 | 110,0 | 12,5 | 0,0 |
| 2015 год | 2135,226 | 0,0 | 150,0 | 1985,226 | 0,0 |
| 2016 год | 134,858 | 0,0 | 0,0 | 134,858 | 0,0 |
| 2017 год | 241,556 | 0,0 | 0,0 | 241,556 | 0,0 |
| 2018 год | 507,0 | 0,0 | 0,0 | 507,0 | 0,0 |
| 2019 год | 2947,50583 | 0,0 | 0,0 | 2 947,50583 | 0,0 |
| 2020 год | 2475,05847 | 0,0 | 589,50528 | 1885,55319 | 0,0 |
| 2021 год | 2389,49166 | 189,71042 | 5,86733 | 2193,91391 | 0,0 |

# (Таблица раздела «IV. Ресурсное обеспечение Программы» в редакции постановлений Администрации Кривошеинского района от 15.04.2020 № 216, 03.09.2020 №479, от 13.08.2021 №537, от 17.11.2021 № 758, от 17.02.2022 №124)

# V. Механизм реализации Программы

Реализацию программы обеспечивают Управление образования Администрации Кривошеинского района, дошкольные образовательные учреждения, общеобразовательные учреждения.

Управление образования Администрации Кривошеинского района:

- обеспечивает координацию деятельности по реализации мероприятий Программы;

-  разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию Программы;

- проводит мониторинг результатов реализации мероприятий Программы;

- представляет отчеты о ходе реализации Программы;

- вносит в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год, уточняет затраты по мероприятиям Программы, так же механизм реализации Программы;

- ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям Программы с учетом выделяемых на реализацию Программы средств, а так же механизм реализации программы и состав исполнителей.

VI. Сроки реализации Программы

1. Сроки реализации Программы – 2011-2021 годы.

Важнейшими  целевыми  показателями  Программы являются:

- Доведение показателя удовлетворенности потребности в услугах дошкольного образования до 100 %.

- Увеличение дней посещения дошкольного учреждения  одним ребенком в год.

- Повышение доли педагогических работников, повысивших квалификацию от общей численности педагогических работников.

- Оснащение дошкольных образовательных учреждений кнопками тревожной сигнализации.

VII. Управление Программой и контроль за исполнением Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией Кривошеинского района, Управлением образования Администрации Кривошеинского района по итогам каждого года.

# VIII. Ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы

- Удовлетворение потребности населения в предоставлении мест в дошкольных учреждениях.

- Снижение социальной напряженности среди населения, имеющего детей дошкольного возраста.

- Повышение качества дошкольного образования.

|  | Приложение к Паспорту муниципальной программы «Развитие системы дошкольного образования муниципального образования Кривошеинский район на 2011-2021 годы» |
| --- | --- |

Перечень мероприятий

муниципальной программы «Развитие системы дошкольного образования муниципального образования Кривошеинский район на 2011-2021 годы»

| Образовательные учреждения |  | Содержание мероприятия | Объём финансирования (тыс. рублей), всего (прогноз) | В том числе |  |  |  | Ответственные исполнители | Показатели результата мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет (по согласованию) | Областной бюджет (по согласованию) | Местный бюджет | Внебюджетные источники (по согласованию) |  |  |
| Наименование мероприятия в 2011 году: Создание дополнительных мест путём перепрофилирования зданий, ранее используемых не по целевому назначению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОУ «Кривошеинская СОШ» |  | Ремонт и оснащение мест | 3750,00 | 0 | 3000,00 | 750,00 | 0 | Управление образования, образовательное учреждение | 60 |
| Итого 2011 год |  |  | 3750,00 | 0 | 3000,00 | 750,00 | 0 |  | Создано 60 мест |
| Наименование мероприятий в 2012 году: Создание дополнительных мест в действующих образовательных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБДОУ «Берёзка» с. Кривошеино |  | Ремонт и оснащение мест | 1235,45 | 85,45 | 880,00 | 270,00 | 0 | Управление образования, Образовательное учреждение | 40 |
| МБДОУ «Колосок с. Володино |  | Ремонт и оснащение мест | 585,45 | 85,45 | 400,00 | 100,00 | 0 | Управление образования, образовательное учреждение | 20 |
| Итого 2012 год |  |  | 1820,90 | 170,90 | 1280,00 | 370,00 | 0 |  | Создано 60 мест |
| Наименование мероприятий в 2013 году: Создание дополнительных мест в действующих образовательных учреждениях и переподготовка кадров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКОУ «Петровская ООШ» |  | Ремонт и оснащение мест на базе ОУ | 1591,93 | 91,93 | 1200,00 | 300,00 | 00 | Управление образования, образовательное учреждение | 15 |
| МБОУ «Пудовская СОШ» |  | Ремонт и оснащение мест на базе филиала начального образования в д. Белосток | 1591,93 | 91,93 | 1200,00 | 300,00 | 0 | Управление образования, образовательное учреждение | 15 |
| МБОУ «Красноярская СОШ» |  | Ремонт и оснащение мест на базе ОУ | 14699,61 | 196,11 | 11868,5 | 2635,0 | 0 | Управление образования, образовательное учреждение | 32 |
| МБОУ «Кривошеинская СОШ» |  | Оснащение мест на базе филиала начального образования в Жуково | 415,0 | 0 | 332,0 | 83,0 | 0 | Управление образования, образовательное учреждение | 20 |
|  |  | Переподготовка кадров | 48,5 | 0 | 36,4 | 12,1 | 0 | Образовательное учреждение | 2 педагогических работника |
| МБДОУ «Берёзка» |  | Переподготовка кадров | 51,5 | 0 | 41,2 | 0 | 10,3 | Образовательное учреждение | 4 педагогических работника |
| Итого 2013 год |  |  | 18398,47 | 379,97 | 14678,1 | 3330,1 | 10,3 |  | Создано 82 места; 6 педагогических работников прошли переподготовку |
| Наименование мероприятий в 2014 году: Переподготовка кадров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБОУ «Кривошеинская СОШ» |  | Переподготовка кадров | 22,5 | 0 | 20,0 | 2,5 | 0 | Образовательное учреждение | 1 педагогический работник |
| МБДОУ «Берёзка» |  | Переподготовка кадров | 67,5 | 0 | 60,0 | 7,5 | 0 | Образовательное учреждение | 3 педагогических работника |
| МБДОУ «Улыбка» |  | Переподготовка кадров | 32,5 | 0 | 30,0 | 2,5 | 0 | Образовательное учреждение | 1 педагогический работник |
| Итого 2014 год |  |  | 122,5 | 0 | 110,0 | 12,5 | 0 |  | 5 педагогических работников прошли переподготовку |
| Наименование мероприятий в 2015 году: укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений и переподготовка кадров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБДОУ «Берёзка» с. Кривошеино |  | Ремонт кровли (корпус «Светлячок») | 742,177 | 0 | 0 | 742,177 | 0 | Образовательное учреждение | Укрепление материально-технической базы |
|  |  | Устройство снегозадержателей на кровле (корпус «Светлячок») | 39,059 | 0 | 0 | 39,059 | 0 | Образовательное учреждение | Укрепление материально-технической базы |
|  |  | Устройство ограждения территории | 365,0 | 0 | 0 | 365,0 | 0 | Образовательное учреждение | Укрепление материально-технической базы |
|  |  | Установка дверей | 135,0 | 0 | 0 | 135,0 | 0 | Образовательное учреждение | Укрепление материально-технической базы |
|  |  | Приобретение трёхколенной лестницы | 24,5 | 0 | 0 | 24,5 | 0 | Образовательное учреждение | Укрепление материально-технической базы |
|  |  | Текущий ремонт | 60,0 | 0 | 0 | 60,0 | 0 | Образовательное учреждение | Укрепление материально-технической базы |
|  |  | Переподготовка кадров | 75,0 | 0 | 60,0 | 15,0 | 0 | Образовательное учреждение | 1 педагогический работник |
| МБДОУ «Колосок» с. Володино |  | Ремонт кровли | 478,825 | 0 | 0 | 478,825 | 0 | Образовательное учреждение | Укрепление материально-технической базы |
|  |  | Устройство снегозадержателей на кровле | 81,165 | 0 | 0 | 81,165 | 0 | Образовательное учреждение | Укрепление материально-технической базы |
|  |  | Текущий ремонт | 12,0 | 0 | 0 | 12,0 | 0 | Образовательное учреждение | Укрепление материально-технической базы |
| МБДОУ «Улыбка» с. Пудовка |  | Текущий ремонт | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | Образовательное учреждение | Укрепление материально-технической базы |
|  |  | Переподготовка кадров | 37,5 | 0 | 30,0 | 7,5 | 0 | Образовательное учреждение | 1 педагогический работник |
| МБОУ «Кривошеинская СОШ им. Героя Советского Союза Ф.М.Зинченко» |  | Переподготовка кадров | 37,5 | 0 | 30,0 | 7,5 | 0 | Образовательное учреждение | 1 педагогический работник |
| МБОУ «Новокривошеинская ООШ» |  | Переподготовка кадров | 37,5 | 0 | 30,0 | 7,5 | 0 | Образовательное учреждение | 1 педагогический работник |
| Итого 2015 год |  |  | 2135,226 | 0 | 150,0 | 1985,226 | 0 |  | 3 учреждения укрепили материально-техническую базу, 4 педагогических работника прошли переподготовку |
| Наименование мероприятий в 2016 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБДОУ «Колосок» с. Володина |  | Приобретение и установка пластиковых окон | 54,9 | 0 | 0 | 54,9 | 0 | Образовательное учреждение | Соблюдение требований СанПиН |
|  |  | Вывоз ЖБО, прочистка канализации | 19,958 | 0 | 0 | 19,958 | 0 | Образовательное учреждение | Соблюдение требований СанПиН |
|  |  | Текущий ремонт помещений | 15,0 | 0 | 0 | 15,0 | 0 | Образовательное учреждение | Соблюдение требований СанПиН |
| МБДОУ «Берёзка» с. Кривошеина |  | Текущий ремонт помещений | 35,0 | 0 | 0 | 35,0 | 0 | Образовательное учреждение | Соблюдение требований СанПиН |
| МБДОУ «Улыбка» с. Пудовки |  | Текущий ремонт помещений | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | Образовательное учреждение | Соблюдение требований СанПиН |
| Итого 2016 год |  |  | 134,858 | 0 | 0 | 134,858 | 0 |  |  |
| Наименование мероприятий в 2017 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБДОУ «Колосок» с. Володина |  | Проведение обмерно-обследовательских работ нежилого здания | 141,556 | 0 | 0 | 141,556 | 0 | Образовательное учреждение | Соблюдение требований СанПиН |
|  |  | Текущий ремонт помещений | 25,0 | 0 | 0 | 25,0 | 0 | Образовательное учреждение | Соблюдение требований СанПиН |
| МБДОУ «Берёзка» с. Кривошеина |  | Текущий ремонт помещений | 65,0 | 0 | 0 | 65,0 | 0 | Образовательное учреждение | Соблюдение требований СанПиН |
| МБДОУ «Улыбка» с. Пудовки |  | Текущий ремонт помещений | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | Образовательное учреждение | Соблюдение требований СанПиН |
| Итого 2017 год |  |  | 241,556 | 0 | 0 | 241,556 | 0 |  |  |
| Наименование мероприятий в 2018 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБДОУ «Колосок» с. Володино | Текущий ремонт помещений |  | 390,0 | 0 | 0 | 390,0 | 0 | Образовательное учреждение | Соблюдение требований СанПиН |
| МБДОУ «Берёзка» с. Кривошеина | Текущий ремонт помещений |  | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | Образовательное учреждение | Соблюдение требований СанПиН |
| МБДОУ «Улыбка» с. Пудовки | Текущий ремонт помещений |  | 17,0 | 0 | 0 | 17,0 | 0 | Образовательное учреждение | Соблюдение требований СанПиН |
| Итого 2018 год |  |  | 507,0 | 0 | 0 | 507,0 | 0» |  |  |

Наименование мероприятий в 2019 году

| МБДОУ «Колосок» с. Володино | ПСД, экспертиза на установку, монтаж, ремонт, обслуживание АСПС | 17,564 | 0 | 0 | 17,564 | 0 | Образовательное учреждение | Соблюдение требований СанПиН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовка образовательных учреждений к началу учебного года | 60,0 | 0 | 0 | 60,0 | 0 | Образовательное учреждение | Соблюдение требований СанПиН |
| МБДОУ «Берёзка» с. Кривошеина | ПСД, экспертиза на установку, монтаж, ремонт, обслуживание АСПС | 1736,28583 | 0 | 0 | 1736,28583 | 0 | Образовательное учреждение | Соблюдение требований СанПиН |
|  | Подготовка образовательных учреждений к началу учебного года | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | Образовательное учреждение | Соблюдение требований СанПиН |
|  | Текущий ремонт эвакуационных лестниц, замена окон | 1000,0 | 0 | 0 | 1000,0 | 0 | Образовательное учреждение | Соблюдение требований безопасности |
| МБДОУ «Улыбка» с. Пудовки | Разработка проектно-сметной документации, проведение экспертизы проект ной документации | 13,656 | 0 | 0 | 13,656 | 0 | Образовательное учреждение | Соблюдение требований СанПиН |
|  | Подготовка образовательных учреждений к началу учебного года | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 | Образовательное учреждение | Соблюдение требований СанПиН |
| Итого 2019 год |  | 2947,50583 | 0 | 0 | 2947,50583 | 0 |  |  |
| Итого по программе |  | 30058,01583 | 550,87 | 19218,1 | 10278,74583 | 10,3 |  |  |
| Наименование мероприятий в 2020 году |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Создание безопасных условий для организации образовательного процесса, укрепление материальной базы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Создание безопасных Мероприятие 1. условий для организации образовательного процесса, противопожарная и антитеррористическая безопасность |  |  |  |  |  |  |  |  |

| МБДОУ «Улыбка» с. Пудовки | Капитальный ремонт АСПС |  | 471,564 | 0,0 | 0,0 | 471,564 | 0,0 | Образовательное учреждение | Соблюдение требований противопожарной безопасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Строительный контроль |  | 10,09147 | 0,0 | 0,0 | 10,09147 | 0,0 |  |  |
| МБДОУ «Берёзка» с. Кривошеина | Капитальный ремонт АСПС |  | 932,507 | 0,0 | 0,0 | 932,507 | 0,0 | Образовательное учреждение | Соблюдение требований противопожарной безопасности |
|  | Строительный контроль |  | 19,95565 | 0,0 | 0,0 | 19,95565 | 0,0 |  |  |
| МБДОУ «Колосок» с. Володина | Обеспечение антитеррористической защиты объектов образования, выполнение мероприятий противодействия деструктивным идеологиям, модернизация систем противопожарной защиты |  | 666,61056 | 0,0 | 333,30528 | 333,30528 | 0,0 | Образовательное учреждение Образовательное учреждение | Соблюдение требований противопожарной безопасности |
|  | Строительный контроль |  | 14,26546 | 0,0 | 0,0 | 14,26546 | 0,0 |  |  |
| Итого |  |  | 2114,99414 |  | 333,30528 | 1781,68886 | 0,0 |  |  |
| 1.2. Содержание зданий, сооружений и территорий, соблюдение санитарно-эпидемиологических требований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБДОУ «Улыбка» с. Пудовки | Реализация мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции в Томской области |  | 24,5 | 0,0 | 22,5 | 2,0 | 0,0 | Образовательное учреждение | Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований |
| МБДОУ «Берёзка» с. Кривошеина | Реализация мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции в Томской области |  | 198,4 | 0,0 | 181,4 | 17,0 | 0,0 | Образовательное учреждение | Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований |
| МБДОУ «Колосок» с. Володина | Реализация мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции в Томской области |  | 58,3 | 0,0 | 52,3 | 6,0 | 0,0 | Образовательное учреждение | Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований |
| Итого |  |  | 281,2 | 0,0 | 256,2 | 25,0 | 0,0 |  |  |
| Всего по мероприятию 1 |  |  | 2396,19414 | 0,0 | 589,50528 | 1806,68886 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 2. Текущий ремонт помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБДОУ «Колосок» с. Володина |  | Замена полов в группе раннего возраста | 10,5 | 0,0 | 0,0 | 10,5 | 0,0 | Образовательное учреждение | Соблюдение требований СанПиН |
|  |  | Замена 5 окон в спальне для детей раннего возраста | 68,36433 | 0,0 | 0,0 | 68,36433 | 0,0 | Образовательное учреждение | Соблюдение требований СанПиН |
| Итого по мероприятию 2 |  |  | 78,86433 | 0,0 | 0,0 | 78,86433 | 0,0 |  |  |
| Итого 2020 год |  |  | 2475,05847 | 0,0 | 589,50528 | 1885,55319 | 0,0 |  |  |

(Раздел «Наименование мероприятий в 2020 году» в редакции постановления Администрации Кривошеинского района от 03.09.2020 № 479, от 13.08.2021 №537)

«Наименование мероприятий в 2021 году

Мероприятие 1.Текущий ремонт помещений

| МБДОУ «Берёзка» с. Кривошеина | Текущий ремонт учреждений | 100,00 | 0,0 | 0,0 | 100,00 | 0,0 | Образовательное учреждение | Соблюдение требований СанПиН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1 |  | 100,00 | 0,0 | 0,0 | 100,00 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 2. Создание безопасных условий для организации образовательного процесса, укрепление материальной базы. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБДОУ «Берёзка» с. Кривошеина | Создание новых мест реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 195,57775 | 189,71042 | 5,86733 | 0,00 | 0,0 | Образовательное учреждение | Укрепление материально-технической базы |
|  | Капитальный ремонт кровли здания МБДОУ «Берёзка» по ул. Зеленая, 37а | 1456,84312 | 0,0 | 0,0 | 1456,84312 | 0,0 | Образовательное учреждение | Соблюдение требований СанПиН |
|  | Приобретение посуды | 94,69179 | 0,0 | 0,0 | 94,69179 | 0,0 | Образовательное учреждение | Укрепление материально- технической базы |
| МБДОУ «Колосок» с.Володина | Текущий ремонт учреждений | 288,00 | 0,0 | 0,0 | 288,00 | 0,0 | Образовательное учреждение | Соблюдение требований СанПиН |
|  | Срезка тополей МБДОУ Колосок | 155,012 | 0,0 | 0,0 | 155,012 | 0,0 | Образовательное учреждение | Соблюдение требований СанПиН |
|  | Исполнение предписаний Роспотребнадзора МБДОУ «Колосок» | 44,367 | 0,0 | 0,0 | 44,367 | 0,0 | Образовательное учреждение | Соблюдение требований СанПиН |
| МБДОУ «Улыбка» с.Пудовки | Текущий ремонт учреждений | 55,00 | 0,0 | 0,0 | 55,00 | 0,0 | Образовательное учреждение | Соблюдение требований СанПиН |
| Итого по мероприятию 2 |  | 2289,49166 | 189,71042 | 5,86733 | 2093,91391 | 0,0 |  |  |
| Итого 2021 год |  | 2389,49166 | 189,71042 | 5,86733 | 2193,91391 | 0,0 |  |  |

(Раздел «Наименование мероприятий в 2021 году» в редакции постановлений Администрации Кривошеинского района от  13.08.2021 №537, от 17.11.2021 № 758, от 17.02.2022 №124)