АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОШЕИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

05.09.2018										                 № 266-р

с. Кривошеино

Томской области

Об утверждении плана мероприятий по улучшению инвестиционного климата

в Кривошеинском районе на 2018-2020 годы

В целях улучшения инвестиционного климата, создания благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности на территории Кривошеинского района,

Утвердить план мероприятий по улучшению инвестиционного климата в Кривошеинском районе на 2018-2020 годы (далее – План) согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

- Ответственным исполнителям, указанным в Плане, обеспечить выполнение мероприятий и достижение показателей эффективности реализации мероприятий Плана в соответствии с закреплёнными полномочиями.

- Органам, структурным подразделениям Администрации Кривошеинского района, указанным в Плане, ежегодно представлять в экономический отдел Администрации Кривошеинского района отчёт о реализации плана мероприятий по улучшению инвестиционного климата в Кривошеинском районе на 2018-2020 годы по форме, согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению в печатном и электронном виде в сроки, установленные настоящим  распоряжением.

- Экономическому отделу Администрации Кривошеинского района обеспечить формирование годовой сводной информации о реализации Плана.

- Настоящее распоряжение опубликовать в сборнике нормативных актов Администрации Кривошеинского района и разместить на официальном сайте муниципального образования Кривошеинский район в сети Интернет.

- Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его подписания.

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Первого заместителя Главы Кривошеинского района.

Глава Кривошеинского района

(Глава Администрации)                                                                                             С.А. Тайлашев

Ригина Григорьевна Курицына

тел. (8382 51) 2-14-27

Первый заместитель Главы Кривошеинского района;

Заместитель Главы Кривошеинского района по вопросам ЖКХ, строительства, транспорта, связи, ГО и ЧС;

Экономический отдел; Отдел социально-экономического развития села; Главный специалист – юрисконсульт;

Главы поселений Кривошеинского района; МБУК «Кривошеинская МЦКС»; Прокуратура; ЦМБ

Приложение № 1 к распоряжению

Администрации Кривошеинского района

от 05.09.2018   № 266-р

План мероприятий по улучшению инвестиционного климата в Кривошеинском районе

на 2018-2020 годы

| № п/п | Наименования мероприятий / Показатели эффективности | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Направление: Совершенствование условий ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности |  |  |  |
| 1. | Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной политики муниципального образования и развития малого и среднего предпринимательства | Первый заместитель Главы Кривошеинского района; Заместитель Главы Кривошеинского района по вопросам ЖКХ, строительства, транспорта, связи, ГО и ЧС; Отдел социально-экономического развития села; Экономический отдел. | Ежегодно |
| Показатель эффективности: Наличие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной политики муниципального образования Кривошеинский район и развития малого и среднего предпринимательства |  |  | Ежегодно в срок до 10 декабря |
| 1.1. | Своевременная актуализация принятых нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной политики муниципального образования Кривошеинский район (далее – МО Кривошеинский район и развития малого и среднего предпринимательства |  | Ежегодно |
| 2. | Обеспечение работы системы оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской и инвестиционной деятельности | В соответствии с постановлением Администрации Кривошеинского района от 09.03.2017 № 105 | С 2018 года |
| Показатель эффективности: количество нормативных правовых актов (проектов) МО Кривошеинский район, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, прошедших экспертизу (процедуру оценки регулирующего воздействия) |  |  | Ежегодно – в срок до 10 декабря |
| 2.1. | Обеспечение реализации плана мероприятий по внедрению и проведению оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов Администрации Кривошеинского района | В соответствии с постановлением Администрации Кривошеинского района от 09.03.2017 № 105 | В соответствии с отдельным ежегодным планом |
| 2.2. | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов МО Кривошеинский район, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности в соответствии с порядком, установленным постановлением Администрации Кривошеинского района от 09.03.2017 № 105 | Главный специалист – юрисконсульт; Отдел социально-экономического развития села; Экономический отдел. | С IY квартала 2018 г. в сроки, установленные постановлением Администрации Кривошеинского района от 09.03.2017 № 105 |
| 2.3. | Проведение экспертизы нормативных правовых актов МО Кривошеинский район, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности в соответствии с порядком, установленным постановлением Администрации Кривошеинского района от 09.03.2017 № 105 | Главный специалист – юрисконсульт | С IY квартала 2018 г. в сроки, установленные постановлением Администрации Кривошеинского района от 09.03.2017 № 105 |
| 3. | Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризация предпринимательской деятельности, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | Первый заместитель Главы Кривошеинского района; Экономический отдел | Ежегодно |
| Показатели эффективности: -Доля субъектов малого и среднего предпринимательства МО, принявших участие в обучающих мероприятиях, конференциях, форумах, круглых столах по вопросам развития предпринимательской деятельности, от общего числа субъектов МСП МО, %; -Доля субъектов малого и среднего предпринимательства МО, получивших информационную и консультационную поддержку, от общего числа субъектов МСП МО, %. |  |  | Не менее 5% ежегодно Не менее 5% ежегодно |
| 3.1. | Консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства по районным и областным механизмам поддержки | Экономический отдел; Отдел социально-экономического развития села | Постоянно |
| 3.2. | Деятельность Центра поддержки предпринимательства | Экономический отдел | Постоянно |
| 4. | Организация специализированной интернет-вкладки на сайте муниципального образования Кривошеинский район об инвестиционной деятельности | Управляющий делами Администрации Кривошеинского района | Постоянно |
| Показатель эффективности: Наличие актуальной информации на официальном сайте МО Кривошеинский район, Да/нет |  |  | Ежегодно - Да |
| 4.1. | Размещение информации об инвестиционной деятельности на официальном сайте МО Кривошеинский район | Экономический отдел | По мере необходимости |
| 4.2. | Размещение актуальных редакций нормативных актов, регламентирующих инвестиционную и предпринимательскую деятельность на официальном сайте МО Кривошеинский район | Экономический отдел | По мере необходимости |
| 4.3. | Размещение информации о механизмах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на официальном сайте МО Кривошеинский район | Экономический отдел | По мере необходимости |
| 5. | Обновление и актуализация плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Кривошеинском районе на 1 января текущего года в соответствии с порядком формирования и ежегодного обновления плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Кривошеинском районе | Заместитель Главы Кривошеинского района по вопросам ЖКХ, строительства, транспорта, связи, ГО и ЧС | Ежегодно - Да 2018 год – Да 2019 год – Да 2020 год - Да |
| Показатель эффективности: Наличие актуального плана на официальном сайте МО Кривошеинский район Да/нет |  |  |  |
| 6. | Осуществление деятельности Совета по улучшению инвестиционного климата и развития малого и среднего предпринимательства при Главе муниципального образования | Первый заместитель Главы Кривошеинского района; Экономический отдел | 01.01.2019 ежегодно |
| Показатель эффективности: Количество заседаний Совета, единиц |  |  | Ежегодно - не менее 2 |
| 7. | Оказание имущественной и финансовой поддержки при реализации инвестиционных и предпринимательских проектов на территории Кривошеинского района | Первый заместитель Главы Кривошеинского района; Экономический отдел; Главы поселений Кривошеинского района (по согласованию); Отдел социально-экономического развития села |  |
| Показатели эффективности: - Количество субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей финансовой поддержки, единиц; - Получение субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования Кривошеинский район из областного бюджета на софинансировани,предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, Да/Нет; - Количество объектов муниципальной собственности (в том числе земельных участков), предоставленных на льготных условиях для реализации инвестиционных и предпринимательских проектов |  |  | 2018 год – не менее 1 2019 год – не менее 1 2020 год - не менее 1 Ежегодно – Да Ежегодно - не менее 1 |
| 7.1. | Финансовая поддержка деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в форме субсидий | Экономический отдел | Ежегодно |
| 7.2. | Участие в отборе муниципальных образований Томской области в целях поддержки муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства | Экономический отдел | Ежегодно |
| 7.3 | Актуализация перечня имущества, находящегося в собственности МО Кривошеинский район, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Экономический отдел | Ежегодно в срок до 1 ноября |
| 7.4 | Актуализация: - Реестра свободных земельных участков, в том числе сельскохозяйственного назначения и объектов незавершенного строительства, находящихся в муниципальной собственности МО Кривошеинский район или поселений; - Реестра свободных помещений (зданий), находящихся в муниципальной собственности МО Кривошеинский район или поселений. | Экономический отдел | Ежегодно в срок до 1 ноября |
| Направление: Формирование благоприятного инвестиционного имиджа Кривошеинского района |  |  |  |
| 8. | Актуализация Инвестиционного паспорта МО Кривошеинский район (по состоянию на 1 января) и размещение его на официальном сайте муниципального образования Кривошеинский район | Первый заместитель Главы Кривошеинского района; Экономический отдел | Ежегодно в срок до 1 октября |
| Показатель эффективности: Размещение в открытом доступе актуализированного Инвестиционного паспорта, Да/Нет |  |  | 2018 год – да 2019 год – да 2020 год - да |
| 9. | Разработка и актуализация Туристского паспорта Кривошеинского района (по состоянию на 1 января) и размещение его на официальном сайте муниципального образования Кривошеинский район | Первый заместитель Главы Кривошеинского района; Экономический отдел; МБУК «Кривошеинская МЦКС» | Ежегодно в срок до 1 апреля |
| Показатель эффективности: Размещение в открытом доступе актуализированного Туристского паспорта, Да/Нет |  |  | 2019 год – да 2020 год – да |
| 10. | Организация и проведение встреч и переговоров с инвесторами по вопросам реализации инвестиционной деятельности и предпринимательских проектов на территории Кривошеинского района | Первый заместитель Главы Кривошеинского района; Заместитель Главы Кривошеинского района по вопросам ЖКХ, строительства, транспорта, связи, ГО и ЧС Экономический отдел ; Отдел социально-экономического развития села; | Ежегодно |
| Показатель эффективности: Количество проведённых встреч, ед. |  |  | Не менее 1 ежегодно |
| 11. | Организация работы по формированию перечня инвестиционных проектов (предложений) Кривошеинского района | Первый заместитель Главы Кривошеинского района; Заместитель Главы Кривошеинского района по вопросам ЖКХ, строительства, транспорта, связи, ГО и ЧС Экономический отдел ; Отдел социально-экономического развития села | Ежегодно в срок до 10 декабря |
| Показатель эффективности: Количество инвестиционных проектов, включенных в перечень инвестиционных проектов (предложений) Кривошеинского района, единиц |  |  | 2018 год – не менее 3 ед., 2019 год – не менее 3 ед., 2020 год – не менее 3 ед. |
| 11.1. | Формирование и актуализация перечня инвестиционных проектов (предложений) Кривошеинского района | Первый заместитель Главы Кривошеинского района; Экономический отдел; Отдел социально-экономического развития села | Ежегодно в срок до 20 октября |
| 11.2. | Размещение перечня инвестиционных проектов (предложений) Кривошеинского района на официальном сайте МО Кривошеинский район | Экономический отдел | В соответствии со сроками, установленными в соответствующем запросе |
| 11.3. | Сбор и актуализация информации о земельных участках МО Кривошеинский район, предоставленных в собственность, либо на правах аренды для реализации инвестиционного проекта, либо для выполнения строительно-монтажных работ, а также о продаже крупных объектов имущества, находящегося в собственности | Экономический отдел | Ежегодно в срок до 20 октября |

Приложение № 2 к распоряжению

Администрации Кривошеинского района

от 05.09.2018   № 266-р

Отчёт

о реализации плана мероприятий по улучшению инвестиционного климата в Кривошеинском районе

на 2018-2020 годы

за _____________ год

| № мероприятия | Наименования мероприятий / Показателей эффективности / развёрнутой структуры мероприятий | Срок реализации (плановый) | Достигнутый результат по годам |  |  | Краткая информация о реализации мероприятий за период с начала реализации Плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  |

Руководитель структурного подразделения/

Руководитель учреждения/

Глава поселения								______________________		            ____________________________

(подпись)							      (Ф.И.О.)

Согласовано:

Заместитель Главы района

по соответствующему направлению деятельности		          _____________________	               	____________________________

(подпись)							      (Ф.И.О.)