АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОШЕИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

06.03.2013                                                                                                                      № 33 -р

с. Кривошеино

Томской области

Об утверждении плана организации поэтапного

предоставления муниципальных услуг по принципу

«одного окна» муниципального образования

Кривошеинский район

Во исполнение требований главы 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" в части организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" в многофункциональных центрах,  распоряжения Губернатора Томской области от 15.02.2013 № 51-р «Об утверждении плана организации поэтапного предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в Томской области и рекомендуемого плана организации поэтапного предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна» муниципального района (городского округа) Томской области»:

- Утвердить план организации поэтапного предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна» в муниципальном образовании Кривошеинский район согласно приложению.

2.   Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на                                            управляющего делами Администрации Кривошеинского района Каричеву М.Ю.

Глава      Кривошеинского района

(Глава Администрации)                                                                   А.В. Разумников

Каричева М.Ю.

21234

Каричева

Прокуратура

Сельские поселения

РУО

Финотдел

ЦРБ

МЦКС

ЦМБ

Приложение

к распоряжению Администрации

Кривошеинского района

от  06.03..2013 № 33 -р

План

организации поэтапного предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна» муниципального образования Кривошеинский район

| - № п/п | Мероприятие | Срок выполнения | Результат | Ответственные исполнители, соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационное обеспечение предоставления муниципальных услуг по принципу "одного окна" |  |  |  |  |
| 1) | Формирование комиссии по повышению качества и доступности предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании (далее - Комиссия) и назначение ответственного за качество муниципальных услуг в муниципальном образовании, в том числе за организацию предоставления муниципальных услуг по принципу "одного окна" | Февраль 2013 г. | Муниципальный правовой акт | Администрация Кривошеинского района Управляющий делами Администрации |
| 2. Нормативно-правовое обеспечение организации предоставления муниципальных услуг по принципу "одного окна" |  |  |  |  |
| 2) | Утверждение перечня муниципальных услуг органов местного самоуправления, предоставление которых осуществляется по принципу "одного окна" в МФЦ | март 2013 г. | Муниципальный правовой акт об утверждении перечня муниципальных услуг | Администрация Кривошеинского района |
| 3) | Приведение муниципальных правовых актов в соответствие с требованиями Федерального закона от 28 июля 2012 года N 133-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения ограничений для предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" | На постоянной основе | Муниципальные правовые акты | Администрация Кривошеинского района |
| 4) | Подготовка предложений по расширению перечня муниципальных услуг в муниципальном образовании Кривошеинский район, предоставление которых организуется по принципу "одного окна", а также утверждение плана-графика разработки и принятия муниципальных правовых актов, направленных на расширение предоставления муниципальных услуг по принципу "одного окна" (далее - План-график) | До 1 марта 2013 г. | Утвержденный протоколом Комиссии План-график | Администрация Кривошеинского района |
| 5) | Разработка и принятие муниципальных правовых актов, направленных на расширение предоставления муниципальных услуг по принципу "одного окна", а также утверждение расширенного перечня муниципальных услуг, предоставление которых организуется по принципу "одного окна" | В соответствии с утвержденным Планом-графиком (пункт 4) настоящего плана) | Муниципальные правовые акты | Администрация Кривошеинского района |
| 3. Мероприятия по мониторингу и информационному сопровождению организации предоставления муниципальных услуг по принципу "одного окна" |  |  |  |  |
| 6) | Утверждение программы информационного сопровождения деятельности органов местного самоуправления муниципального образования по организации предоставления муниципальных услуг по принципу "одного окна" (далее - Программа) | Март 2013 г. | Утвержденная протоколом Комиссии Программа | Администрация Кривошеинского района |
| 7) | Информирование получателей муниципальных услуг о возможностях получения муниципальных услуг по принципу "одного окна" | На постоянной основе в соответствии с Программой | Актуальная информация на официальном сайте муниципального образования Кривошеинский район, портале государственных и муниципальных услуг | Администрация Кривошеинского района Управляющий делами Администрации |
| 8) | Представление отчета об исполнении Рекомендуемого плана в Департамент развития информационного общества Администрации Томской области | До 1 апреля 2013 г. | Отчет | Администрация Кривошеинского района Управляющий делами Администрации |