Контрольно-счетная комиссия муниципального образования

Кривошеинский район

26.06.2014г                                                                                                                   ИКМ  № 3

Информация

Об основных итогах контрольного  мероприятия.

Основание для проведения контрольного мероприятия:

Положение о Контрольно-счетной комиссии муниципального образования Кривошеинский район, утвержденное Решением  Думы Кривошеинского района от 29.09.2011г. №109.

Запрос Контрольно-счетной палаты Томской области от 06.06.2014г. №03-264/1, «О проведении экспертно-аналитического  мероприятия по  долгосрочной целевой программе «Развитие физической  культуры и спорта  в Кривошеинском районе  на 2011-2013 годы»

Распоряжение председателя контрольно-счетной комиссии №10 от 09.06.2014 года о  назначении  проверки средств в рамках реализации  долгосрочной целевой программы развития физической культуры и спорта в Кривошеинском районе  в период  2011-2013 годы.

Объект контрольного мероприятия: Администрация Кривошеинского района	Проверяемый период: - 2011-2013 годы.

Срок проведения контрольного мероприятия: с 09.06.2014 года по 29.06.2014 года.

Проверяющий: Филимонова Надежда Петровна – председатель контрольно-счетной комиссии  муниципального образования  Кривошеинского района.

Краткая информация о проверяемом объекте:

Администрация Кривошеинского района, осуществляет свою деятельность под руководством Главы Кривошеинского района в соответствии с действующим законодательством, Уставом муниципального образования Кривошеинский район, нормативными актамии,  распоряжениями, решениям принимаемыми Думой Кривошеинского района и Главой  Кривошеинского района.

Согласно Устава муниципального образования Кривошеинский район утвержденного Решением районного Совета народных депутатов от 30.03.2005г. №352 и зарегистрированного УМЮ РФ по Сибирскому федеральному округу 11.11.2005 года №НЕ 705090002005001, Администрация является юридическим лицом (ИНН 7009001530/КПП 700901001).

Администрация имеет самостоятельный баланс, печать.

Юридический адрес и фактическое  местонахождение: 636300 Томская область, Кривошеинский район, село Кривошеино, ул. Ленина 26.

Распорядителями средств  с правом подписи банковских и кассовых документов в проверяемом периоде являлись:

- с правом первой подписи – Глава Кривошеинского района  Разумников  Александр Васильевич;

- с правом второй подписи – главный бухгалтер   Ткачева Елена Григорьевна

Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности  Администрацией Кривошеинского района в проверяемом периоде были открыты:

- в финансовом отделе Администрации Кривошеинского района лицевые счета:

01901029, 03901029, 05901029.

Перечень нормативно-правовых актов, используемых при проведении контрольного мероприятия:

*Бюджетный кодекс Российской Федерации  от 17.07.1998г. №145-ФЗ;

*Гражданский кодекс Российской Федерации от 21.10.1994 г.

*Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г №190-ФЗ;

*Федеральный закон от 06.10.2003№131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»;

*Федеральный закон от 21.07.2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

*Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрольной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

*Инструкция по применению плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утвержденная Приказом Минфина РФ от 16.12.2010года №174-н; Приказ Минфина РФ от 01.12.2010г. №157н «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета»;

*Решение Думы  Кривошеинского района «О бюджете Муниципального образования Кривошеинский район на 2012 год» от 27.12.2011 года №128(с изменениями и дополнениями)

*Решение Думы  Кривошеинского района «О бюджете Муниципального образования Кривошеинский район на 2013 год» от 26.12.2012 года №228(с изменениями и дополнениями)

Перечень представленных проверяемым объектом документов:

*  Учредительные документы;

* Годовые бухгалтерские отчеты  за 2011-2013 годы;

* Муниципальные контракты на выполнение строительных работ;

* Протоколы  комиссий по принятию решений о заключении контрактов;

*Проектная документация на строительство комплексной спортивной площадки в с.            Кривошеино;

* Договор на оказание услуг по техническому надзору;

* Справка о стоимости выполненных работ и затрат(форма №КС-3);

* Акты приемки выполненных работ(форма №КС-2);

* Другие документы, необходимые в ходе проведения контрольного мероприятия.

Контрольным мероприятием установлено:

Постановлением Администрации  муниципального образования Кривошеинский район от 04.07.2011г. № 312 утверждена долгосрочная  целевая  программа «Формирование здорового образа жизни, развитие физической культуры на территории Кривошеинского района на период  2011-2013 годы»

В соответствии с Постановлением  Администрации Томской области  от 20.07.2011 года № 221а доведены бюджетные ассигновании на очередной финансовый год, уведомлением от 09.08.2011 года  в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Кривошеинском районе на  2011-2013 годы» в сумме 1870,0 тысяч рублей.

Решением Думы Кривошеинского района от 27.12.2011г. №128 «О бюджете муниципального образования Кривошеинский район на 2011 год», были предусмотрены бюджетные ассигновании в сумме 1870,0 тысяч рублей;

В рамках софинансирования из бюджета Кривошеинского района дополнительно выделены  средства  в сумме 413,3 тысяч рублей на строительство комплексной спортивной площадки (Решения Думы Кривошеинского района от 27.12.2011 года №128, от 26.09.2013 года  №301).

Общий объем средств  бюджетных ассигнований на  2011-2013 годы  по строительству комплексной спортивной площадки  составил 2283,3 тысяч рублей.

Комплексная спортивная площадка предназначена  для игр в мини-футбол, баскетбол, волейбол и другие спортивные игры. Площадка представляет собой замкнутое пространство размером 22х26,8 мм  ограниченное трехметровым сетчатым забором, основание площадки асфальт и  резиновое покрытие.

Начало строительства комплексной спортивной площадки определено на  2012 год.

Между  Администрацией Кривошеинского района,  именуемой в дальнейшем «Муниципальный заказчик»,  в лице Главы Кривошеинского района (Глава Администрации) Разумникова Александра Васильевича, действующего на основании Устава  и Открытым  акционерным обществом «Кривошеинская  межхозяйственная передвижная механизированная колонна», именуемым в дальнейшем «Подрядчик», в лице  директора  Бабьева Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, заключен  по итогам открытого аукциона в электронной форме,(Протокол №2 от 03.09.2012года) на строительство комплексной спортивной площадки размером 22х26,8мм, с. Кривошеино, Кривошеинского района, ул. Коммунистическая стадион «Кедр»,  Муниципальный контракт №2012.117153  на сумму 1906410,36 рублей, на выполнение следующих работ:

- земляные работы;

- устройство оснований и покрытий;

- устройство спортивного ударопоглощающего резинового покрытия;

- устройство  металлического ограждения;

-  устройство  спортивного оборудования.

Подрядчик к выполнению работ не приступил, отказался добровольно расторгнуть муниципальный контракт, в связи с чем, Администрация Кривошеинского района обратилась в Арбитражный суд Томской области с исковым заявлением  о нарушении договора одной из сторон. Решение суда принято  от 08.07.2013 года № А67-8634/2012  о расторжении муниципального контракта.

Была произведена корректировка сметной документации  в текущем уровне цен на  второй квартал  2013 года и  представлена 04.09.2013 года. Принято решение разбить работы на два этапа:

-устроуство асфальтового покрытия;

-устройство металлических элементов и резинового покрытия.

Между Администрацией Кривошеинского района, именуемой в дальнейшем «Муниципальный заказчик»,  в лице Главы Кривошеинского района (Глава Администрации) Разумникова Александра Васильевича, действующего на основании Устава, и Государственным унитарным предприятием Томской области «Областное дорожное ремонтро-строительное управление»   именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице  директора  Михкельсона Александра Карловича, действующего на основании Устава и распоряжения Администрации Томской области №140-ра от 26.02.2010 года., заключен  по итогам открытого аукциона в электронной форме,(Протокол №2 от 03.09.2013года) на строительство комплексной спортивной площадки размером 22х26,8 м, с. Кривошеино, Кривошеинского района, ул. Коммунистическая стадион «Кедр», Муниципальный контракт № 2013.159116  на сумму 720244,85 рублей, на выполнение следующих работ:

- устройство оснований и  асфальтобетонного покрытия.

Проверкой  выполненных работ  по строительству комплексной спортивной площадки 22х26,8м по адресу: с. Кривошеино, Кривошеинского района, ул. Коммунистическая стадион «Кедр» установлено следующее:

Создан единый пакет проектно-сметной документации,  включающий в себя сметный расчет стоимости  объема необходимых работ по строительству комплексной спортивной площадки.

Согласно пункта 15 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, проектно-сметная документация по строительству комплексной спортивной площадки,  утверждена  застройщиком - Главой   муниципального образования Кривошеинского района, при наличии положительного заключения  о достоверности определения сметной стоимости  ООО «ТЦЦС» № 6-2-1-1236-13 от 19.08.2013 года на отдельные виды работ.

Объемы  и стоимость выполненных работ, подтверждены  актом о приемке  выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3  подписаны Заказчиком и  Подрядчиком  26.09.2013 года в сумме  720244,85 рублей.

Оплата работ по муниципальному контракту произведена в сумме 720244,85 рублей(платежное поручение №16689 от 01.10.2013г) в соответствии с актом о приемке выполненных работ №КС-2 от 26.09.2013года и справка о стоимости выполненных работ №КС-3 от 26.09.2013 года,  что соответствует кассовым расходам, отраженных в отчетах.

Между Администрацией Кривошеинского района,  в лице Главы Кривошеинского района (Глава Администрации) Разумникова Александра Васильевича, действующего на основании Устава,  и Обществом с ограниченной ответственностью Завод Строительных Конструкций «Трансвей», в лице  первого заместителя директора Фирсова Алексея Евгеньевича, действующего на основании Доверенности от 18.09.2013 года №79, заключен по итогам открытого аукциона в электронной форме (Протокол №2 от 03.09.2013 года) ,на  строительство комплексной спортивной площадки размером 22х26,8 м, с. Кривошеино, Кривошеинского района, ул. Коммунистическая стадион «Кедр», Муниципальный контракт №2013.159116  на сумму 1561892,41 рублей,  на выполнение следующих работ:

- устройство спортивного ударопоглощающего  резинового покрытия с разметкой;

- установка металлического секционного  ограждения;

-  устройство спортивных снарядов;

Проверкой выполненных работ  по строительству комплексной спортивной площадки 22х26,8м по адресу: с. Кривошеино, Кривошеинского района, ул. Коммунистическая стадион «Кедр» установлено следующее:

Создан единый пакет проектно-сметной документации,  включающий в себя сметный расчет стоимости  объема необходимых работ по строительству комплексной спортивной площадки.

Согласно пункта 15 статьи 48 Градостроительный кодекс Российской Федерации проектно-сметная документация по строительству комплексной спортивной площадки,  утверждена застройщиком  - Главой муниципального образования Кривошеинского района, при наличии положительного заключения  о достоверности определения сметной стоимости  ООО «ТЦЦС» №6-2-1-1337-13 от 04.09.2013 года на отдельные виды работ. Заказчиком представлены изменения технического задания  и ведомость объемов работ №1 от 17.04.2013 года, утвержденные Главой Кривошеинского района  Разумниковым А.В.   в текущем уровне цен на 2 кв. 2013 года.

Объемы  и стоимость работ подтверждены  актами о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 09.12.2013 года и  справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3  от 09.12.2013года  подписаны Заказчиком и Подрядчиком в сумме 1442247,90 рублей.

Оплата работ по муниципальному контракту произведена в сумме 1442247,90 рублей, что соответствует кассовым расходам, отраженных в отчетах по:

-  платежному поручению  от 13.12.2013 года № 22582 на сумму 1000000 рублей;

-  платежному поручению  от 18.12.2013 года №22855  на сумму 40550,15 рублей;

-  платежному поручению  от 18.12.2013 года  №22856 на сумму 401697,75 рублей.

По состоянию на 01.01.2014 года Обществом с ограниченной ответственностью Завод Строительных Контрукций «Трансвей» были выполнены строительные работы не в полном объеме. В соответствии  с информацией, представленной Администрацией муниципального образования Кривошеинского района, остаток сметной стоимости по строительству комплексной спортивной площадке, стадион «Кедр» на 01.01.2014 года, составил 119,6 тысяч рублей. Не выполнены следующие работы:

- установка спортивного ударопоглощающего резинового     покрытия с разметкой.

Работы не выполнены по следующим основаниям:

- в связи с невозможностью устройства резинового покрытия по погодным условиям.

Принято дополнительное соглашение к муниципальному контракту  № 2013.180795  от 19.12.2013 года в соответствии с п.11.1 муниципального контракта  о  его расторжении по взаимному соглашению Сторон.

Между Администрацией Кривошеинского района, в лице Главы Кривошеинского района (Глава Администрации) Разумникова Александра Васильевича, действующего на основании Устава и Обществом с ограниченной ответственностью «Строительная  компания  «ГрандСтрой»,  в лице  директора Чебуниной Дарьи Николаевны, действующего на основании Устава,  заключен по итогам открытого аукциона в электронной форме, по строительству комплексной спортивной площадки размером 22х26,8 м, с. Кривошеино, Кривошеинского района, ул. Коммунистическая стадион «Кедр», (Протокол №2 от 16.05.2014 года) Муниципальный контракт №2014.1108815  на сумму 119046,03 рублей, на выполнение следующих работ:

- установка спортивного  ударопоглощающего  резинового покрытия  с разметкой.

Во время контрольного мероприятия произведен выход на объект: спортивная комплексная площадка  по адресу: с. Кривошеино ул. Коммунистическая  стадион «Кедр».

Осуществлен визуальный осмотр  и фотографирование элементов комплексной спортивной площадки по следующим видам работ:-

по муниципальному контракту № 2013.159116 на выполнение работ по устройству: оснований и покрытий из  асфальтовых смесей;

по муниципальному контракту №2013.180795 на устройство:

-  секции ограждения размером 3000х1500мм с заполнением сетевой «габион»,

- щитов баскетбольных  на стойках (ширина 1300мм, высота 1200мм, высота стойки 3600мм);

- ворот для мини-футбола, гандбола (высота2100мм, длина 3000мм);

по муниципальному контракту №2014.1108815на устройство:

- резинового покрытия (Маты 500х500мм);

- грунтовка полиуретановая;

- разметка площадки.

Данные работы  на период проверки выполнены не в полном объеме. В настоящее время ведется окончание производственных работ.

Председатель контрольно-счетной комиссии

Муниципального образования Кривошеинского района                        Н.П. Филимонова