Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Кривошеинский район за 2016 год

Сводный доклад составлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Кривошеинский район, утвержденным Постановлением Администрации Кривошеинского района от 11.10.2013 №758.

Результаты оценки эффективности муниципальных программ используются в целях обеспечения объективных решений по составу муниципальных программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год, и распределения средств по муниципальным программам с учетом хода их реализации.

В соответствии с Постановлением Администрации Кривошеинского район от 11.10.2013 №758 ответственными исполнителями муниципальных программ были предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2016 год.

На основании данных, представленных в годовых отчетах, был проведен анализ эффективности и результативности муниципальных программ.

Оценка эффективности осуществлялась балльным методом на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффициентов.

Оценка эффективности реализации программ осуществляется на предмет:

- соответствия объемов привлеченных финансовых средств плановым объемам по источникам финансирования;

- достижения запланированных целевых индикаторов (показателей) программы;

- эффективности расходования бюджетных средств.

Оценка эффективности реализации программы проводится с использованием следующих критериев с присвоенными им весовыми коэффициентами:

- сводный коэффициент результативности - 0,2;

- коэффициент эффективности механизма реализации программы - 0,2;

- коэффициент эффективности вложения бюджетных средств - 0,15;

- коэффициент качества контроля - 0,1;

- коэффициент достижения целей - 0,35.

Значение интегрального показателя оценки эффективности реализации программы R определяется суммой баллов по каждому критерию, умноженному на весовой коэффициент.

R = SUM (BiYi)

По значению интегрального показателя эффективности реализации программы R присваивается рейтинг эффективности реализации программы в отчетном году:

- эффективная реализация программы при R >= 2,0

- адекватная реализация программы при 2,0 > R >= 1,0;

- неэффективная реализация программы при R < 1,0.

Результаты проведенной оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Кривошеинский район за 2016 г.

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Интегральный показатель | Результат оценки (заключение об эффективности) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кривошеинском районе на 2015-2019 г.г.» | 2,6 | эффективная |
| 2 | Муниципальная программа «Развитие сельского туризма в Кривошеинском районе» на 2015-2019 годы | 0,0 | неэффективная |
| 3 | Муниципальная программа «Развитие сельского туризма в муниципальном образовании Кривошеинский район Томской области» | 1,0 | адекватная |
| 4 | Муниципальная программа «Старшее поколение на 2017-2019 г.г.» | 1,1 | адекватная |
| 5 | Муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов в Кривошеинском районе на 2016-2020 годы» | 0,0 | неэффективная |
| 6 | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и наркомании в Кривошеинском районе на 2015-2019 г.г.» | 0,0 | неэффективная |
| 7 | Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Кривошеинского района на 2014-2016 г.г.» | 2,4 | эффективная |
| 8 | Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Кривошеинский район» на 2013-2017 годы | 0,0 | неэффективная |
| 9 | Муниципальная программа «Газификация Кривошеинского района на период 2012-2020 годы» | 2,4 | эффективная |
| 10 | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Кривошеинского района Томской области на 2012 год и на перспективу до 2020 года» | 0,0 | неэффективная |
| 11 | Муниципальная программа «Водоснабжение сельских населённых пунктов муниципального образования Кривошеинский район Томской области на 2012-2017 годы» | 1,1 | адекватная |
| 12 | Муниципальная программа «Развитие коммунальной и коммуникативной инфраструктуры в Кривошеинском районе на период с 2016 до 2020 года» | 1,5 | адекватная |
| 13 | Муниципальная программа «Профилактика террористической и экстремистской деятельности в муниципальном образовании Кривошеинский район на 2016-2018 годы» | 1,1 | адекватная |
| 14 | Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в Кривошеинском районе Томской области на 2015-2020 годы » | 1,5 | адекватная |
| 15 | Муниципальная программа «Устойчивое развитие муниципального образования Кривошеинский район Томской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | 1,4 | адекватная |
| 16 | Муниципальная программа «Развитие молодёжной политики на территории Кривошеинского района в 2015-2017 г.г.» | 1,1 | адекватная |
| 17 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Кривошеинский район на 2017-2021 годы» | 2,0 | эффективная |
| 18 | Муниципальная программа «Развитие личных подсобных хозяйств в Кривошеинском районе на 2015-2018 г.г.» | 0,5 | неэффективная |
| 19 | Муниципальная программа «Районный конкурс в агропромышленном комплексе Кривошеинского района на 2017-2019 годы» | 1,1 | адекватная |
| 20 | Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры общего образования Кривошеинского района на 2013-2016 г.г.» | 2,1 | эффективная |
| 21 | Муниципальная программа "Развитие системы дошкольного образования муниципального образования Кривошеинский район на 2011-2016 годы" | 1,3 | адекватная |
| 22 | Муниципальная программа «Развитие культуры Кривошеинского района на 2016-2018 годы» | 2,4 | эффективная |
| 23 | Муниципальная программа «Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации и стажировка муниципальных служащих муниципального образования Кривошеинский район на 2017-2019 годы» | 1,1 | адекватная |
| 24 | Муниципальная программа «Информационная политика и работа с общественностью муниципального образования Кривошеинский район на 2017-2019 г.г.» | 1,4 | адекватная |
| 25 | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Кривошеинского района в 2016-2018 годах» | 1,1 | адекватная |
| 26 | Муниципальная программа «Развитие пассажирского транспорта на территории Кривошеинского района на 2015-2017 годы» | 1,1 | адекватная |
| 27 | Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог Кривошеинского района на период 2015-2017 г.г.» | 1,5 | адекватная |
| 28 | Муниципальная программа «Развитие общественных инициатив в Кривошеинском районе на 2014-2016 г.г.» | 0,0 | неэффективная |
| 29 | Муниципальная программа «Муниципальная поддержка кадрового обеспечения предприятий агропромышленного комплекса Кривошеинского района на 2014-2016 г.г.» | 0,0 | неэффективная |

В 2016 году в муниципальном образовании Кривошеинский район действовало 29 муниципальных программ. Профинансировано в 2016 году  22  муниципальных программ за счет всех источников.

В результате проведенной оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Кривошеинский район за 2016 год эффективными  признаны –  6 программ,  адекватными признаны  – 15, неэффективная признаны – 8 муниципальных программ.

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кривошеинском районе на 2015-2019 г.г.»

Эффективность реализации муниципальной программы определяется степенью достижения целей и решения задач муниципальной программы и степенью соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета.

Сводный коэффициент результативности муниципальной программы составил 1.

Коэффициент эффективности механизма реализации муниципальной программы составил 0,96.

Коэффициент эффективности вложения бюджетных средств  составил 3,48.

Коэффициент качества контроля муниципальной программы   составил 1.

Коэффициент достижения цели составил 0,77.

В соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы составил 2,6 и  показывает, что  программа является эффективной.

Плановый объем финансирования использован не в полном объеме. Финансовые средства освоены на 95,7 %. Не освоены средства в сумме 23,0 тыс.руб. Причина – значительные затраты времени, связанные с организацией и проведением конкурентных закупок, не использованные средства будут освоены во 2 кв. 2017 г. Муниципалитет все условия по Соглашению выполнил. На конкурс были поданы 3 бизнес-проектов, из них 1 был принят к софинансированию.

Муниципальная программа «Развитие сельского туризма в муниципальном образовании Кривошеинский район Томской области»

Сводный коэффициент результативности муниципальной программы составил 0,22.

Коэффициент эффективности механизма реализации муниципальной программы составил 1.

Коэффициент эффективности вложения бюджетных средств  составил 56,46.

Коэффициент качества контроля муниципальной программы   составил 1.

Коэффициент достижения цели составил 0,22.

В соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы составил 1,0 и  показывает, что  программа является адекватной.

Муниципальной программой предусмотрено 9 целевых индикатора. Индикаторы программы выполнены на 100 %.

В 2016 году на реализацию муниципальной программы направлено 1534,1 тыс.руб., из них инвестиции составили 1502,1 тыс.руб., средства местного бюджета 26,1 тыс.руб., внебюджетные источники 5,3 тыс.руб. Денежные средства освоены на 100% в соотношении с планом по муниципальной программе.

Муниципальная программа «Развитие сельского туризма в муниципальном образовании Кривошеинский район Томской области» заканчивает свое действие в марте 2017 года, на территории Кривошеинского района действует  в сфере туризма  муниципальная программа «Развитие сельского туризма в Кривошеинском районе на 2015-2019 годы».

Муниципальная программа «Старшее поколение на 2014-2016 г.г.»

В паспорте муниципальной программы не предусмотрены ежегодные индикаторы оценки эффективности реализации программы. Программа ориентирована на достижение конечных результатов. В качестве индикатора возможно использовать сумму финансирования программы в 2016 году в разрезе запланированных мероприятий муниципальной программы. В 2016 году профинансировано 156,5 тыс.руб. при плане 156,5 тыс.руб. (100%).

Сводный коэффициент результативности муниципальной программы составил 1.

Коэффициент эффективности механизма реализации муниципальной программы составил 1.

Коэффициент эффективности вложения бюджетных средств составил 0, в муниципальной программе предусмотрены только средства местного бюджета.

Коэффициент качества контроля муниципальной программы   составил 1.

Коэффициент достижения цели составил 1.

В соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы значение интегрального показателя эффективности реализации муниципальной программы составило 1,05 и  показывает, что  программа является адекватной.

Постановлением Администрации Кривошеинского района от 01.11.2016 №335 утверждена муниципальная программа «Старшее поколение на 2017-2019 г.г.».

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и наркомании в Кривошеинском районе на 2015-2019 г.г.»

Муниципальная программа признана неэффективной, в 2016 году финансирование по данной программе не осуществлялось по причине отсутствия средств в местном бюджете на проведения мероприятий по профилактике правонарушений и наркомании.

Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Кривошеинского района на 2014-2016 г.г.»

Сводный коэффициент результативности муниципальной программы составил 1,32.

Коэффициент эффективности механизма реализации муниципальной программы составил 2,24.

Коэффициент эффективности вложения бюджетных средств  составил 3,97.

Коэффициент качества контроля муниципальной программы   составил 1.

Коэффициент достижения цели составил 0,15.

В соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы составил 2,4 и  показывает, что  программа является эффективной.

Программой установлены 7 целевых индикатора. По итогам 2016 года целевые индикаторы программы («Увеличение доли трудоустроенных при содействии службы занятости несовершеннолетних, состоящих на учёте в КДН и ЗП», «Количество профилактических  рейдов», «Количество дней профилактики») перевыполнены по сравнению с плановыми  значениями, индикаторы  имеют положительную динамику.

Индикаторы, «Количество несовершеннолетних, совершивших правонарушения, к общей численности детского населения», «Количество несовершеннолетних, состоящих на учёте за употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, к общей численности детского населения») снизились по сравнению с плановыми значениями.

Индикатор, «Количество несовершеннолетних, поставленные на учёт за употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготовленных на его основе, наркотических  веществ, ПАВ»  остался на уровне планового значения. Рост индикатора «Количество преступлений, совершённых несовершеннолетними или при их соучастии» составил 33 % от планового значения, что крайне негативно сказывается на морально-психологической атмосфере в обществе, отрицательно влияют на экономику, политику и правопорядок.

На финансирование программы направлено 443,1 тыс. руб. средств областного и местного бюджетов, из них 550,8 тыс.руб. средства работодателей, 100,0 тыс.руб. - оптимизация.

Постановлением Администрации Кривошеинского района от 01.11.2016 №333 утверждена новая муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Кривошеинского района на 2017-2019 г.г.».

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Кривошеинского района Томской области на 2012 год и на перспективу до 2020 года»

Муниципальная программа признана неэффективной, в 2016 году финансирование по данной программе не осуществлялось по причине отсутствия средств в местном бюджете на проведения мероприятий по энергосбережению.

В связи с высокой социальной значимостью муниципальной программы действие программы предлагается продолжить.

Муниципальная программа «Водоснабжение сельских населённых пунктов муниципального образования Кривошеинский район Томской области на 2012-2017 годы»

Сводный коэффициент результативности муниципальной программы составил 1.

Коэффициент эффективности механизма реализации муниципальной программы составил 1.

Коэффициент эффективности вложения бюджетных средств  составил 0.

Коэффициент качества контроля муниципальной программы   составил 1.

Коэффициент достижения цели составил 1.

В соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы составил 1,05 и  показывает, что  программа является адекватной.

Программой предусмотрен 1 целевой индикатор. Индикатор выполнен на 100%.

На финансирование программы направлено 196,6 тыс. руб. из местного бюджета, Бюджетные средства освоены на 100,0%.

В связи с высокой социальной значимостью муниципальной программы действие программы предлагается продолжить.

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в Кривошеинском районе Томской области на 2015-2020 годы »

Сводный коэффициент результативности муниципальной программы составил 1.

Коэффициент эффективности механизма реализации муниципальной программы составил 1.

Коэффициент эффективности вложения бюджетных средств  составил 1,9.

Коэффициент качества контроля муниципальной программы   составил 1.

Коэффициент достижения цели составил 1.

В соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы составил 1,5 и  показывает, что  программа является адекватной.

Программой предусмотрен один целевой индикатор: улучшение жилищных условий молодых семей. В 2016 году  3 семьи получали социальную выплату, на реализацию программы направлено 1247,4 тыс.руб., из них 387,4 тыс.руб. средства федерального бюджета, 430,0 тыс. руб. средства областного бюджета, 430,0 тыс.руб. средства местного бюджета. Условия софинансирования выполнены.

Муниципальная программа «Устойчивое развитие  муниципального образования Кривошеинский район Томской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

Сводный коэффициент результативности муниципальной программы составил 0,95.

Коэффициент эффективности механизма реализации муниципальной программы составил 0,99.

Коэффициент эффективности вложения бюджетных средств  составил 5,75.

Коэффициент качества контроля муниципальной программы   составил 1.

Коэффициент достижения цели составил 0,5.

В соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы составил 1,35 и  показывает, что  программа является адекватной.

В рамках реализации мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов предусмотрен целевой индикатор муниципальной программы «Обеспечение жильем не менее 42 семей». В 2016 году улучшили жилищные условия 3 участника программы, планировалось улучшить жилищные условия 4 семьям. Общий объем финансирования мероприятия составил 4380,0 тыс.руб., из них 776,14 тыс.руб. средства федерального бюджета, 933,14 тыс.руб. средства областного бюджета, 302,4 тыс.руб. средства местного бюджета, 2368,3 тыс.руб. внебюджетные источники.

На строительство распределительных сетей газоснабжения было выделено 11048,0 тыс.руб., из них 4788,3 тыс.руб. средства федерального бюджета, 3807,5 тыс.руб. средства областного бюджета, 2452,2 тыс.руб. средства местного бюджета. Были проведены проектные работы «Газоcнабжение ул. Борисова, ул. Кирова, ул. Октябрьской, пер.Кооперативного в с.Кривошеино Кривошеинского района Томской области» на сумму 409,9 тыс.руб. Расходы на «Газоснабжение с. Новокривошеино Кривошеинского района Томской области» составили 10638,40 тыс.руб., проведено 7,13 км. газопровода.

На строительство локальных сетей водоснабжения в 2016 году выделено 11420,9 тыс. руб., из них 5793,3 тыс.руб. средства федерального бюджета, 3435,0 тыс.руб. средства областного бюджета, 1223,3 тыс.руб. средства местного бюджета, 969,3 тыс.руб. средства бюджетов сельских поселений. Выделенные денежные средства потрачены на строительство наружного водопровода к микрорайону индивидуальной застройки Березовый с.Кривошеино в сумме 4656,0 тыс.руб.,  реконструкцию сети водоснабжения в с.Никольское в сумме 6856,0 тыс.руб.

В связи с высокой социальной значимостью муниципальной программы действие программы предлагается продолжить.

Муниципальная программа «Развитие молодёжной политики на территории Кривошеинского района в 2015-2017 г.г.»

Сводный коэффициент результативности муниципальной программы составил 1.

Коэффициент эффективности механизма реализации муниципальной программы составил 1.

Коэффициент эффективности вложения бюджетных средств  составил 0 .

Коэффициент качества контроля муниципальной программы   составил 1.

Коэффициент достижения цели составил 1.

В соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы составил  1,05 и  показывает, что  программа является адекватной.

Программой предусмотрены 6 целевых индикатора. По итогам 2016 года целевые индикаторы программы («Укрепление  кадрового  потенциала  реализации  молодежной политики», «Содействие экономической самостоятельности молодежи», «Вовлечение молодежи в социальную практику», «Развитие молодежных и детских общественных организаций и объединений», «Создание системы обеспечения молодежи информацией по всему комплексу молодежных вопросов», «Поддержка талантливой молодёжи») перевыполнены на 100 % в сравнении с плановыми  значениями, индикаторы  имеют положительную динамику.

На финансирование программы направлено 79,9 тыс. руб. средств местного бюджетов при плане 79,9 тыс.руб.	, областные средства не привлекались.

В связи с высокой социальной значимостью муниципальной программы действие программы предлагается продолжить.

Муниципальная программа «Развитие общественных инициатив в Кривошеинском районе на 2014-2016 г.г.»

Муниципальная программа признана неэффективной, в 2016 году финансирование по данной программе не осуществлялось по причине отсутствия средств в местном бюджете на проведения мероприятий по развитию общественных инициатив в Кривошеинском районе.

Действие  муниципальной программы в 2016 году принято прекратить.

Муниципальная программа «Формирование  здорового образа жизни, развитие физической культуры  и спорта на территории Кривошеинского района на 2014-2016 г.г.»

Сводный коэффициент результативности муниципальной программы составил 1,64.

Коэффициент эффективности механизма реализации муниципальной программы составил 1,12.

Коэффициент эффективности вложения бюджетных средств  составил 0.

Коэффициент качества контроля муниципальной программы   составил 1.

Коэффициент достижения цели составил 0,95.

В соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы составил  1,95 и  показывает, что  программа является адекватной.

Программой предусмотрены 9 целевых индикатора. По итогам 2016 года целевые индикаторы программы («Увеличение количества жителей, систематически занимающихся физической культурой  на 2%», «Увеличение числа мест для занятий физической культурой и спортом всеми категориями граждан на 2%», «Внедрение нормативов физкультурного комплекса «ГТО» на территории Кривошеинского района», «Включение жителей Кривошеинского района в электронную базу данных о сдаче контрольных нормативов», «Вовлечение трудных подростков в имеющиеся спортивные секции в районе», «Участие в межрайонных и областных спортивных соревнования») перевыполнены по сравнению с плановыми  значениями, индикаторы  имеют положительную динамику.

Индикаторы («Приобретение спортивного инвентаря, формы,  наградной продукции, ГСМ», «Участие сборной команды Кривошеинского района в зимних, летних областных спортивных мероприятиях», «Проведение летней и зимней спартакиады Кривошеинского района) выполнены на 100 % по сравнению с плановыми значениями.

На финансирование программы направлено 846,3 тыс. руб. средств местного бюджета, областные средства не привлекались.

В связи с высокой социальной значимостью принято решение об утверждении новой муниципальной программы. Постановлением Администрации Кривошеинского района от 20.09.2016 №283 утверждена муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Кривошеинский район на 2017-2021 годы».

Муниципальная программа «Развитие личных подсобных хозяйств в Кривошеинском районе на 2015-2018 г.г.»

Сводный коэффициент результативности муниципальной программы составил 0,59.

Коэффициент эффективности механизма реализации муниципальной программы составил 1.

Коэффициент эффективности вложения бюджетных средств  составил 0.

Коэффициент качества контроля муниципальной программы   составил 1.

Коэффициент достижения цели составил 0,69.

В соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы составил  0,5 и  показывает, что  программа является неэффективной.

Программой предусмотрен один целевой индикатор «сохранение и стабилизация поголовья животных и на этой основе увеличение производства сельскохозяйственной продукции и повышение доходности граждан» в рамках мероприятия по возмещению части затрат по содержанию поголовья коров в личных подсобных хозяйствах граждан, имеющих две и более коровы в хозяйстве (предельная численность поголовья коров в расчете на хозяйство не более 15 голов). 	Данный целевой индикатор не выполнен: на 01.01.2017 г. поголовье животных составило 384 голов (по плану 650 годов). Сохранение поголовья коров в хозяйствах, содержащих две и более головы произошло из-за заготовки недостаточного количества грубых кормов (неблагоприятные погодные условия).

Финансирование программы направлено 390,0 тыс. руб. средств местного бюджета при плане 390,0 тыс.руб., областные средства не привлекались.

В связи с высокой социальной значимостью муниципальной программы действие программы предлагается продолжить.

Муниципальная программа «Районный конкурс в агропромышленном комплексе Кривошеинского района на 2014-2016 годы»

Сводный коэффициент результативности муниципальной программы составил 1.

Коэффициент эффективности механизма реализации муниципальной программы составил 1.

Коэффициент эффективности вложения бюджетных средств  составил 0.

Коэффициент качества контроля муниципальной программы   составил 1.

Коэффициент достижения цели составил 1.

В соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы составил 1,05  и  показывает, что  программа является адекватной.

В паспорте программы не предусмотрены ежегодные индикаторы оценки эффективности реализации программы. Программа ориентирована на достижение конечных результатов.  В качестве индикатора возможно использовать сумму финансирования программы: в 2016 году профинансировано 336,5 тыс.руб. из местного бюджета  при плане 336,5 тыс.руб. (100%), областные средства не привлекались.

Принято постановление об утверждении новой муниципальной программы «Районный конкурс в агропромышленном комплексе Кривошеинского района на 2017-2019 годы».

Муниципальная программа  «Муниципальная поддержка кадрового обеспечения предприятий агропромышленного комплекса Кривошеинского района на 2014-2016 г.г.»

Муниципальная программа признана неэффективной. Муниципальная программа ориентирована на получение ожидаемого конечного результата – создать условия преодоления дефицита в организациях агропромышленного комплекса в сельской местности за счет предоставления муниципальной поддержки 19 молодым специалистам, в том числе в 2016 году – 5 молодым специалистам. В 2016 году финансирование по данной программе не осуществлялось по причине отсутствия молодых специалистов, желающих работать в агропромышленном комплексе.

Муниципальная программа закончила действовать в 2016 году, в виду неэффективности программы  решение о продлении срока действия не принималось.

Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры общего образования Кривошеинского района на 2013-2016 г.г.»

Сводный коэффициент результативности муниципальной программы составил 0,96.

Коэффициент эффективности механизма реализации муниципальной программы составил 0,61.

Коэффициент эффективности вложения бюджетных средств  составил 0,13.

Коэффициент качества контроля муниципальной программы   составил 1.

Коэффициент достижения цели составил 0,92.

В соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы составил 2,1  и  показывает, что  программа является эффективной.

Программой утверждены 6 целевых индикаторов, по итогам отчетного года все индикаторы выполнены.  Выполнение целевых индикаторов программы составляет 100%. В 2016 году был проведен комплексный капитальный в 5 школах и  текущий  ремонт в 13 учреждениях дополнительного и общего образования, созданы безопасные условия для организации образовательного процесса, укрепления МТБ в 9 школах и 1 учреждении дополнительного образования, внедрены энергосберегающие технологии в МКОУ "Никольская ООШ" и МБОУ «Красноярская СОШ», проведено обследование зданий образовательных учреждений и подготовка проектно-сметной документации ремонтных работ в МБОУ «Кривошеинская СОШ им. Героя Советского Союза Ф.М. Зинченко» и проведен ремонт автомобильного транспорта, соответствующий требованиям безопасности, в 3 школах и 1 учреждении дополнительного образования.

Планируемый объем финансирования муниципальной программы составил 10427,5 тыс.руб. (5616,6 тыс.руб. средства местного бюджета, 4810,9 тыс.руб. – средства областного бюджета), освоено в текущем финансовом году 6328,9 тыс.руб. или 60,6  % к плану, в том числе 5616,6 тыс.руб. средства местного бюджета, 712,3 тыс.руб. – областной бюджет).

Принято решение продлить муниципальную программу еще на  год.

Муниципальная программа "Развитие системы дошкольного образования муниципального образования Кривошеинский район на 2011-2016 годы"

Сводный коэффициент результативности муниципальной программы составил 1.

Коэффициент эффективности механизма реализации муниципальной программы составил 1.

Коэффициент эффективности вложения бюджетных средств  составил 33,93.

Коэффициент качества контроля муниципальной программы   составил 1.

Коэффициент достижения цели составил 0,9.

В соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы составил 1,3  и  показывает, что  программа является адекватной.

Муниципальной программой предусмотрено 2 целевых индикатора. В 2016 году были проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений: установлены пластиковые окон  в МБДОУ «Колосок», проведен текущий ремонт в 3 детских садах. Количество педагогов прошедших обучение в 2016 году составило 4,5 человека (при плане 5 чел.).

На реализацию муниципальной программы привлечено 197,4 тыс.руб. при плане 134,9 тыс.руб., программа исполнена на 146,3 %.

Принято решение продлить муниципальную программу еще на  год.

Муниципальная программа «Развитие культуры Кривошеинского района на 2016-2018 годы»

Сводный коэффициент результативности муниципальной программы составил 1.

Коэффициент эффективности механизма реализации муниципальной программы составил 0,51.

Коэффициент эффективности вложения бюджетных средств  составил 1,41.

Коэффициент качества контроля муниципальной программы   составил 1.

Коэффициент достижения цели составил 0,54.

В соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы составил 2,4  и  показывает, что  программа является эффективной.

В программе предусмотрены 26 целевых индикаторов. По итогам отчетного года 5 индикатора перевыполнены, 21 индикатор выполнен на уровне плановых значений.

За отчетный год количество социально-значимых мероприятий составило 6125 (план на 2016 год – 5965), проведено 23 районных конкурса и праздника, мероприятий национально-культурной направленности – 56. Организовано 2231 досуговых программ и развлекательных мероприятий, 843 кино-видео показов. Проведен ремонт вестибюля ЦКД «Космос», изготовлена сцена на территории Музея под открытым небом казачьей культуры и быта «Братина»,  приобретены сценические костюмы и обувь для творческий коллективов.

В 2016 году на реализацию программы направлено 1363,0 тыс.руб., из них средства областного бюджета составили 153,0 тыс.руб., средства местного бюджета 565,1 тыс.руб., внебюджетные источники – 644,9 тыс.руб.

Программа эффективна, необходимо продолжить реализацию муниципальной программы в 2017 году.

Муниципальная программа «Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации и стажировка муниципальных служащих муниципального образования Кривошеинский район на 2014-2016 годы»

Сводный коэффициент результативности муниципальной программы составил 1 .

Коэффициент эффективности механизма реализации муниципальной программы составил 0,14.

Коэффициент эффективности вложения бюджетных средств  составил 0.

Коэффициент качества контроля муниципальной программы   составил 1.

Коэффициент достижения цели составил 1.

В соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы составил 1,05  и  показывает, что  программа является адекватной.

В паспорте муниципальной программы не предусмотрены ежегодные индикаторы оценки эффективности реализации программы. Программа ориентирована на достижение конечного результата: обеспечение в течение  трех лет обязательного прохождения курсов повышения квалификации не менее чем 50 % работников. В качестве индикатора возможно использовать сумму финансирования программы в 2016 году в разрезе запланированных мероприятий муниципальной программы. В 2016 году профинансировано 83,0 тыс.руб. из местного бюджета, освоено 83,0 тыс.руб. при плане 83,0 тыс.руб., 100%- ое освоение средств.

Постановлением Администрации Кривошеинского района от 01.11.2016 №336 утверждена новая муниципальная программа «Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации и стажировка муниципальных служащих муниципального образования Кривошеинский район на 2017-2019 годы».

Муниципальная программа «Информационная политика и работа с общественностью муниципального образования Кривошеинский район на 2014-2016 г.г.»

Сводный коэффициент результативности муниципальной программы составил 0,8.

Коэффициент эффективности механизма реализации муниципальной программы составил 1.

Коэффициент эффективности вложения бюджетных средств  составил 0.

Коэффициент качества контроля муниципальной программы   составил 1.

Коэффициент достижения цели составил 0,5.

В соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы составил 1,35  и  показывает, что  программа является адекватной.

Муниципальная программа ориентирована на достижение конечных результатов: создание и поддержка атмосферы информированности населения, участие всех слоев населения в жизни муниципального образования. В качестве индикатора возможно использовать сумму финансирования программы в 2016 году. Профинансировано 1292,8 тыс.руб. из местного бюджета при плане 1292,8 тыс.руб. (100%).

Постановлением Администрации Кривошеинского района от 12.09.2016 №280 утверждена новая муниципальная программа «Информационная политика и работа с общественностью муниципального образования Кривошеинский район на 2017-2019 г.г.»

Муниципальная программа «Развитие пассажирского транспорта на территории Кривошеинского района на 2015-2017 годы»

Сводный коэффициент результативности муниципальной программы составил 1.

Коэффициент эффективности механизма реализации муниципальной программы составил 1.

Коэффициент эффективности вложения бюджетных средств  составил 0.

Коэффициент качества контроля муниципальной программы   составил 1.

Коэффициент достижения цели составил 1.

В соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы составил 1,05  и  показывает, что  программа является адекватной.

В 2016 году по данной муниципальной программе была выдела  субсидия МУП «Кривошеинское АТП» на возмещение убытков на внутрирайонных маршрутах в сумме 308,3 тыс.руб., а также приобретены материалы для технического оснащения автотранспорта на сумму 237,6 тыс.руб. План исполнен на 100 %.

В связи с высокой социальной значимостью муниципальной программы действие программы предлагается продолжить.

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог Кривошеинского района на период 2014-2017 г.г.»

Сводный коэффициент результативности муниципальной программы составил 1.

Коэффициент эффективности механизма реализации муниципальной программы составил 1.

Коэффициент эффективности вложения бюджетных средств  составил 7,04.

Коэффициент качества контроля муниципальной программы   составил 1.

Коэффициент достижения цели составил 1.

В соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы составил 1,05  и  показывает, что  программа является адекватной.

В 2016 году по данной муниципальной программе были выделены средства на строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог в сумме 13551,5 тыс.руб.,  из местного бюджета выделено 1685,8 тыс. руб.,  из областного бюджета – 10430,2 тыс.руб., из бюджетов сельских поселений – 1435,5 тыс.руб., денежные средства освоены на 100 %.

Необходимо продолжить реализацию муниципальной программы.

Муниципальная программа «Газификация Кривошеинского района на период 2012-2020 годы»

Муниципальная программа признана неэффективной, в 2016 году финансирование по данной программе не осуществлялось, мероприятия по строительству газопроводов профинансированы по муниципальной программе «Устойчивое развитие муниципального образования Кривошеинский район Томской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

Муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов в Кривошеинском районе на 2016-2020 годы»

Муниципальная программа признана неэффективной, в 2016 году финансирование по данной программе не осуществлялось по причине отсутствия средств в местном бюджете на проведение мероприятий по формированию благоприятной и доступной социальной среды для инвалидов.

В виду социальной значимости муниципальной программы, принято решение продолжить ее реализацию.

Муниципальная

программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Кривошеинский район» на 2013-2017 годы

Муниципальная программа не предполагает привлечение денежных средств, одним из этапов реализации программы на 2016-2017 гг. является массовое внедрение предусмотренных Программой мер по противодействию коррупции в муниципальном образовании Кривошеинский район.

Муниципальная

программа «Профилактика террористической и экстремистской деятельности в муниципальном образовании Кривошеинский район на 2016-2018 годы»

Сводный коэффициент результативности муниципальной программы составил 1.

Коэффициент эффективности механизма реализации муниципальной программы составил 1.

Коэффициент эффективности вложения бюджетных средств  составил 0.

Коэффициент качества контроля муниципальной программы   составил 1.

Коэффициент достижения цели составил 1.

В соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы составил 1,05  и  показывает, что  программа является адекватной.

Муниципальная программа предусматривает привлечение внебюджетных средств (Администрация МБУК «Кривошеинская МЦКС», МКУ «Управление образования Администрации Кривошеинского района»). В 2016 году по данной муниципальной программе были выделены средства на организацию и проведение праздника казачьей культуры "Братина" в сумме 1738,8 тыс.руб., план исполнен на 100 %.

Необходимо продолжить реализацию муниципальной программы.

Муниципальная

программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Кривошеинского района в 2016-2018 годах»

Сводный коэффициент результативности муниципальной программы составил 1.

Коэффициент эффективности механизма реализации муниципальной программы составил 1.

Коэффициент эффективности вложения бюджетных средств  составил 0.

Коэффициент качества контроля муниципальной программы   составил 1.

Коэффициент достижения цели составил 1.

В соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы составил 1,05  и  показывает, что  программа является адекватной.

Муниципальная программа предусматривает привлечение внебюджетных средств (Отделение МВД России по Кривошеинскому район; ГУ «7 ПСЧ ФПС по Томской области»; ОГБОУ СПО «Кривошеинский АПТ»; ЦФ ГУП ТО «Областное ДРСУ»; Управление образования Администрации Кривошеинского района; ОГАУЗ «Кривошеинская РБ»; Администрация Кривошеинского района; Администрации сельских поселений Кривошеинского района). В 2016 году по данной муниципальной программе были выделены средства на организационно-планировочные и инженерные меры, направленные на совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в сумме 3700,0 тыс.руб., план исполнен на 100 %.

Необходимо продолжить реализацию муниципальной программы.

Муниципальная программа «Развитие коммунальной и коммуникативной инфраструктуры в Кривошеинском районе

на период с 2016 до 2020 года»

Сводный коэффициент результативности муниципальной программы составил 1.

Коэффициент эффективности механизма реализации муниципальной программы составил 1.

Коэффициент эффективности вложения бюджетных средств  составил 3,23.

Коэффициент качества контроля муниципальной программы   составил 1.

Коэффициент достижения цели составил 1.

В соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы составил 1,5  и  показывает, что  программа является адекватной.

В программе предусмотрены 7 целевых индикаторов. По итогам отчетного года  индикаторы выполнены на уровне плановых значений.

За отчетный год по муниципальной программе профинансированы мероприятия: капитальный ремонт скважины центрального водозабора по ул.Ленина в с.Кривошеино; произведен ремонт 30 м. водопровода Кривошеинского сельского поселения; капитальный ремонт 1000 м. тепловых и водопроводных сетей по ул.Молодежная в с.Володино; произведена замена дымовых труб в МБОУ «Белобугорская ООШ» и МБОУ «Красноярская СОШ»; произведено бурение 4 водозаборных скважин в с. Красный Яр; приобретено оборудование для АИТов.

В 2016 году на реализацию программы направлено 3168,4 тыс.руб., из них средства областного бюджета составили 2418,9 тыс.руб., средства местного бюджета 749,5 тыс.руб. Реализация муниципальной программы будет продолжена в 2017 году.

Первый заместитель Главы

Кривошеинского района                                                                                      Д.В. Сибиряков

Исп.

Жуйкова Анастасия Сергеевна

(38251)2-14-27