## План
План мероприятий по приведению объектов водоснабжения Петровского сельского поселения в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации и результаты его исполнения.
№ | Местоположение объекта | Наименование мероприятия | Планируемые сроки реализации |  | Ответственный за реализацию мероприятий | Итог исполнения плана
|  |  | начало | конец |  | 2024(факт) | 2025 (план) | 2026 | 2027 | 2028
1 | Территория Иштанского, Володинского, Петровского, Кривошеинского, Пудовского, Новокривошеинского сельских поселений Кривошеинского района Томской области | Обустройсто зон санитарной охрагны скважин | 01.2025 | 12.2025 | МУП ЖКХ Кривошеинского района | - | Планировка территории ограждения 1 пояса на скважине в с.Кривошеино, ул.Кедровая
|  | Установка крана для отбора проб из скважины | 01.2025 | 12.2028 | МУП ЖКХ Кривошеинского района | - | -
|  | Установка колодцев для залпового сброса воды | 01.2026 | 12.2028 | МУП ЖКХ Кривошеинского района | - | -
|  | Замена отдельных участков водопроводных сетей | 05.2024 | 12.2028 | МУП ЖКХ Кривошеинского района | 1) с.Кривошеино, между ул.Новая и ул.Зелёная, 72м.; 2) с.Кривошеино ул.Ленина, между ул.Октяборьская и ул.Кирова 3) с.Кривошеино, между ул. Кедровая и ул.Калинина | Территория Иштанского, Володинского, Петровского, Кривошеинского, Пудовского, Новокривошеинского сельских поселений Кривошеинского района Томской области
|  | Подключение объектов капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения при наличии технической возможности | При поступлении заявлений |  | МУП ЖКХ Кривошеинского района | 20 | 20
|  | Проведение лабораторных исследований качества воды в централизованных системах водоснабжения | Ежемесячно |  | МУП ЖКХ Кривошеинского района | Протоколы испытаний от 17.12.2024 | Протоколы испытаний №70-31-06/05109-25 от21.04.2025; Протоколы испытаний №70-31-06/05110-25 от21.04.2025; Протоколы испытаний №70-31-06/05111-25 от21.04.2025; Протоколы испытаний №70-31-06/05112-25 от21.04.2025; Протоколы испытаний №70-31-06/05113-25 от21.04.2025; Протоколы испытаний №70-31-06/05114-25 от21.04.2025; Протоколы испытаний №70-31-06/05115-25 от21.04.2025; Протоколы испытаний №70-31-06/05116-25 от21.04.2025; Протоколы испытаний №70-31-06/05117-25 от21.04.2025; Протоколы испытаний №70-31-06/05118-25 от21.04.2025; Протоколы испытаний №70-31-06/05119-25 от21.04.2025; Протоколы испытаний №70-31-06/05120-25 от21.04.2025; Протоколы испытаний №70-31-06/05121-25 от21.04.2025; Протоколы испытаний №70-31-06/05122-25 от21.04.2025; Протоколы испытаний №70-31-06/05123-25 от21.04.2025;
|  | Выявление бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения | 05.2024 | 12.2028 | МУП ЖКХ Кривошеинского района | Отсутствуют | Отсутствуют
|  | Обеззараживания воды путем хлорирования- по результатам лабораторных исследований | По мере необходимости |  | МУП ЖКХ Кривошеинского района | - | с.Кривошеино, ул.Энергетиков
|  | Проведение технического обследования централизованных систем водоснабжения | Ежегодно |  | МУП ЖКХ Кривошеинского района | - | -
|  | Замена водоразборных колонок | По мере необходимости |  | МУП ЖКХ Кривошеинского района | - | -
|  | Размещение на официальном сайте Администрации Криошеинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием центральных систем холодного водоснабжения | 1 раз в год |  | Администрация Кривошеинского района | Выполнено | Ежемесячно