

## АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОШЕИНСКОГО РАЙОНА

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| 15.01.2025 | № 11 |

с. Кривошеино

Томской области

О внесении изменений в постановление Администрации Кривошеинского района от 02.11.2020 № 629 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий в Кривошеинском районе на 2021-2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании постановления Администрации Кривошеинского района от 10.10.2022 № 701 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кривошеинского района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Кривошеинского района от 02.11.2020 № 629 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий в Кривошеинском районе на 2021-2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы» следующие изменения:

1)В Паспорте муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий в Кривошеинском районе на 2021 – 2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы» строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования 34 798,5 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации: | | | | | | | |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| По источникам финансирования (тыс. руб.): | **1 087,40** | **11 573,9** | **2077,1** | **2 066,6** | **17 993,5** | **0,00** | **34 798,5** |
| Федеральный бюджет (в т.ч. субвенции, субсидии) | 144,8 | 672,0 | 188,1 | 178,7 | 0,00 | 0,00 | **1 183,6** |
| Областной бюджет (в т.ч. субвенции, субсидии) | 331,4 | 2 883,6 | 681,8 | 1 025,0 | 17 975,5 | 0,00 | **22 897,3** |
| Местный бюджет | 36,6 | 5 242,1 | 306,9 | 92,6 | 18,0 | 0,00 | **5 696,2** |
| Внебюджетные источники | 574,6 | 2 776,2 | 900,3 | 770,3 | 0,00 | 0,00 | **5 021,4** |

2)В Паспорте муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий в Кривошеинском районе на 2021 – 2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы» строку «Ожидаемые конечные результаты программы» изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Ожидаемые конечные результаты программы | - улучшение жилищных условий 14 сельских семей;  - реализация двух проектов по благоустройству сельских населенных пунктов |

3) В разделе 5 Программы «Прогноз ожидаемых результатов Программы» абзац

«- улучшить жилищные условия 22 семей, что позволит решить жилищную проблему для 10% семей, проживающих в МО и признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий» заменить на:

«- улучшить жилищные условия 14 семей, что позволит решить жилищную проблему для 10% семей, проживающих в МО и признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий»;

4) Раздел 6 программы «Перечень программных мероприятий» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

5) Приложение № 1 к муниципальной программе «Комплексное развитие сельских территорий в Кривошеинском районе на 2021 – 2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Районные вести» и размещению на официальном сайте муниципального образования Кривошеинский район Томской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Кривошеинского района по социально-экономическим вопросам.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| И. о. Главы Кривошеинского района | А. М. Архипов |  | А. Н. Коломин |

Кривошеина В.А.

+7 (38-251) 2-14-27

Прокуратура

Экономический отдел

Управление финансов - 2

МБУ «Кривошеинская ЦМБ»

Заместитель Главы Кривошеинского района по социально-экономическим вопросам

Приложение 1

к постановлению Администрации

Кривошеинского района

от 15.01.2025 № 11

**6. Перечень программных мероприятий**

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование задачи муниципальной программы | Срок реализации | Объем финансирования (всего) | В том числе за счет средств | | | | Участник, участники мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Федерального бюджета | Областного бюджета | Местного бюджета | Внебюджетных источников |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| **Задача 1**. Удовлетворение потребностей проживающего на территории МО населения в благоустроенном жилье | | | | | | | | |
| 1. | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Кривошеинского района. Ввод (приобретение) жилья | 2021 | 1 087,4 | 144,8 | 331,4 | 36,6 | 574,6 | Администрация  Кривошеинского района |
| 2022 | 6 605,3 | 672,0 | 2 883,6 | 273,5 | 2 776,2 |
| 2023 | 1 837,1 | 188,1 | 681,8 | 66,9 | 900,3 |
| 2024 | 2066,6 | 178,7 | 1 025,0 | 92,6 | 770,3 |
| 2025 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
|  | **11 596,4** | **1 183,6** | **4 921,8** | **469,6** | **5 021,4** |
| 2. | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в рамках реализации проекта «Бюджетный дом» | 2025 | 17 993,5 | 0,00 | 17 975,5 | 18,0 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **17993,5** | **0,00** | **17975,5** | **18,0** | **0,00** |
| **Итого по 1 задаче:** | | **30 326,3** | **1 183,6** | **22 897,3** | **1 224,0** | **5 021,4** |
| **Задача 2**. Благоустройство сельских территорий | | | | | | | | |
| 1. | Реализация проектов по благоустройству сельских территорий | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Кривошеинского района, сельские поселения Кривошеинского района |
| 2022 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |
| 2023 | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 240,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого по 2 задаче:** | | **540,0** | **0,0** | **0,0** | **540,0** | **0,0** |
| **Задача 3**. Реализация проектов комплексного развития сельских территорий | | | | | | | | |
| 1. | Изготовление проектной сметной документации и прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации для строительства блочной модульной котельной в селе Красный Яр Кривошеинского района | 2022 | 2 606,6 | 0,0 | 0,0 | 2 606,6 | 0,0 | Администрация Кривошеинского района, Администрация Красноярского сельского поселения |
| 2. | Разработка проектной документации, инженерные изыскания по объекту «Строительство Дома культуры по адресу: Томская область. Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 24». Выполнение историко-культурной экспертизы путем проведения археологической разведки | 2022 | 2 062,0 | 0,0 | 0,0 | 2 062,0 | 0,0 | Администрация Кривошеинского района, Администрация Володинского сельского поселения |
|  | **Итого по 3 задаче:** | | **4 668,6** | **0,0** | **0,0** | **4 668,6** | **0,0** |  |
| **Итого по Программе:** | | 2021 | 1 087,4 | 144,8 | 331,4 | 36,6 | 574,6 |  |
| 2022 | 11 573,9 | 672,0 | 2 883,6 | 5 242,1 | 2 776,2 |  |
| 2023 | 2 077,1 | 188,1 | 681,8 | 306,9 | 900,3 |  |
| 2024 | 2066,6 | 178,7 | 1 025,0 | 92,6 | 770,3 |  |
| 2025 | 17 993,5 | 0,0 | 17 975,5 | 18,0 | 0,00 |  |
| 2026 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Всего:** | **34 798,5** | **1 183,6** | **22 897,3** | **5696,2** | **5 021,4** |  |

Приложение 2

к постановлению Администрации Кривошеинского района

от 15.01.2025 № 11

**Система целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Методика расчета | 2020 (оценка) | 2021 (факт) | 2022 (факт) | 2023  (факт) | 2024 | 2025 (прогнозный) | 2026 (прогнозный) |
| Цель: повышение уровня и качества жизни населения, проживающего на территории муниципального образования | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Сохранение доли сельского населения в общей численности населения Томской области | % | Доля сельского населения в общей численности населения Томской области = Численность населения Кривошеинского района на начало года / на численность постоянного населения Томской области на начало года 100% | 1,09 | 1,1 | Не менее 1,1 | Не менее 1,1 | Не менее 1,1 | Не менее 1,1 | Не менее 1,1 |
| Задача 1. Удовлетворение потребностей проживающего на территории МО населения в благоустроенном жилье | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество семей, улучшивших жилищные условия в сельской местности | единиц | Ведомственная статистика | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Задача 2. Благоустройство сельских территорий | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Количество реализованных проектов | единиц | Ведомственная статистика | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Задача 3. Современный облик сельских территорий | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Количество подготовленных проектно-сметных документаций | единиц | Ведомственная статистика | - | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 4.2. | Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий | единиц | Ведомственная статистика | - | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |